## Orçamento Sintético
|  |  | SENAI - SERVIÇO NACIONAL DA APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Bancos: |  | B.D.I.
|  |  |  | SINAPI - 03/2021 - Maranhão SBC - 05/2021 - Maranhão ORSE - 02/2021 - Sergipe SEDOP - 03/2021 - Pará SETOP - 01/2021 - Minas Gerais |  | EQUIPAMENTOS:16,00% |  | HORISTA=85,68%
[6 empty] | PADRÃO: 25,00% |  | MENSALISTA=49,33%
|  |  | Obra: PLATAFORMA PNE |  |  | DATA REFERÊNCIA: MARÇO/2021 |  | Encargos Sociais: Não Desonerado:
Orçamento Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 1224.78 | 1.944%
1.1 | 07/2022 | Próprio | TAXA DE ART - CREA/CAU | VB | 1 | 174.96 | 218.7 | 218.7 | 0.3471%
1.2 | 73847/002 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 1 | 804.87 | 1006.08 | 1006.08 | 1.597%
2 |  |  | MOBILIZAÇÃO e DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 1642.57 | 2.607%
2.1 | ED-4177 | SETOP | DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL | KM | 723.6 | 1.82 | 2.27 | 1642.57 | 2.607%
3 |  |  | EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 57541.95 | 91.34%
3.2 | 30.14.040 | CPOS | Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm, capacidade de 250 kg - percurso superior a 1,00 m de altura | CJ | 1 | 46482.84 | 54291.95 | 54291.95 | 86.18%
3.3 | 6693 | Próprio | Frete | un | 1 | 2600 | 3250 | 3250 | 5.159%
4 |  |  | Instalação elétrica |  |  |  |  | 2590.73 | 4.112%
4.1 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 | 6.99 | 8.73 | 1309.5 | 2.079%
4.2 | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 40 | 21.62 | 27.02 | 1080.8 | 1.716%
4.3 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 10.22 | 12.77 | 12.77 | 0.02027%
4.4 | 7996 | ORSE | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un | 1 | 150.13 | 187.66 | 187.66 | 0.2979%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 53453.27
[5 empty] | Total do BDI |  | 9546.76
[5 empty] | Total Geral |  | 63000.03

## Cronograma
|  | BANCOS: | SINAPI - 03/2021 - Maranhão SBC - 05/2021 - Maranhão ORSE - 02/2021 - Sergipe SEDOP - 03/2021 - Pará SETOP - 01/2021 - Minas Gerais
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DA APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
PLATAFORMA PNE
| ENCARGOS SOCIAIS NÃO-DESONERADOS |  | DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: MARÇO/2021
| HORISTA=85,68% |  |  | B.D.I.PADRÃO =25,00%
| MENSALISTA=49,33% |  |  | B.D.I. EQUIP. =25,00%
Obra
PLATAFORMA PNE
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 1.224,78 | 100,00% 1.224,78
2 | MOBILIZAÇÃO e DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% 1.642,57 | 50,00% 821,29 | 50,00% 821,29
3 | EQUIPAMENTO | 100,00% 57.541,95 |  | 100,00% 57.541,95
4 | Instalação elétrica | 100,00% 2.590,73 | 30,00% 777,22 | 70,00% 1.813,51
Porcentagem |  |  | 4,48% | 95,52%
Custo |  |  | 2.823,28 | 60.176,75
Porcentagem Acumulado |  |  | 4,48% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 2.823,28 | 63.000,03
Custo |  |  | 41.703,88 | 39.162,57
Porcentagem Acumulado |  |  | 51,57% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 41.703,88 | 80.866,45

## ENCARGOS SOCIAIS
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DA APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
PLATAFORMA PNE
ENCARGOS SOCIAIS NÃO-DESONERADOS
HORISTA=85,68%
MENSALISTA=49,33%
B.D.I.PADRÃO =25,00%
B.D.I.EQUIPAMENTOS=16,00%
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: MARÇO/2021
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Sálario Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 1% | 1%
A | TOTAL DO GRUPO A | 17.8% | 17.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Remunerado | 17.87% | 0%
B2 | Feriados | 3.95% | 0%
B3 | Auxilio Enfermidade | 0.86% | 0.67%
B4 | 13º Salário | 10.7% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.71% | 0.56%
B7 | Dias de chuva | 1.46% | 0%
B8 | Auxilio acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 14.04% | 10.93%
B10 | Salario Maternidade | 0.03% | 0.03%
B | TOTAL GRUPO B | 49.8% | 20.66%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.44% | 3.46%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.1% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 0% | 0%
C4 | Depósito de Rescisão Contrato Trabalho sem Justo Causa | 3.94% | 3.07%
C5 | Indenização Adicional | 0.37% | 0.29%
C | TOTAL GRUPO C | 8.85% | 6.9%
GRUPO D
D1 | Reincidência do Grupo A sobre B | 8.86% | 3.677%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.37% | 0.291%
D | TOTAL GRUPO D | 9.23% | 3.969%
| TOTAL (A+B+C+D) | 85.68% | 49.33%

## BDI
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DA APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
PLATAFORMA PNE
ENCARGOS SOCIAIS NÃO-DESONERADOS
HORISTA=85,68%
MENSALISTA=49,33%
B.D.I.PADRÃO =25,00%
B.D.I.EQUIPAMENTOS=16,00%
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: MARÇO/2021
COMPOSIÇÃO DO BDI
BDI - OBRA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
Despesas Indiretas
S+G | Seguro e Garantia | 0.8%
R | Riscos e Imprevistos | 0.9%
DF | Despesas Financeiras | 0.8%
AC | Administração Central | 2.245%
Total do Grupo A = |  | 4.745%
Benefício
L | LUCRO | 6%
Total do Grupo B = |  | 6%
Impostos
I | PIS / PASEP | 0.65%
| COFINS | 3%
| ISS | 3%
| CPRB | 4.5%
Total do Grupo C = |  | 11.15%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25%

## Orçamento Analítico
|  |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | OBRA: PLATAFORMA PNE |  | SINAPI - 03/2021 - Maranhão SBC - 05/2021 - Maranhão SICRO3 - 10/2020 - Maranhão SICRO2 - 11/2016 - Maranhão ORSE - 02/2021 - Sergipe SEDOP - 03/2021 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 01/2021 - Minas Gerais IOPES - 02/2021 - Espírito Santo SIURB - 01/2021 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2021 - São Paulo SUDECAP - 02/2021 - Minas Gerais CPOS - 03/2021 - São Paulo FDE - 01/2021 - São Paulo AGETOP CIVIL - 11/2020 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão |  | PADRÃO 25,00% EQUIPAMENTO: 16,00% |  | Não Desonerado
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 1224.78
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 07/2022 | Próprio | TAXA DE ART - CREA/CAU | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | VB | 1 | 174.96 | 174.96
Composição Auxiliar | 88255 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 21.87 | 174.96
|  |  |  | MO sem LS => | 166 | LS => | 0 | MO com LS => | 166
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.74 |  | Valor com BDI => |  | 218.7
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 218.7
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73847/002 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MES | 1 | 804.87 | 804.87
Insumo | 00010420 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA | Material |  | UN | 0.1 | 134.8 | 13.48
Insumo | 00007608 | SINAPI | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | Material |  | UN | 0.4 | 4.92 | 1.96
Insumo | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | Equipamento |  | MES | 1 | 750 | 750
Insumo | 00010425 | SINAPI | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | Material |  | UN | 0.1 | 87.97 | 8.79
Insumo | 00010432 | SINAPI | MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS | Material |  | UN | 0.1 | 306.45 | 30.64
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 201.21 |  | Valor com BDI => |  | 1006.08
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1006.08
2 |  |  | MOBILIZAÇÃO e DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 1642.57
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-4177 | SETOP | DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL |  |  | KM | 1 | 1.82 | 1.82
Insumo | MATED- 4588 | SETOP | DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL | Material |  | km | 2 | 0.91 | 1.82
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.45 |  | Valor com BDI => |  | 2.27
[6 empty] | Quant. => | 723.6 | Preço Total => | 1642.57
3 |  |  | EQUIPAMENTO | [5 empty] | 57541.95
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 30.14.040 | CPOS | Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm, capacidade de 250 kg - percurso superior a 1,00 m de altura | 30.14 |  | CJ | 1 | 46482.84 | 46482.84
Insumo | Q.01.000.029069 | CPOS | Plataforma para elevação até 2,00 m nas dimensões (900 x 1400) mm - percurso superior a 1,00 m de altura | Material |  | CJ | 1 | 46482.84 | 46482.84
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 7809.11 |  | Valor com BDI => |  | 54291.95
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 54291.95
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 6693 | Próprio | Frete | Verba |  | un | 1 | 2600 | 2600
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 650 |  | Valor com BDI => |  | 3250
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 3250
4 |  |  | Instalação elétrica | [5 empty] | 2590.73
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 6.99 | 6.99
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 13.92 | 0.55
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 18.65 | 0.74
Insumo | 00001021 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 4.78 | 5.68
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 3.21 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.74 |  | Valor com BDI => |  | 8.73
[6 empty] | Quant. => | 150 | Preço Total => | 1309.5
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 21.62 | 21.62
Composição Auxiliar | 95757 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.3333 | 7.77 | 2.58
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2 | 1.13 | 2.26
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1944 | 13.92 | 2.7
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1944 | 18.65 | 3.62
Insumo | 00021128 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | Material |  | M | 1.05 | 9.97 | 10.46
|  |  |  | MO sem LS => | 8.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.4 |  | Valor com BDI => |  | 27.02
[6 empty] | Quant. => | 40 | Preço Total => | 1080.8
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.22 | 10.22
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0476 | 13.92 | 0.66
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0476 | 18.65 | 0.88
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 8.1 | 8.1
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 0.58 | 0.58
|  |  |  | MO sem LS => | 1.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.55 |  | Valor com BDI => |  | 12.77
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 12.77
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7996 | ORSE | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 150.13 | 150.13
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.6 | 2.91 | 1.74
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.6 | 2.79 | 1.67
Insumo | 7943 | ORSE | Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA | Material |  | un | 1 | 130.77 | 130.77
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 15.54 | 9.32
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 11.06 | 6.63
|  |  |  | MO sem LS => | 15.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.53 |  | Valor com BDI => |  | 187.66
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 187.66
[5 empty] | Total sem BDI |  | 53453.27
[5 empty] | Total do BDI |  | 9546.76
[5 empty] | Total Geral |  | 63000.03