## Orçamento Sintético
SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS E REPAROS EM COBERTURA NO CEPT - ROSÁRIO
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
| HORISTA=85,68% |  | MENSALISTA=49,33% | B.D.I.PADRÃO =25,00%
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: SINAPI - 07/2021 / ORSE - 07/2021 / SBC - 09/2021
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 1206.96 | 1.302%
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.7 | 314.07 | 392.58 | 1059.96 | 1.143%
1.2 | 07/2022 | Próprio | TAXA DE ART - CREA/CAU | VB | 1 | 117.6 | 147 | 147 | 0.1586%
2 |  |  | ADMNISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 4666.97 | 5.034%
2.1 | 681 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MES | 1 | 3733.58 | 4666.97 | 4666.97 | 5.034%
3 |  |  | SERVIÇOS DA COBERTURA |  |  |  |  | 77358.89 | 83.45%
3.1 | 43 | ORSE | Retirada de calha | m | 329.47 | 8.06 | 10.07 | 3317.76 | 3.579%
3.2 | 3145 | ORSE | Remoção e reassentamento de telha trapezoidal em alumínio | m² | 742.33 | 22.19 | 27.73 | 20584.81 | 22.21%
3.3 | 9101 | ORSE | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm | m | 329.47 | 117.68 | 147.1 | 48465.03 | 52.28%
3.4 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 91.8 | 30.89 | 38.61 | 3544.39 | 3.823%
3.5 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 30 | 38.59 | 48.23 | 1446.9 | 1.561%
4 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 9001 | 9.71%
4.1 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO COM CONTRAVENTAVENTAMENTO REFORÇADO. AF_05/2017_P | m² | 100 | 72.01 | 90.01 | 9001 | 9.71%
5 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 468.9 | 0.5058%
5.1 | 022218 | SBC | REMOCAO E RETIRADA DE ENTULHO-CAMINHAO DE CARRETEIRO | m³ | 6 | 62.52 | 78.15 | 468.9 | 0.5058%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 74168.52
[5 empty] | Total do BDI |  | 18534.2
[5 empty] | Total Geral |  | 92702.72

## Cronograma
SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS E REPAROS EM COBERTURA NO CEPT - ROSÁRIO
| ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: SINAPI - 07/2021 / ORSE - 07/2021 / SBC - 09/2021
| HORISTA=85,68% | B.D.I.PADRÃO =25,00% |  | B.D.I.PADRÃO =25,00%
MENSALISTA=49,33%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 1.206,96 | 100,00% 1.206,96
2 | ADMNISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 4.666,97 | 50,00% 2.333,49 | 50,00% 2.333,49
3 | SERVIÇOS DA COBERTURA | 100,00% 77.358,89 | 35,00% 27.075,61 | 65,00% 50.283,28
4 | FORRO | 100,00% 9.001,00 | 20,00% 1.800,20 | 80,00% 7.200,80
5 | LIMPEZA | 100,00% 468,90 |  | 100,00% 468,90
Porcentagem |  |  | 34,97% | 65,03%
Custo |  |  | 32.416,26 | 60.286,46
Porcentagem Acumulado |  |  | 34,97% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 32.416,25 | 92.702,72

## Encargos Sociais
SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS E REPAROS EM COBERTURA NO CEPT - ROSÁRIO
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
HORISTA=85,68%
MENSALISTA=49,33%
B.D.I.PADRÃO =25,00%
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: SINAPI - 07/2021 / ORSE - 07/2021 / SBC - 09/2021
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Sálario Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 1% | 1%
A | TOTAL DO GRUPO A | 17.8% | 17.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Remunerado | 17.87% | 0%
B2 | Feriados | 3.95% | 0%
B3 | Auxilio Enfermidade | 0.86% | 0.67%
B4 | 13º Salário | 10.7% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.71% | 0.56%
B7 | Dias de chuva | 1.46% | 0%
B8 | Auxilio acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 14.04% | 10.93%
B10 | Salario Maternidade | 0.03% | 0.03%
B | TOTAL GRUPO B | 49.8% | 20.66%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.44% | 3.46%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.1% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 0% | 0%
C4 | Depósito de Rescisão Contrato Trabalho sem Justo Causa | 3.94% | 3.07%
C5 | Indenização Adicional | 0.37% | 0.29%
C | TOTAL GRUPO C | 8.85% | 6.9%
GRUPO D
D1 | Reincidência do Grupo A sobre B | 8.86% | 3.677%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.37% | 0.291%
D | TOTAL GRUPO D | 9.23% | 3.969%
| TOTAL (A+B+C+D) | 85.68% | 49.33%

## BDI
SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS E REPAROS EM COBERTURA NO CEPT - ROSÁRIO
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
HORISTA=85,68%
MENSALISTA=49,33%
B.D.I.PADRÃO =25,00%
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: SINAPI - 07/2021 / ORSE - 07/2021 / SBC - 09/2021
COMPOSIÇÃO DO BDI
BDI - OBRA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
Despesas Indiretas
S+G | Seguro e Garantia | 0.8%
R | Riscos e Imprevistos | 0.9%
DF | Despesas Financeiras | 0.8%
AC | Administração Central | 2.245%
Total do Grupo A = |  | 4.745%
Benefício
L | LUCRO | 6%
Total do Grupo B = |  | 6%
Impostos
I | PIS / PASEP | 0.65%
| COFINS | 3%
| ISS | 3%
| CPRB | 4.5%
Total do Grupo C = |  | 11.15%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25%

## Orçamento Analítico
|  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS E REPAROS EM COBERTURA NO CEPT - ROSÁRIO |  | SINAPI - 07/2021 - Maranhão SBC - 09/2021 - Maranhão ORSE - 07/2021 - Sergipe |  | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. HORISTA=85,68% ; MENSALISTA=49,33%
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 1206.96
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 314.07 | 314.07
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 277.27 | 2.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 12.69 | 25.38
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 16.82 | 16.82
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | Material |  | m² | 1 | 225 | 225
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4 | 8.89 | 35.56
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 18.31 | 2.01
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1 | 6.53 | 6.53
|  |  |  | MO sem LS => | 34.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 78.51 |  | Valor com BDI => |  | 392.58
[6 empty] | Quant. => | 2.7 | Preço Total => | 1059.96
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 07/2022 | Próprio | TAXA DE ART - CREA/CAU | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | VB | 1 | 117.6 | 117.6
Composição Auxiliar | 88255 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6 | 19.6 | 117.6
|  |  |  | MO sem LS => | 110.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 110.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.4 |  | Valor com BDI => |  | 147
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 147
2 |  |  | ADMNISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 4666.97
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 681 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | MES | 1 | 3733.58 | 3733.58
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 10 | 83.63 | 836.3
Insumo | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 144 | 20.12 | 2897.28
|  |  |  | MO sem LS => | 3722.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 3722.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 933.39 |  | Valor com BDI => |  | 4666.97
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 4666.97
3 |  |  | SERVIÇOS DA COBERTURA | [5 empty] | 77358.89
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 43 | ORSE | Retirada de calha | Demolições / Remoções |  | m | 1 | 8.06 | 8.06
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.6 | 3.49 | 2.09
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 9.95 | 5.97
|  |  |  | MO sem LS => | 5.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.01 |  | Valor com BDI => |  | 10.07
[6 empty] | Quant. => | 329.47 | Preço Total => | 3317.76
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3145 | ORSE | Remoção e reassentamento de telha trapezoidal em alumínio | Conversão InfoWOrca |  | m² | 1 | 22.19 | 22.19
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3.49 | 3.49
Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.41 | 1.7
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 14.11 | 7.05
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 9.95 | 9.95
|  |  |  | MO sem LS => | 17 | LS => | 0 | MO com LS => | 17
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.54 |  | Valor com BDI => |  | 27.73
[6 empty] | Quant. => | 742.33 | Preço Total => | 20584.81
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9101 | ORSE | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm | Complementos |  | m | 1 | 117.68 | 117.68
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.25 | 3.49 | 4.36
Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 1.25 | 3.41 | 4.26
Insumo | 9385 | ORSE | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85cm | Material |  | m | 1 | 79 | 79
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra |  | H | 1.25 | 14.11 | 17.63
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1.25 | 9.95 | 12.43
|  |  |  | MO sem LS => | 30.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.42 |  | Valor com BDI => |  | 147.1
[6 empty] | Quant. => | 329.47 | Preço Total => | 48465.03
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 30.89 | 30.89
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.085 | 15.59 | 1.32
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.422 | 18.69 | 7.88
Insumo | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | Material |  | KG | 1.5 | 14.46 | 21.69
|  |  |  | MO sem LS => | 7.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.72 |  | Valor com BDI => |  | 38.61
[6 empty] | Quant. => | 91.8 | Preço Total => | 3544.39
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 38.59 | 38.59
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 12.35 | 1.23
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 16.54 | 1.65
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 3.83 | 3.83
Insumo | 00020157 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | Material |  | UN | 1 | 30.84 | 30.84
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.046 | 22.65 | 1.04
|  |  |  | MO sem LS => | 2.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.64 |  | Valor com BDI => |  | 48.23
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 1446.9
4 |  |  | FORRO | [5 empty] | 9001
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 72.01 | 72.01
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4994 | 15.47 | 7.72
Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material |  | KG | 0.0426 | 21.37 | 0.91
Insumo | 00036238 | SINAPI | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1.0956 | 27.26 | 29.86
Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material |  | M | 3.8499 | 7.34 | 28.25
Insumo | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | Material |  | CENTO | 0.0333 | 30.95 | 1.03
Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Equipamento |  | UN | 1.3265 | 2.76 | 3.66
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.0132 | 18.05 | 0.23
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 2.1912 | 0.16 | 0.35
|  |  |  | MO sem LS => | 6.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 18 |  | Valor com BDI => |  | 90.01
[6 empty] | Quant. => | 100 | Preço Total => | 9001
5 |  |  | LIMPEZA | [5 empty] | 468.9
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 022218 | SBC | REMOCAO E RETIRADA DE ENTULHO-CAMINHAO DE CARRETEIRO | 22 |  | m³ | 1 | 62.52 | 62.52
Composição Auxiliar | 88284 | SINAPI | MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.117 | 13.78 | 1.61
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.179 | 12.69 | 53.03
Insumo | 032086 | SBC | CAMINHAO BASC.VOLKSWAGEN 17210 6,0M3 155CV | Material |  | H | 0.12 | 65.7 | 7.88
|  |  |  | MO sem LS => | 43.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 43.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.63 |  | Valor com BDI => |  | 78.15
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 468.9
[5 empty] | Total sem BDI |  | 74168.52
[5 empty] | Total do BDI |  | 18534.2
[5 empty] | Total Geral |  | 92702.72