## Orçamento Sintético
|  |  | Obra: | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Execução das esquadrias de alumínio e gradil externo - Casa da Industria | SINAPI - 07/2022 - Maranhão SBC - 08/2022 - Maranhão SICRO3 - 04/2022 - Maranhão SICRO2 - 11/2016 - Maranhão ORSE - 06/2022 - Sergipe SEDOP - 05/2022 - |  | 25,0% |  | HORISTA=83,87% MENSALISTA=47,51%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 20889.6 | 0.7491%
1.1 | PLAN3 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 3 | 5570.56 | 6963.2 | 20889.6 | 0.7491%
2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 8063.45 | 0.2892%
2.1 | 07/2022 | Próprio | TAXA DE ART - CREA/CAU | VB | 1 | 233.94 | 292.42 | 292.42 | 0.01049%
2.2 | 007 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | TXKM | 5 | 401 | 501.25 | 2506.25 | 0.08988%
2.3 | 012058 | SBC | ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m | MES | 3 | 668.75 | 835.93 | 2507.79 | 0.08993%
2.4 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,80x2,20)m | m² | 3.96 | 556.97 | 696.21 | 2756.99 | 0.09887%
3 |  |  | PROTEÇÃO DAS SALAS |  |  |  |  | 14418.68 | 0.5171%
3.1 | 020026 | SBC | TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-REAPROVEITAMENTO 20 VEZES | M | 671.76 | 13.72 | 17.15 | 11520.68 | 0.4131%
3.2 | 3642 | ORSE | Lona plástica preta | m² | 420 | 5.52 | 6.9 | 2898 | 0.1039%
4 |  |  | ESQUADRIA - FACHADA |  |  |  |  | 2111162.72 | 75.71%
4.1 | 85334 | SINAPI | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | m² | 1918.67 | 16.27 | 20.33 | 39006.56 | 1.399%
4.2 | JAN_ALUM_01 | Próprio | JANELA DE CORRER E FIXA EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM E ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA PRETA, INCLUSO CONTRAMARCO E REQUADRO DE VÃO | m² | 1908.38 | 774.03 | 967.53 | 1846414.9 | 66.21%
4.3 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 10.29 | 805.78 | 1007.22 | 10364.29 | 0.3717%
4.4 | 130317 | SBC | PEITORIL EM GRANITO SAO GABRIEL 20cm | M | 671.62 | 139.47 | 174.33 | 117083.51 | 4.199%
4.5 | 3149 | ORSE | Película insulfilm aplicada ou Similar | m² | 1918.67 | 40.99 | 51.23 | 98293.46 | 3.525%
5 |  |  | ESQUADRIA ENTRADA - PELE DE VIDRO |  |  |  |  | 133569.78 | 4.79%
5.1 | 15.50.004 | FDE | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENT | m² | 105 | 5.58 | 6.97 | 731.85 | 0.02625%
5.2 | 100759 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 105 | 41.92 | 52.4 | 5502 | 0.1973%
5.3 | 0001PLV | Próprio | PELE DE VIDRO - REVISÃO COM TROCA DOS ACESSÓRIOS E 10% DOS VIDROS | m² | 223.62 | 455.55 | 569.43 | 127335.93 | 4.566%
6 |  |  | PASSARELA |  |  |  |  | 88355.56 | 3.169%
6.1 | 85334 | SINAPI | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | m² | 82.32 | 16.27 | 20.33 | 1673.56 | 0.06002%
6.2 | JAN_ALUM_01 | Próprio | JANELA DE CORRER E FIXA EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM E ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA PRETA, INCLUSO CONTRAMARCO E REQUADRO DE VÃO | m² | 82.32 | 774.03 | 967.53 | 79647.06 | 2.856%
6.3 | 3149 | ORSE | Película insulfilm aplicada ou Similar | m² | 82.32 | 40.99 | 51.23 | 4217.25 | 0.1512%
6.4 | 15.50.004 | FDE | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENT | m² | 47.46 | 5.58 | 6.97 | 330.79 | 0.01186%
6.5 | 100759 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 47.46 | 41.92 | 52.4 | 2486.9 | 0.08918%
7 |  |  | PELE DE VIDRO - ELEVADOR PANORÂMICO |  |  |  |  | 11388.6 | 0.4084%
7.1 | 0001PLV | Próprio | PELE DE VIDRO - REVISÃO GERAL | m² | 20 | 455.55 | 569.43 | 11388.6 | 0.4084%
8 |  |  | GUARDA-CORPO - Terraço do 2° e 5° andares |  |  |  |  | 250193.95 | 8.972%
8.1 | GUARDA CORPO_externo_01 | Próprio | GUARDA-CORPO PANORÂMICO EM VIDRO LAMINADO 8mm E MONTANTES DE ALUMÍNIO | m² | 206.4 | 969.75 | 1212.18 | 250193.95 | 8.972%
9 |  |  | FACHADA EXTERNA - FECHAMENTO EM GRADIL DE VIDRO |  |  |  |  | 150475.78 | 5.396%
9.1 | Gradil_vidro_01 | Próprio | FECHAMENTO EM GRADIL DE VIDRO LAMINADO 4+4mm COM MONTANTES EM ALUMÍNIO | m² | 176.76 | 681.04 | 851.3 | 150475.78 | 5.396%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 2230857.86
[5 empty] | Total do BDI |  | 557660.26
[5 empty] | Total Geral |  | 2788518.12

## Orçamento Analítico
|  |  | Obra: | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Execução das esquadrias de alumínio e gradil externo - Casa da Industria | SINAPI - 07/2022 - Maranhão SBC - 08/2022 - Maranhão SICRO3 - 04/2022 - Maranhão SICRO2 - 11/2016 - Maranhão ORSE - 06/2022 - Sergipe SEDOP - 05/2022 - |  | 25,0% |  | HORISTA=83,87% MENSALISTA=47,51%
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 20889.6
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PLAN3 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | MÊS | 1 | 5570.56 | 5570.56
Composição Auxiliar | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 10 | 26.54 | 265.4
Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | Mão de Obra |  | H | 5 | 113.73 | 568.65
Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 4736.51 | 4736.51
|  |  |  | MO sem LS => | 5554.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 5554.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 1392.64 |  | Valor com BDI => |  | 6963.2
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 20889.6
2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 8063.45
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 07/2022 | Próprio | TAXA DE ART - CREA/CAU | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | VB | 1 | 233.94 | 233.94
Insumo | 001/2021 | Próprio | TAXA DE ANATOÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | Taxas |  | UN | 1 | 233.94 | 233.94
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 58.48 |  | Valor com BDI => |  | 292.42
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 292.42
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 007 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 401 | 401
Insumo | 00000032 | Próprio | MOBILIZAÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS | Taxas |  | TXKM | 1 | 175.5 | 175.5
Insumo | 00000033 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO | Taxas |  | TXKM | 1 | 225.5 | 225.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 100.25 |  | Valor com BDI => |  | 501.25
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 2506.25
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 012058 | SBC | ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m | INSTALACOES PROVISORIAS |  | MES | 1 | 668.75 | 668.75
Insumo | 010075 | SBC | ALUGUEL MENSAL CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m COM SANITARIO | Material |  | MES | 1 | 668.75 | 668.75
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 167.18 |  | Valor com BDI => |  | 835.93
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 2507.79
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,80x2,20)m | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 556.97 | 556.97
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 359.22 | 3.59
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.08 | 21.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 16.27 | 32.54
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 445 | 445
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4 | 11.01 | 44.04
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 24.29 | 2.67
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1 | 8.05 | 8.05
|  |  |  | MO sem LS => | 44.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 44.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 139.24 |  | Valor com BDI => |  | 696.21
[6 empty] | Quant. => | 3.96 | Preço Total => | 2756.99
3 |  |  | PROTEÇÃO DAS SALAS | [5 empty] | 14418.68
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 020026 | SBC | TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-REAPROVEITAMENTO 20 VEZES | PREPARACAO DO TERRENO |  | M | 1 | 13.72 | 13.72
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.024 | 22.4 | 0.53
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.161 | 21.08 | 3.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.024 | 16.27 | 0.39
Insumo | 000300 | SBC | CAL HIDRATADA CH-III SACO 20kg (QUILOGRAMA) | Material |  | KG | 0.6 | 1.35 | 0.81
Insumo | 006473 | SBC | COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm 2,20x1.10m(2,42m2) | Material |  | m² | 0.055 | 26.16 | 1.43
Insumo | 018096 | SBC | LIXA PARA MASSA 150 | Material |  | UN | 0.015 | 1.49 | 0.02
Insumo | 001350 | SBC | PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA | Material |  | M | 0.127 | 9.09 | 1.15
Insumo | 001420 | SBC | PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 (305 un/kg) | Material |  | KG | 0.095 | 63.2 | 6
|  |  |  | MO sem LS => | 3.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.43 |  | Valor com BDI => |  | 17.15
[6 empty] | Quant. => | 671.76 | Preço Total => | 11520.68
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3642 | ORSE | Lona plástica preta | Impermeabilização |  | m² | 1 | 5.52 | 5.52
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.7 | 0.74
Insumo | 00003777 | SINAPI | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | Material |  | m² | 1.1 | 2 | 2.2
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 12.94 | 2.58
|  |  |  | MO sem LS => | 2.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.38 |  | Valor com BDI => |  | 6.9
[6 empty] | Quant. => | 420 | Preço Total => | 2898
4 |  |  | ESQUADRIA - FACHADA | [5 empty] | 2111162.72
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 85334 | SINAPI | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 16.27 | 16.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 16.27 | 16.27
|  |  |  | MO sem LS => | 13.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.06 |  | Valor com BDI => |  | 20.33
[6 empty] | Quant. => | 1918.67 | Preço Total => | 39006.56
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JAN_ALUM_01 | Próprio | JANELA DE CORRER E FIXA EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM E ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA PRETA, INCLUSO CONTRAMARCO E REQUADRO DE VÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 774.03 | 774.03
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.806 | 16.89 | 13.61
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.04 | 16.61 | 17.27
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.806 | 21.34 | 17.2
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.04 | 21.2 | 22.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.417 | 16.27 | 6.78
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.806 | 16.93 | 13.64
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.02 | 498.17 | 9.96
Insumo | 00010506 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 1.05 | 238.57 | 250.49
Insumo | 00036896_1 | Próprio | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25 SUPREMA | Material |  | m² | 1.05 | 395.5 | 415.27
Insumo | 00043657 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS | Material |  | M | 1.05 | 7.4 | 7.77
|  |  |  | MO sem LS => | 76.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 76.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 193.5 |  | Valor com BDI => |  | 967.53
[6 empty] | Quant. => | 1908.38 | Preço Total => | 1846414.9
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 805.78 | 805.78
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3563 | 21.34 | 7.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1779 | 16.27 | 2.89
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.8166 | 0.61 | 2.93
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | Material |  | M | 6.8504 | 28.22 | 193.31
Insumo | 00004914 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | m² | 1 | 561.24 | 561.24
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.8829 | 42.83 | 37.81
|  |  |  | MO sem LS => | 8.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 201.44 |  | Valor com BDI => |  | 1007.22
[6 empty] | Quant. => | 10.29 | Preço Total => | 10364.29
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 130317 | SBC | PEITORIL EM GRANITO SAO GABRIEL 20cm | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS |  | M | 1 | 139.47 | 139.47
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.268 | 16.89 | 21.41
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.268 | 21.25 | 26.94
Insumo | 000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.02 | 70.91 | 1.41
Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 0.78 | 0.6 | 0.46
Insumo | 008376 | SBC | SOLEIRA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL 20cm | Material |  | M | 1.05 | 85 | 89.25
|  |  |  | MO sem LS => | 40.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 40.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.86 |  | Valor com BDI => |  | 174.33
[6 empty] | Quant. => | 671.62 | Preço Total => | 117083.51
4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3149 | ORSE | Película insulfilm aplicada ou Similar | Conversão InfoWOrca |  | m² | 1 | 40.99 | 40.99
Insumo | 2583 | ORSE | Película insulfilm G 5 | Material |  | m² | 1 | 40.99 | 40.99
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.24 |  | Valor com BDI => |  | 51.23
[6 empty] | Quant. => | 1918.67 | Preço Total => | 98293.46
5 |  |  | ESQUADRIA ENTRADA - PELE DE VIDRO | [5 empty] | 133569.78
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 15.50.004 | FDE | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENT | 15.5 |  | m² | 1 | 5.58 | 5.58
Insumo | 1.01.41 | FDE | AJUDANTE DE PINTOR | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 16.76 | 4.19
Insumo | 3.80.12 | FDE | LIXA PARA FERRO | Material |  | UN | 0.5 | 2.79 | 1.39
|  |  |  | MO sem LS => | 4.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.39 |  | Valor com BDI => |  | 6.97
[6 empty] | Quant. => | 105 | Preço Total => | 731.85
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100759 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 41.92 | 41.92
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0531 | 22.4 | 23.58
Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0.124 | 19.62 | 2.43
Insumo | 00007292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | Material |  | L | 0.4134 | 38.49 | 15.91
|  |  |  | MO sem LS => | 18.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.48 |  | Valor com BDI => |  | 52.4
[6 empty] | Quant. => | 105 | Preço Total => | 5502
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0001PLV | Próprio | PELE DE VIDRO - REVISÃO COM TROCA DOS ACESSÓRIOS E 10% DOS VIDROS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 455.55 | 455.55
Composição Auxiliar | 280005 | SEDOP | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.5 | 17.38 | 26.07
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.5 | 21.29 | 31.93
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.5 | 16.93 | 42.32
Insumo | D00485 | SEDOP | Perfis de alumínio preto para estutura, coluna, meia coluna, quadro e seus complementares | Material |  | KG | 1 | 63.9 | 63.9
Insumo | D00486 | SEDOP | Componentes de montagem para fixação e vedação | Material |  | CJ | 1 | 247.86 | 247.86
Insumo | 00034385 | SINAPI | VIDRO LISO INCOLOR 8MM - SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 0.1 | 434.71 | 43.47
|  |  |  | MO sem LS => | 73.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 73.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 113.88 |  | Valor com BDI => |  | 569.43
[6 empty] | Quant. => | 223.62 | Preço Total => | 127335.93
6 |  |  | PASSARELA | [5 empty] | 88355.56
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 85334 | SINAPI | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 16.27 | 16.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 16.27 | 16.27
|  |  |  | MO sem LS => | 13.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.06 |  | Valor com BDI => |  | 20.33
[6 empty] | Quant. => | 82.32 | Preço Total => | 1673.56
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | JAN_ALUM_01 | Próprio | JANELA DE CORRER E FIXA EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM E ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA PRETA, INCLUSO CONTRAMARCO E REQUADRO DE VÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 774.03 | 774.03
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.806 | 16.89 | 13.61
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.04 | 16.61 | 17.27
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.806 | 21.34 | 17.2
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.04 | 21.2 | 22.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.417 | 16.27 | 6.78
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.806 | 16.93 | 13.64
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.02 | 498.17 | 9.96
Insumo | 00010506 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 1.05 | 238.57 | 250.49
Insumo | 00036896_1 | Próprio | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25 SUPREMA | Material |  | m² | 1.05 | 395.5 | 415.27
Insumo | 00043657 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS | Material |  | M | 1.05 | 7.4 | 7.77
|  |  |  | MO sem LS => | 76.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 76.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 193.5 |  | Valor com BDI => |  | 967.53
[6 empty] | Quant. => | 82.32 | Preço Total => | 79647.06
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3149 | ORSE | Película insulfilm aplicada ou Similar | Conversão InfoWOrca |  | m² | 1 | 40.99 | 40.99
Insumo | 2583 | ORSE | Película insulfilm G 5 | Material |  | m² | 1 | 40.99 | 40.99
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.24 |  | Valor com BDI => |  | 51.23
[6 empty] | Quant. => | 82.32 | Preço Total => | 4217.25
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 15.50.004 | FDE | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENT | 15.5 |  | m² | 1 | 5.58 | 5.58
Insumo | 1.01.41 | FDE | AJUDANTE DE PINTOR | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 16.76 | 4.19
Insumo | 3.80.12 | FDE | LIXA PARA FERRO | Material |  | UN | 0.5 | 2.79 | 1.39
|  |  |  | MO sem LS => | 4.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.39 |  | Valor com BDI => |  | 6.97
[6 empty] | Quant. => | 47.46 | Preço Total => | 330.79
6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100759 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 41.92 | 41.92
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.0531 | 22.4 | 23.58
Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0.124 | 19.62 | 2.43
Insumo | 00007292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | Material |  | L | 0.4134 | 38.49 | 15.91
|  |  |  | MO sem LS => | 18.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.48 |  | Valor com BDI => |  | 52.4
[6 empty] | Quant. => | 47.46 | Preço Total => | 2486.9
7 |  |  | PELE DE VIDRO - ELEVADOR PANORÂMICO | [5 empty] | 11388.6
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0001PLV | Próprio | PELE DE VIDRO - REVISÃO GERAL | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 455.55 | 455.55
Composição Auxiliar | 280005 | SEDOP | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.5 | 17.38 | 26.07
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.5 | 21.29 | 31.93
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.5 | 16.93 | 42.32
Insumo | D00485 | SEDOP | Perfis de alumínio preto para estutura, coluna, meia coluna, quadro e seus complementares | Material |  | KG | 1 | 63.9 | 63.9
Insumo | D00486 | SEDOP | Componentes de montagem para fixação e vedação | Material |  | CJ | 1 | 247.86 | 247.86
Insumo | 00034385 | SINAPI | VIDRO LISO INCOLOR 8MM - SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 0.1 | 434.71 | 43.47
|  |  |  | MO sem LS => | 73.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 73.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 113.88 |  | Valor com BDI => |  | 569.43
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 11388.6
8 |  |  | GUARDA-CORPO - Terraço do 2° e 5° andares | [5 empty] | 250193.95
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | GUARDA CORPO_externo_01 | Próprio | GUARDA-CORPO PANORÂMICO EM VIDRO LAMINADO 8mm E MONTANTES DE ALUMÍNIO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 969.75 | 969.75
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.754 | 16.61 | 45.74
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.353 | 21.2 | 71.08
Insumo | 00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material |  | KG | 3.409 | 41.11 | 140.14
Insumo | 00020259 | SINAPI | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | Material |  | M | 3.149 | 11 | 34.63
Insumo | 017179 | SBC | VIDRO LAMINADO INCOLOR 8mm (2 x 4mm) | Material |  | m² | 1 | 638.21 | 638.21
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.855 | 28.3 | 24.19
Insumo | 00001332 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | Material |  | KG | 1.4 | 11.19 | 15.66
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.003 | 34.33 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 97.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 97.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 242.43 |  | Valor com BDI => |  | 1212.18
[6 empty] | Quant. => | 206.4 | Preço Total => | 250193.95
9 |  |  | FACHADA EXTERNA - FECHAMENTO EM GRADIL DE VIDRO | [5 empty] | 150475.78
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Gradil_vidro_01 | Próprio | FECHAMENTO EM GRADIL DE VIDRO LAMINADO 4+4mm COM MONTANTES EM ALUMÍNIO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 681.04 | 681.04
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.666 | 16.93 | 28.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.619 | 16.27 | 26.34
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.45 | 21.2 | 9.54
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2.196 | 0.2 | 0.43
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.992 | 3.12 | 9.33
Insumo | 00020259 | SINAPI | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | Material |  | M | 3.416 | 11 | 37.57
Insumo | 00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material |  | KG | 0.964 | 41.11 | 39.63
Insumo | D00488 | SEDOP | Vidro laminado 8mm (4+4m) | Material |  | m² | 1 | 530 | 530
|  |  |  | MO sem LS => | 52.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 52.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 170.26 |  | Valor com BDI => |  | 851.3
[6 empty] | Quant. => | 176.76 | Preço Total => | 150475.78
[5 empty] | Total sem BDI |  | 2230857.86
[5 empty] | Total do BDI |  | 557660.26
[5 empty] | Total Geral |  | 2788518.12

## Curva ABC de Serviços
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | Execução das esquadrias de alumínio e gradil externo - Casa da Industria | SINAPI - 07/2022 - Maranhão SBC - 08/2022 - Maranhão SICRO3 - 04/2022 - Maranhão SICRO2 - 11/2016 - Maranhão ORSE - 06/2022 - Sergipe SEDOP - 05/2022 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 03/2022 - Minas Gerais IOPES - 05/2022 - Espírito Santo SIURB - 01/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2022 - São Paulo SUDECAP - 06/2022 - Minas Gerais CPOS - 05/2022 - São Paulo FDE - 04/2022 - São Paulo AGESUL - 01/2022 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 07/2022 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 04/2022 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 01/2022 - Bahia CAERN - 11/2021 - Rio Grande do Norte | 25% |  |  | HORISTA=83,87% MENSALISTA=47,51%
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
JAN_ALUM_01 | Próprio | JANELA DE CORRER E FIXA EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM E ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA PRETA, INCLUSO CONTRAMARCO E REQUADRO DE VÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1.990,7 | 967,53 | 1.926.061,97 | 69,07 | 69,07
GUARDA CORPO_externo_01 | Próprio | GUARDA-CORPO PANORÂMICO EM VIDRO LAMINADO 8mm E MONTANTES DE ALUMÍNIO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 206,4 | 1.212,18 | 250.193,95 | 8,97 | 78,04
Gradil_vidro_01 | Próprio | FECHAMENTO EM GRADIL DE VIDRO LAMINADO 4+4mm COM MONTANTES EM ALUMÍNIO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 176,76 | 851,30 | 150.475,78 | 5,40 | 83,44
0001PLV | Próprio | PELE DE VIDRO - REVISÃO GERAL | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 243,62 | 569,43 | 138.724,53 | 4,97 | 88,41
130317 | SBC | PEITORIL EM GRANITO SAO GABRIEL 20cm | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS | M | 671,62 | 174,33 | 117.083,51 | 4,20 | 92,61
3149 | ORSE | Película insulfilm aplicada ou Similar | Conversão InfoWOrca | m² | 2.000,99 | 51,23 | 102.510,71 | 3,68 | 96,29
85334 | SINAPI | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 2.000,99 | 20,33 | 40.680,12 | 1,46 | 97,75
PLAN3 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | MÊS | 3,0 | 6.963,20 | 20.889,60 | 0,75 | 98,50
020026 | SBC | TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-REAPROVEITAMENTO 20 VEZES | PREPARACAO DO TERRENO | M | 671,76 | 17,15 | 11.520,68 | 0,41 | 98,91
91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 10,29 | 1.007,22 | 10.364,29 | 0,37 | 99,28
100759 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS | m² | 152,46 | 52,40 | 7.988,90 | 0,29 | 99,57
3642 | ORSE | Lona plástica preta | Impermeabilização | m² | 420,0 | 6,90 | 2.898,00 | 0,10 | 99,67
74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,80x2,20)m | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 3,96 | 696,21 | 2.756,99 | 0,10 | 99,77
012058 | SBC | ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m | INSTALACOES PROVISORIAS | MES | 3,0 | 835,93 | 2.507,79 | 0,09 | 99,86
007 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TXKM | 5,0 | 501,25 | 2.506,25 | 0,09 | 99,95
15.50.004 | FDE | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENT | 15.5 | m² | 152,46 | 6,97 | 1.062,64 | 0,04 | 99,99
07/2022 | Próprio | TAXA DE ART - CREA/CAU | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | VB | 1,0 | 292,42 | 292,42 | 0,01 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 2230857.86
[5 empty] | Total do BDI |  | 557660.26
[5 empty] | Total Geral |  | 2788518.12

## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Execução das esquadrias de alumínio e gradil externo - Casa da Industria | SINAPI - 07/2022 - Maranhão SBC - 08/2022 - Maranhão SICRO3 - 04/2022 - Maranhão SICRO2 - 11/2016 - Maranhão ORSE - 06/2022 - Sergipe SEDOP - 05/2022 - | 25,0% |  | HORISTA=83,87% MENSALISTA=47,51%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 20.889,60 | 33,33% 6.962,50 | 33,33% 6.962,50 | 33,34% 6.964,59
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 20.889,60 | 33,33% 6.962,50 | 33,33% 6.962,50 | 33,34% 6.964,59
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 8.063,45 | 63,72% 5.138,38 | 10,37% 835,85 | 25,91% 2.089,22
2.1 | TAXA DE ART - CREA/CAU | 100,00% 292,42 | 100,00% 292,42
2.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% 2.506,25 | 50,00% 1.253,13 |  | 50,00% 1.253,13
2.3 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m | 100,00% 2.507,79 | 33,33% 835,85 | 33,33% 835,85 | 33,34% 836,10
2.4 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,80x2,20)m | 100,00% 2.756,99 | 100,00% 2.756,99
3 | PROTEÇÃO DAS SALAS | 100,00% 14.418,68 | 33,33% 4.805,75 | 33,33% 4.805,75 | 33,34% 4.807,19
3.1 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-REAPROVEITAMENTO 20 VEZES | 100,00% 11.520,68 | 33,33% 3.839,84 | 33,33% 3.839,84 | 33,34% 3.840,99
3.2 | Lona plástica preta | 100,00% 2.898,00 | 33,33% 965,90 | 33,33% 965,90 | 33,34% 966,19
4 | ESQUADRIA - FACHADA | 100,00% 2.111.162,72 | 15,34% 323.779,68 | 44,42% 937.825,45 | 40,24% 849.557,59
4.1 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | 100,00% 39.006,56 | 75,00% 29.254,92 | 25,00% 9.751,64
4.2 | JANELA DE CORRER E FIXA EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM E ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA PRETA, INCLUSO CONTRAMARCO E REQUADRO DE VÃO | 100,00% 1.846.414,90 | 15,00% 276.962,24 | 45,00% 830.886,71 | 40,00% 738.565,96
4.3 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 100,00% 10.364,29 |  | 50,00% 5.182,15 | 50,00% 5.182,15
4.4 | PEITORIL EM GRANITO SAO GABRIEL 20cm | 100,00% 117.083,51 | 15,00% 17.562,53 | 45,00% 52.687,58 | 40,00% 46.833,40
4.5 | Película insulfilm aplicada ou Similar | 100,00% 98.293,46 |  | 40,00% 39.317,38 | 60,00% 58.976,08
5 | ESQUADRIA ENTRADA - PELE DE VIDRO | 100,00% 133.569,78 | 0,55% 731,85 | 61,32% 81.903,56 | 38,13% 50.934,37
5.1 | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENT | 100,00% 731,85 | 100,00% 731,85
5.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | 100,00% 5.502,00 |  | 100,00% 5.502,00
5.3 | PELE DE VIDRO - REVISÃO COM TROCA DOS ACESSÓRIOS E 10% DOS VIDROS | 100,00% 127.335,93 |  | 60,00% 76.401,56 | 40,00% 50.934,37
6 | PASSARELA | 100,00% 88.355,56 | 29,31% 25.898,47 | 70,69% 62.457,09
6.1 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | 100,00% 1.673,56 | 100,00% 1.673,56
6.2 | JANELA DE CORRER E FIXA EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM E ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA PRETA, INCLUSO CONTRAMARCO E REQUADRO DE VÃO | 100,00% 79.647,06 | 30,00% 23.894,12 | 70,00% 55.752,94
6.3 | Película insulfilm aplicada ou Similar | 100,00% 4.217,25 |  | 100,00% 4.217,25
6.4 | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENT | 100,00% 330,79 | 100,00% 330,79
6.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | 100,00% 2.486,90 |  | 100,00% 2.486,90
7 | PELE DE VIDRO - ELEVADOR PANORÂMICO | 100,00% 11.388,60 |  |  | 100,00% 11.388,60
7.1 | PELE DE VIDRO - REVISÃO GERAL | 100,00% 11.388,60 |  |  | 100,00% 11.388,60
8 | GUARDA-CORPO - Terraço do 2° e 5° andares | 100,00% 250.193,95 |  | 50,00% 125.096,98 | 50,00% 125.096,98
8.1 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO EM VIDRO LAMINADO 8mm E MONTANTES DE ALUMÍNIO | 100,00% 250.193,95 |  | 50,00% 125.096,98 | 50,00% 125.096,98
9 | FACHADA EXTERNA - FECHAMENTO EM GRADIL DE VIDRO | 100,00% 150.475,78 |  | 30,00% 45.142,73 | 70,00% 105.333,05
9.1 | FECHAMENTO EM GRADIL DE VIDRO LAMINADO 4+4mm COM MONTANTES EM ALUMÍNIO | 100,00% 150.475,78 |  | 30,00% 45.142,73 | 70,00% 105.333,05
Porcentagem |  |  | 13,17% | 45,37% | 41,46%
Custo |  |  | 367.316,63 | 1.265.029,91 | 1.156.171,58
Porcentagem Acumulado |  |  | 13,17% | 58,54% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 367.316,63 | 1.632.346,53 | 2.788.518,12

## Encargos sociais
SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
OBRA: Execução das esquadrias de alumínio e gradil externo - Casa da Industria
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
HORISTA=83,87%
MENSALISTA=47,51%
B.D.I.PADRÃO =25,00%
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: JUL/2022
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Sálario Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 1% | 1%
A | TOTAL DO GRUPO A | 17.8% | 17.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Remunerado | 17.87% | 0%
B2 | Feriados | 3.95% | 0%
B3 | Auxilio Enfermidade | 0.85% | 0.66%
B4 | 13º Salário | 10.84% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.72% | 0.56%
B7 | Dias de chuva | 1.48% | 0%
B8 | Auxilio acidente de Trabalho | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 9.13% | 7.02%
B10 | Salario Maternidade | 0.03% | 0.02%
B | TOTAL GRUPO B | 45.04% | 16.73%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.49% | 3.46%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 4.54% | 3.49%
C4 | Depósito de Rescisão Contrato Trabalho sem Justo Causa | 3.11% | 2.39%
C5 | Indenização Adicional | 0.38% | 0.29%
C | TOTAL GRUPO C | 12.63% | 9.71%
GRUPO D
D1 | Reincidência do Grupo A sobre B | 8.017% | 2.978%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.3788% | 0.291%
D | TOTAL GRUPO D | 8.396% | 3.269%
| TOTAL (A+B+C+D) | 83.87% | 47.51%

## BDI
SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
OBRA: Execução das esquadrias de alumínio e gradil externo - Casa da Industria
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
HORISTA=83,87%
MENSALISTA=47,51%
B.D.I.PADRÃO =25,00%
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: JUL/2022
COMPOSIÇÃO DO BDI
BDI - OBRA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
Despesas Indiretas
S+G | Seguro e Garantia | 0.8%
R | Riscos e Imprevistos | 0.9%
DF | Despesas Financeiras | 0.8%
AC | Administração Central | 2.245%
Total do Grupo A = |  | 4.745%
Benefício
L | LUCRO | 6%
Total do Grupo B = |  | 6%
Impostos
I | PIS / PASEP | 0.65%
| COFINS | 3%
| ISS | 3%
| CPRB | 4.5%
Total do Grupo C = |  | 11.15%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25%

## Matriz de Riscos
MATRIZ DE RISCOS
OBRA: Execução das esquadrias de alumínio e gradil externo - Casa da Industria
ITEM | RISCO | DEFINIÇÃO | ALOCAÇÃO | MITIGAÇÃO
1 | RISCOS DE ENGENHARIA
1.1 | Contingências de Execução
1.1.1 | Nível de qualificação da mão-de-obra | Risco de perda de produtividade em função da baixa qualificação da mão-de-obra ou da alta complexidade dos serviços. | Contratada | 1 - Apontar no Edital de licitação e fixar cláusulas contratuais que obriguem a CONTRATADA a empregar a mão-de-obra com qualificação adequada para a execução de cada serviço, a fim de evitar desvios de função que possam gerar processos trabalhistas, devendo ser designados os profissionais previstos em cada composição de custo unitário. Devendo extenderem-se essas obrigações às SUBCONTRATADAS. 2 - Apontar no Edital de licitação e fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a oferecer treinamento de pessoal relativo aos serviços de caráter específico ou que demandem uniformidade ou padronização (como assentamento de cerâmicas, aplicação de pinturas, entre outros), devendo constar no cronograma fornecido pela CONTRATADA, as datas de realização de tais treinamentos, com vistas a evitar possíveis atrasos ou inconformidades na execução dos serviços. Devendo extenderem-se essas obrigações às SUBCONTRATADAS.
1.1.2 | Consumo de materiais | Risco de consumo de material superior aos previstos nas composições de custos unitários. | Contratada | 1 - Apontar no Edital a obrigatoriedade de que as propostas contemplem todas as perdas, sobras, quebras de unidades e outros, nas composições de custos unitários das licitantes, não sendo, em hipótese alguma, considerados como ensejo para repactuação devido a custos adicionais na medição;
1.1.3 | Qualidade de materiais | Risco de aplicação de materiais com qualidade inferior à desejada ou que não atendam aos requisitos mínimos estabelecidos pela normativa brasileira ou internacional comparada. | Contratada | 1 - Apontar no Projeto Básico as especificações técnicas para cada serviço; 2 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a submeter ao julgamento da FISCALIZAÇÃO (mediante laudos, ensaios ou certificados) a conformidade dos materiais pretendidos com antecedência, respeitados os prazos de atendimento indicados pelos fornecedores, devendo ser obedecidos os prazos fixados no cronograma da obra.
1.2 | Contingências no Canteiro
1.2.1 | Acesso de veículos pesados | Risco de quebras na continuidade do fornecimento de materiais ou da impossibilidade de ingresso de guidastes ou caminhões betoneira, por conta de dificuldades de acesso de veículos pesados. | Contratada e Seguradora | 1 - Fixar tópico no Projeto Básico e no Edital de licitação que descreva de forma precisa as dimensões dos acessos e os riscos de acidentes de trânsito. 2 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a respeitar os horários fixados pela FISCALIZAÇÃO, para entrega de material na obra e entrada de veículos pesados em geral.
1.2.2 | Espaços para produção/fabricação/transformação de insumos. | Risco de interferências no funcionamento normal da unidade, bem como de poluição sonora e do ar em locais sensíveis a elas. | Contratada | 1 - A COENG deverá fornecer, no ato de assinatura da Autorização de Serviço, croqui básico de disposição das áreas destinadas à produção, armazenagem, entre outras que compõem a organização geral do canteiro de obra.
1.2.3 | Água e esgoto provisórios | Risco de quebra na continuidade dos serviços devido à falta de água. | Contratada | 1 - Fixar tópico no Edital de licitação que informe as licitantes quanto à necessidade de fornecer por suas próprias expensas, toda a água destinada à produção e consumo humano, não podendo a CONTRATADA contar com fornecimento por parte da unidade. 2 - Fixar tópico no Edital de licitação que obrigue a CONTRATADA a interligar instalações de esgoto do canteiro de obra em ponto de destinação a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO no ato de assinatura da Autorização de Serviço.
1.2.2 | Interferências na vizinhança | Risco de ocorrência de incidentes ou condições de longa duração que causem danos ao patrimônio ou quaisquer outros riscos financeiros decorrentes das atividades desenvolvidas dentro e nas imediações do canteiro de obra. | Contratada e Seguradora | 1 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a reparar quaisquer danos ou prejuízos financeiros (imputados às edificações, aparelhos públicos circunvizinhos e qualquer bem móvel ou imóvel) que sejam consequência da atuação direta ou indireta da CONTRATADA na execução da obra; 2 - Relacionar tópico no Edital de licatação e fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a obter autorização do órgão de regulação de trânsito competente, quando da necessidade de execução de trabalhos que venham a requerer ocupação de parte ou totalidade de faixa da via pública, devendo, essas operações serem, também, submetidas à avaliação prévia da FISCALIZAÇÃO.
1.2.2 | Descontinuidades no trabalho
1.2.2.1 | Acidentes de trabalho | Risco de paralização e perda de confiabilidade da instituição provenientes de acidentes de trabalho. | Contratada e Seguradora | 1 - Fixar no Edital de licitação item que obrigue a CONTRATADA a elaborar programas de prevenção de situações de risco de trabalho (PPRA, PCMSO, PCMAT) e submetê-los à apreciação da FISCALIZAÇÃO em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura da Autorização de Serviço; 2 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a implementar os referidos programas nos promeiros 30 dias de obra.
1.2.2.2 | Embargos legais | Risco de embargos provenientes de sanções órgãos de regulação trabalhistas, do CREA, de órgãos de regulação do meio ambiente entre outros. | Contratada e Administração | 1 - Fixar no Edital de licitação item que obrigue a CONTRATADA a obter todas as licenças e autorizações, referentes à execução da obra, antes do início das atividades.
1.2.3 | Falhas operacionais
1.2.3.1 | Incorreta aplicação de materiais | Risco de falha executiva proveniente da má aplicação de materiais, de acabamento ou não, que possam vir a afetar o desempenho de parte ou de toda a edificação, tanto no aspecto funcional como no estético. | Contratada | 1 - Apontar no Edital de licitação e fixar cláusulas contratuais que obriguem a CONTRATADA a empregar a mão-de-obra com qualificação adequada para a execução de cada serviço, a fim de evitar desvios de função que possam gerar processos trabalhistas, devendo ser designados os profissionais previstos em cada composição de custo unitário. 2 - Apontar no Edital de licitação e fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a oferecer treinamento de pessoal relativo aos serviços de caráter específico ou que demandem uniformidade ou padronização (como assentamento de cerâmicas, aplicação de pinturas, entre outros), devendo constar no cronograma fornecido pela CONTRATADA, as datas de realização de tais treinamentos, com vistas a evitar possíveis atrasos ou inconformidades na execução dos serviços.
1.3 | Contingências de Produção
1.3.1 | Inadequação da CONTRATADA ao Plano de Ataque. | Risco de incapacidade financeira e/ou gerencial da contratada para obedecer ao plano de ataque. | Contratada | 1 - Elaborar - mediante contribuição de membros da unidade vizinha, da FISCALIZAÇÃO, de projetos e da CONTRATADA - plano de ataque que atenda às demandas operacionais da referida unidade, contemplando a maior produtividade possível; 2 - Fixar item no Edital de licitação que obrigue a CONTRATADA a apresentar Histograma de mão-de-obra e equipamentos juntamente ao cronograma da obra, no início da execução do contrato, devendo este documento ser apreciado pela FISCALIZAÇÃO e reformulado até que se adeque ao prazo de execução da obra. Deverá ser fixada cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a alocar os recursos conforme Histograma aprovado; 3 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a obedecer o mais fielmente possível o plano de ataque traçado no início da obra, sendo cabíveis as devidas penalizações pertinentes. 4 - Fixar cláusula contratual que detalhe os processos de recebimento provisório e recebimento definitivo de obras, submetendo à responsabilidade da CONTRATADA o seu devido cumprimento.
2 | RISCOS NORMAIS DE PROJETOS DE ENGENHARIA
2.1 | Projeto de Arquitetura
2.1.1 | Detalhamentos arquitetônicos | Risco de consumo de material superior aos previstos nas composições de custos unitários, em decorrência de paginações específicas ou detalhes estéticos que possam aumentar o desperdício de material ou o tempo de execução. | Compartilhada | 1 - Apontar no Edital a obrigatoriedade de que as propostas contemplem todas as perdas, sobras, quebras de unidades e outros, nas composições de custos unitários das licitantes, não sendo, em hipótese alguma, considerados como ensejo para repactuação devido a custos adicionais na medição;
3 | RISCOS DE ERROS DE PROJETOS DE ENGENHARIA
3.1 | Risco orçamentários |  |  | 1 - Relacionar em tópico do projeto básico e prever também em cláusula contratual a obrigação da contratada em elaborar por suas expensas exclusivas, detalhamentos executivos adicionais que não constem no rol de documentos juntados ao edital. 2 - Anexar obrigatoriamente ao projeto básico, todas as pranchas arquitetônicas e de engenharia. 3 - Relacionar em tópico do projeto básico e prever também em cláusula contratual a obrigação da contratada em visitar o local da obra e atestar total ciência de todos os procedimentos, técnicas e equipamentos necessários para a execução total da obra pretendida, devendo as licitantes executarem todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento da obra de modo a não incorrer em omissões, que não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretenções de acréscimos de preços. 4 - Prever cláusula contratual de garantia de revisão de equilíbrio econômico-financeiro do projeto.
3.1.1 | Omissão de serviços | Risco da não inclusão de serviços - principais ou intermediários - essenciais para a construção do objeto. | Administração
3.1.2 | Quantitativos insuficientes | Risco de erros no levantamento de quantitativos, com quantidades inferiores às necessárias para a construção do objeto. | Administração
3.2 | Risco em especificações de projetos
3.2.1 | Especificações incompletas | Risco de ocorrência de especificações que não comtemplem todos os insumos/serviços necessários para a construção do objeto conforme concebido. | Administração
3.2.2 | Especificações impróprias ou insuficientes | Risco de ocorrência de especificações que não atendam aos requisitos de desempenho/eficácia desejado para a obra. | Administração
3.3 | Não previsão de interferências
3.3.1 | Redes elétricas | Risco da não previsão de necessidade de deslocamento de postes, desligamento total ou parcial da unidade (decorrente de manejo para alimentação de novos quadros ou grupos geradores). | Administração
3.3.2 | Redes de dutos subterrâneos | Risco de encontrar tubulações (obsoletas ou não) que gerem riscos estruturais, interferências construtivas com novas instalações ou necessidade de reparos de vazamentos. | Administração
3.3.3 | Árvores | Risco de interferência de árvores ou vegetação nativa, com necessidade de supressão mediante licença. | Administração
3.3.3 | Entulho e raízes | Risco de ocorrência de depósitos subterrâneos pontuais (não previstos em sondagens) de lixo, entulho ou resíduo vegetal (raízes e tocos) que possam causar danos estruturais. | Administração
4 | RISCOS ASSOCIADOS A FATOS DA ADMINISTRAÇÃO
4.1 | Não entrega de instalações existentes
4.1.1 | Impossibilidade de fornecimento. | Risco de incapacidade, das instalações existentes no terreno, para fornecer água e/ou energia elétrica. | Administração | 1 - Fixar tópico no Edital de licitação que informe as licitantes quanto à necessidade de fornecer por suas próprias expensas, toda a água destinada à produção, consumo humano e ao atendimento ao canteiro de obra, não podendo contar com fornecimento por parte da unidade. 2 - Prever no orçamento da obra, serviço que contemple o fornecimento de instalações provisórias de energia elétrica, em conformidade com as normas das concessionárias e cujo consumo deverá ser custeado pela CONTRATADA.
5 | RISCOS ASSOCIADOS À ALEA EXTRAORDINÁRIA (EXTRACONTRATUAL)
5.1 | Fenômenos Naturais (imprevisíveis)
5.1.1 | Período de chuvas prolongado | Risco de prolongamento do período de chuvas torrenciais no Estado do Maranhão com consequências catastróficas. | Administração | 1 - O Cronograma da obra e o plano de ataque deverão considerar os cenários de ocorrência de período de chuva prolongado, devendo ser traçado um plano de ação que antecipe as contingências necessárias em casos de atrasos provocados por paralizações em dias de chuva; 2 - O Cronograma e o Plano de Ataque deverão ainda programar a execução de atividades sensíveis a impactos severos ou a riscos de acidentes, para períodos com menores probabilidades de ocorrência de chuvas torrenciais, conforme dados pluviométricos da região.
5.2 | Choque externo de mercado
5.2.1 | Inflação | Risco de variação abrupta e imprevisível na taxa de inflação. | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro, que requeira a comprovação de tais variações através de notas fiscais de compra de materias efetivamente aplicados na obra em execução, para que seja feita uma análise que englobe o contrato como um todo, devendo ser atestada uma variação de preços muito acima do previsto pelos órgãos de regulação financeira nacionais.
5.2.2 | Choque de mercado | Risco de variação abrupta e imprevista de preços em decorrência de desabastecimento ou existência de empreendimentos de grande vulto que desvirtuem os preços locais. | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro, que requeira a comprovação de tais variações através de notas fiscais de compra de materias efetivamente aplicados na obra em execução, para que seja feita uma análise que englobe o contrato como um todo, devendo ser atestada uma variação de preços muito acima do previsto pelos órgãos de regulação financeira nacionais.
5.3 | Alterações tributárias
5.3.1 | Alíquotas trabalhistas | Risco de variações em encargos e tributos incidentes sobre a folha de pagamentos (INSS, FGTS e outros Encargos Sociais). | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro.
5.3.2 | Alíquotas sobre faturamento | Risco de variações nos tributos com incidência sobre o faturamento bruto ou parcela fixa dele (PIS, COFINS, ISS, CPRB, etc.). | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro.
5.3.3 | Alíquotas sobre lucro comercial | Risco de variações nos tributos com incidência sobre o lucro (IRPJ, CSLL, etc.). | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro.
5.3.4 | Alíquotas sobre materiais | Risco de variações nos tributos com incidência sobre os materiais. (Ex: ICMS) | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro.

## Tabela Prazos e Garantia
ANEXO II - TABELA DE PRAZOS DE GARANTIA
Execução das esquadrias de alumínio e gradil externo - Casa da Industria
Sistemas, elementos, componentes e instalações | Prazos de garantias recomendados
| 1 ano | 2 anos | 3 anos | 5 anos
Fundações, estrutura principal, estruturas periféricas, contenções e arrimos. |  |  |  | Segurança e estabilidade global. Estanqueidade de fundações e contenções.
Paredes de vedação, estruturas auxiliares, estruturas de cobertura, estrutura das escadarias internas ou externas, guarda-corpos, muro de divisa e telhados. |  |  |  | Segurança e integridade.
Equipamentos industrializados (equipamentos elétricos ou eletrônicos, motobombas, filtros, interfone, automação de portões, elevadores e outros). Sistemas de dados de voz, telefonia, vídeo e televisão. | Instalação. Equipamentos.
Sistema de proteção contra descargas atmosféricas, sistemas de combate a incêndio, pressurização das escadas, iluminação de emergência, sistema de segurança patrimonial. | Instalação. Equipamentos.
Porta corta-fogo. | Dobradiças e molas. |  |  | Integridade de portas e batentes.
Instalações elétricas - tomadas, interruptores, disjuntores, fios, cabos, eletrodutos, caixas e quadros. | Equipamentos. |  | Instalação.
Instalações hidráulicas - colunas de água fria, colunas de água quente, tubos de queda de esgoto. Instalações de gás - colunas de gás. |  |  |  | Integridade e estanqueidade.
Instalações hidráulicas e gás coletores - Coletores, ramais, louças, caixas de descarga, bancadas, metais sanitários, sifões, ligações flexíveis, válvulas, registros, ralos e tanques. | Equipamentos. |  | Instalação.
Impermeabilização. |  |  |  | Estanqueidade.
Esquadrias de madeira. | Empenamento. Descolamento. Fixação.
Esquadrias de aço. | Fixação e oxidação.
Esquadrias de alumínio e de PVC. | Partes móveis (inclusive recolhedores de palhetas, motorese conjuntos elétricos de acionamento). | Borrachas, escovas, articulações, fechos e roldanas. |  | Perfis de alumínio, fixadores e revestimentos em painel de alumínio.
Fechaduras e ferragens em geral. | Funcionamento. Acabamento.
Revestimentos de paredes, pisos e tetos internos e externos em argamassa, gesso liso, componentes de geso para drywall. |  | Fissuras. | Estanqueidade de fachadas e pisos em áreas molhadas. | Má aderência do revestimento e dos componentes do sistema.
Revestimentos de paredes, pisos e tetos em azulejo/cerâmica/pastilhas. |  | Revestimentos soltos, gretados e desgaste excessivo. | Estanqueidade de fachadas e pisos em áreas molhadas.
Revestimentos de paredes, pisos e tetos em pedras naturais (mármore, granito e outros). |  | Revestimentos soltos, gretados e desgaste excessivo. | Estanqueidade de fachadas e pisos em áreas molhadas.
Pisos de madeira - tacos, assoalhos e decks. | Empenamento, trincas na madeira e destacamento.
Piso cimentado, acabado em concreto e contrapiso. |  | Destacamentos, fissuras e desgaste escessivo. | Estanqueidade de pisos em áreas molhadas.
Revestimentos especiais (fórmica, plásticos, têxteis, pisos elevados, materiais compostos de alumínio). |  | Aderência.
Forros de gesso. | Fissuras por acomodação dos elementos estruturais e de vedação.
Forros de madeira. | Empenamento, trincas na madeira e destacamento.
Pintura/verniz (interno/externo). |  | Empolamento, descascamento, esfarelamento, alteração de cor ou deterioração de acabamento.
Selantes, componentes de juntas e rejuntamentos. | Aderência.
Vidros. | Fixação.
NOTA: Recomenda-se que quaisquer falhas perceptíveis visualmente, tais como riscos, lascas, trincas em vidros, etc., sejam explicitadas no termo de entrega. Os prazos afixados começam a ser contabilizados à partir da entrega definitiva da obra.