## ANEXO IX - MATRIZ DE RISCOS
MATRIZ DE RISCOS
REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO LOCALIZADA NO 3° PAVIMENTO NA CASA DA INDÚSTRIA ALBANO FRANCO.
ITEM | RISCO | DEFINIÇÃO | ALOCAÇÃO | MITIGAÇÃO
1 | RISCOS DE ENGENHARIA
1.1 | Contingências de Execução
1.1.1 | Nível de qualificação da mão-de-obra | Risco de perda de produtividade em função da baixa qualificação da mão-de-obra ou da alta complexidade dos serviços. | Contratada | 1 - Apontar no Edital de licitação e fixar cláusulas contratuais que obriguem a CONTRATADA a empregar a mão-de-obra com qualificação adequada para a execução de cada serviço, a fim de evitar desvios de função que possam gerar processos trabalhistas, devendo ser designados os profissionais previstos em cada composição de custo unitário. Devendo extenderem-se essas obrigações às SUBCONTRATADAS. 2 - Apontar no Edital de licitação e fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a oferecer treinamento de pessoal relativo aos serviços de caráter específico ou que demandem uniformidade ou padronização (como assentamento de cerâmicas, aplicação de pinturas, entre outros), devendo constar no cronograma fornecido pela CONTRATADA, as datas de realização de tais treinamentos, com vistas a evitar possíveis atrasos ou inconformidades na execução dos serviços. Devendo extenderem-se essas obrigações às SUBCONTRATADAS.
1.1.2 | Consumo de materiais | Risco de consumo de material superior aos previstos nas composições de custos unitários. | Contratada | 1 - Apontar no Edital a obrigatoriedade de que as propostas contemplem todas as perdas, sobras, quebras de unidades e outros, nas composições de custos unitários das licitantes, não sendo, em hipótese alguma, considerados como ensejo para repactuação devido a custos adicionais na medição;
1.1.3 | Qualidade de materiais | Risco de aplicação de materiais com qualidade inferior à desejada ou que não atendam aos requisitos mínimos estabelecidos pela normativa brasileira ou internacional comparada. | Contratada | 1 - Apontar no Projeto Básico as especificações técnicas para cada serviço; 2 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a submeter ao julgamento da FISCALIZAÇÃO (mediante laudos, ensaios ou certificados) a conformidade dos materiais pretendidos com antecedência, respeitados os prazos de atendimento indicados pelos fornecedores, devendo ser obedecidos os prazos fixados no cronograma da obra.
1.2 | Contingências no Canteiro
1.2.1 | Acesso de veículos pesados | Risco de quebras na continuidade do fornecimento de materiais ou da impossibilidade de ingresso de guidastes ou caminhões betoneira, por conta de dificuldades de acesso de veículos pesados. | Contratada e Seguradora | 1 - Fixar tópico no Projeto Básico e no Edital de licitação que descreva de forma precisa as dimensões dos acessos e os riscos de acidentes de trânsito. 2 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a respeitar os horários fixados pela FISCALIZAÇÃO, para entrega de material na obra e entrada de veículos pesados em geral.
1.2.2 | Espaços para produção/fabricação/transformação de insumos. | Risco de interferências no funcionamento normal da unidade, bem como de poluição sonora e do ar em locais sensíveis a elas. | Contratada | 1 - A COENG deverá fornecer, no ato de assinatura da Autorização de Serviço, croqui básico de disposição das áreas destinadas à produção, armazenagem, entre outras que compõem a organização geral do canteiro de obra.
1.2.3 | Água e esgoto provisórios | Risco de quebra na continuidade dos serviços devido à falta de água. | Contratada | 1 - Fixar tópico no Edital de licitação que informe as licitantes quanto à necessidade de fornecer por suas próprias expensas, toda a água destinada à produção e consumo humano, não podendo a CONTRATADA contar com fornecimento por parte da unidade. 2 - Fixar tópico no Edital de licitação que obrigue a CONTRATADA a interligar instalações de esgoto do canteiro de obra em ponto de destinação a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO no ato de assinatura da Autorização de Serviço.
1.2.2 | Interferências na vizinhança | Risco de ocorrência de incidentes ou condições de longa duração que causem danos ao patrimônio ou quaisquer outros riscos financeiros decorrentes das atividades desenvolvidas dentro e nas imediações do canteiro de obra. | Contratada e Seguradora | 1 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a reparar quaisquer danos ou prejuízos financeiros (imputados às edificações, aparelhos públicos circunvizinhos e qualquer bem móvel ou imóvel) que sejam consequência da atuação direta ou indireta da CONTRATADA na execução da obra; 2 - Relacionar tópico no Edital de licatação e fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a obter autorização do órgão de regulação de trânsito competente, quando da necessidade de execução de trabalhos que venham a requerer ocupação de parte ou totalidade de faixa da via pública, devendo, essas operações serem, também, submetidas à avaliação prévia da FISCALIZAÇÃO.
1.2.2 | Descontinuidades no trabalho
1.2.2.1 | Acidentes de trabalho | Risco de paralização e perda de confiabilidade da instituição provenientes de acidentes de trabalho. | Contratada e Seguradora | 1 - Fixar no Edital de licitação item que obrigue a CONTRATADA a elaborar programas de prevenção de situações de risco de trabalho (PPRA, PCMSO, PCMAT) e submetê-los à apreciação da FISCALIZAÇÃO em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura da Autorização de Serviço; 2 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a implementar os referidos programas nos promeiros 30 dias de obra.
1.2.2.2 | Embargos legais | Risco de embargos provenientes de sanções órgãos de regulação trabalhistas, do CREA, de órgãos de regulação do meio ambiente entre outros. | Contratada e Administração | 1 - Fixar no Edital de licitação item que obrigue a CONTRATADA a obter todas as licenças e autorizações, referentes à execução da obra, antes do início das atividades.
1.2.3 | Falhas operacionais
1.2.3.1 | Incorreta aplicação de materiais | Risco de falha executiva proveniente da má aplicação de materiais, de acabamento ou não, que possam vir a afetar o desempenho de parte ou de toda a edificação, tanto no aspecto funcional como no estético. | Contratada | 1 - Apontar no Edital de licitação e fixar cláusulas contratuais que obriguem a CONTRATADA a empregar a mão-de-obra com qualificação adequada para a execução de cada serviço, a fim de evitar desvios de função que possam gerar processos trabalhistas, devendo ser designados os profissionais previstos em cada composição de custo unitário. 2 - Apontar no Edital de licitação e fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a oferecer treinamento de pessoal relativo aos serviços de caráter específico ou que demandem uniformidade ou padronização (como assentamento de cerâmicas, aplicação de pinturas, entre outros), devendo constar no cronograma fornecido pela CONTRATADA, as datas de realização de tais treinamentos, com vistas a evitar possíveis atrasos ou inconformidades na execução dos serviços.
1.3 | Contingências de Produção
1.3.1 | Inadequação da CONTRATADA ao Plano de Ataque. | Risco de incapacidade financeira e/ou gerencial da contratada para obedecer ao plano de ataque. | Contratada | 1 - Elaborar - mediante contribuição de membros da unidade vizinha, da FISCALIZAÇÃO, de projetos e da CONTRATADA - plano de ataque que atenda às demandas operacionais da referida unidade, contemplando a maior produtividade possível; 2 - Fixar item no Edital de licitação que obrigue a CONTRATADA a apresentar Histograma de mão-de-obra e equipamentos juntamente ao cronograma da obra, no início da execução do contrato, devendo este documento ser apreciado pela FISCALIZAÇÃO e reformulado até que se adeque ao prazo de execução da obra. Deverá ser fixada cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a alocar os recursos conforme Histograma aprovado; 3 - Fixar cláusula contratual que obrigue a CONTRATADA a obedecer o mais fielmente possível o plano de ataque traçado no início da obra, sendo cabíveis as devidas penalizações pertinentes. 4 - Fixar cláusula contratual que detalhe os processos de recebimento provisório e recebimento definitivo de obras, submetendo à responsabilidade da CONTRATADA o seu devido cumprimento.
2 | RISCOS NORMAIS DE PROJETOS DE ENGENHARIA
2.1 | Projeto de Arquitetura
2.1.1 | Detalhamentos arquitetônicos | Risco de consumo de material superior aos previstos nas composições de custos unitários, em decorrência de paginações específicas ou detalhes estéticos que possam aumentar o desperdício de material ou o tempo de execução. | Compartilhada | 1 - Apontar no Edital a obrigatoriedade de que as propostas contemplem todas as perdas, sobras, quebras de unidades e outros, nas composições de custos unitários das licitantes, não sendo, em hipótese alguma, considerados como ensejo para repactuação devido a custos adicionais na medição;
3 | RISCOS DE ERROS DE PROJETOS DE ENGENHARIA
3.1 | Risco orçamentários |  |  | 1 - Relacionar em tópico do projeto básico e prever também em cláusula contratual a obrigação da contratada em elaborar por suas expensas exclusivas, detalhamentos executivos adicionais que não constem no rol de documentos juntados ao edital. 2 - Anexar obrigatoriamente ao projeto básico, todas as pranchas arquitetônicas e de engenharia. 3 - Relacionar em tópico do projeto básico e prever também em cláusula contratual a obrigação da contratada em visitar o local da obra e atestar total ciência de todos os procedimentos, técnicas e equipamentos necessários para a execução total da obra pretendida, devendo as licitantes executarem todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento da obra de modo a não incorrer em omissões, que não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretenções de acréscimos de preços. 4 - Prever cláusula contratual de garantia de revisão de equilíbrio econômico-financeiro do projeto.
3.1.1 | Omissão de serviços | Risco da não inclusão de serviços - principais ou intermediários - essenciais para a construção do objeto. | Administração
3.1.2 | Quantitativos insuficientes | Risco de erros no levantamento de quantitativos, com quantidades inferiores às necessárias para a construção do objeto. | Administração
3.2 | Risco em especificações de projetos
3.2.1 | Especificações incompletas | Risco de ocorrência de especificações que não comtemplem todos os insumos/serviços necessários para a construção do objeto conforme concebido. | Administração
3.2.2 | Especificações impróprias ou insuficientes | Risco de ocorrência de especificações que não atendam aos requisitos de desempenho/eficácia desejado para a obra. | Administração
3.3 | Não previsão de interferências
3.3.1 | Redes elétricas | Risco da não previsão de necessidade de deslocamento de postes, desligamento total ou parcial da unidade (decorrente de manejo para alimentação de novos quadros ou grupos geradores). | Administração
3.3.2 | Redes de dutos subterrâneos | Risco de encontrar tubulações (obsoletas ou não) que gerem riscos estruturais, interferências construtivas com novas instalações ou necessidade de reparos de vazamentos. | Administração
3.3.3 | Árvores | Risco de interferência de árvores ou vegetação nativa, com necessidade de supressão mediante licença. | Administração
3.3.3 | Entulho e raízes | Risco de ocorrência de depósitos subterrâneos pontuais (não previstos em sondagens) de lixo, entulho ou resíduo vegetal (raízes e tocos) que possam causar danos estruturais. | Administração
4 | RISCOS ASSOCIADOS A FATOS DA ADMINISTRAÇÃO
4.1 | Não entrega de instalações existentes
4.1.1 | Impossibilidade de fornecimento. | Risco de incapacidade, das instalações existentes no terreno, para fornecer água e/ou energia elétrica. | Administração | 1 - Fixar tópico no Edital de licitação que informe as licitantes quanto à necessidade de fornecer por suas próprias expensas, toda a água destinada à produção, consumo humano e ao atendimento ao canteiro de obra, não podendo contar com fornecimento por parte da unidade. 2 - Prever no orçamento da obra, serviço que contemple o fornecimento de instalações provisórias de energia elétrica, em conformidade com as normas das concessionárias e cujo consumo deverá ser custeado pela CONTRATADA.
5 | RISCOS ASSOCIADOS À ALEA EXTRAORDINÁRIA (EXTRACONTRATUAL)
5.1 | Fenômenos Naturais (imprevisíveis)
5.1.1 | Período de chuvas prolongado | Risco de prolongamento do período de chuvas torrenciais no Estado do Maranhão com consequências catastróficas. | Administração | 1 - O Cronograma da obra e o plano de ataque deverão considerar os cenários de ocorrência de período de chuva prolongado, devendo ser traçado um plano de ação que antecipe as contingências necessárias em casos de atrasos provocados por paralizações em dias de chuva; 2 - O Cronograma e o Plano de Ataque deverão ainda programar a execução de atividades sensíveis a impactos severos ou a riscos de acidentes, para períodos com menores probabilidades de ocorrência de chuvas torrenciais, conforme dados pluviométricos da região.
5.2 | Choque externo de mercado
5.2.1 | Inflação | Risco de variação abrupta e imprevisível na taxa de inflação. | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro, que requeira a comprovação de tais variações através de notas fiscais de compra de materias efetivamente aplicados na obra em execução, para que seja feita uma análise que englobe o contrato como um todo, devendo ser atestada uma variação de preços muito acima do previsto pelos órgãos de regulação financeira nacionais.
5.2.2 | Choque de mercado | Risco de variação abrupta e imprevista de preços em decorrência de desabastecimento ou existência de empreendimentos de grande vulto que desvirtuem os preços locais. | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro, que requeira a comprovação de tais variações através de notas fiscais de compra de materias efetivamente aplicados na obra em execução, para que seja feita uma análise que englobe o contrato como um todo, devendo ser atestada uma variação de preços muito acima do previsto pelos órgãos de regulação financeira nacionais.
5.3 | Alterações tributárias
5.3.1 | Alíquotas trabalhistas | Risco de variações em encargos e tributos incidentes sobre a folha de pagamentos (INSS, FGTS e outros Encargos Sociais). | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro.
5.3.2 | Alíquotas sobre faturamento | Risco de variações nos tributos com incidência sobre o faturamento bruto ou parcela fixa dele (PIS, COFINS, ISS, CPRB, etc.). | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro.
5.3.3 | Alíquotas sobre lucro comercial | Risco de variações nos tributos com incidência sobre o lucro (IRPJ, CSLL, etc.). | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro.
5.3.4 | Alíquotas sobre materiais | Risco de variações nos tributos com incidência sobre os materiais. (Ex: ICMS) | Administração | 1 - Prever claúsula contratual de reequilíbrio econômico-financeiro.

## ANEXO X - ORÇAMENTO SINTÉTICO
Obra |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
OBSERVATÓRIO 3° ANDAR |  |  | SINAPI - 11/2023 - Maranhão SBC - 12/2023 - Maranhão SICRO3 - 07/2023 - Maranhão SICRO2 - 11/2016 - Maranhão ORSE - 10/2023 - Sergipe SEDOP - 10/2023 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 08/2023 - Minas Gerais IOPES - 09/2023 - Espírito Santo SIURB - 07/2023 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2023 - São Paulo SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo FDE - 10/2023 - São Paulo AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 08/2023 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 05/2023 - Bahia CAERN - 05/2023 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2023 - Pernambuco EMOP - 11/2023 - Rio de Janeiro DERPR - 09/2023 - Paraná |  | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 13080.34 | 1.48%
1.1 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 30 | 70.85 | 88.56 | 2656.8 | 0.3007%
1.2 | PREFEITURA | Próprio | TAXAS DE PREFEITURA ALVARÁ _ CONSTRUÇÃO COMERCIAL | m² | 256 | 3 | 3.75 | 960 | 0.1086%
1.3 | 74077/003 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | m² | 180 | 7.09 | 8.86 | 1594.8 | 0.1805%
1.4 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 4 | 366.08 | 457.6 | 1830.4 | 0.2071%
1.5 | 73847/005 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET /HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 3 | 1310.23 | 1637.78 | 4913.34 | 0.556%
1.6 | TXC | Próprio | TAXA CREA/CAU(ART/RRT) | UN | 6 | 150 | 187.5 | 1125 | 0.1273%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 17900.1 | 2.026%
2.1 | ADMLOCAL_1 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MES | 3 | 4773.36 | 5966.7 | 17900.1 | 2.026%
3 |  |  | OBSERVATÓRIO |  |  |  |  | 386500.86 | 43.74%
3.1 |  |  | SALA DE REUNIÃO |  |  |  |  | 38698.1 | 4.379%
3.1.1 | 17 | ORSE | Demolição de reboco | m² | 45.9 | 7.71 | 9.63 | 442.01 | 0.05002%
3.1.2 |  |  | PAREDE DE DRYWALL E PINTURA |  |  |  |  | 10338.07 | 1.17%
3.1.2.1 | 96368 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 | m² | 27.62 | 220.1 | 275.12 | 7598.81 | 0.8599%
3.1.2.2 | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m² | 55.23 | 16.55 | 20.68 | 1142.15 | 0.1293%
3.1.2.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 55.23 | 11.88 | 14.85 | 820.16 | 0.09282%
3.1.2.4 | 9854 | ORSE | Manta em lã de vidro aluminizada esp=25mm | m² | 27.62 | 22.51 | 28.13 | 776.95 | 0.08793%
3.1.3 |  |  | PAREDE DE VEDAÇÃO E PINTURA |  |  |  |  | 3793.86 | 0.4293%
3.1.3.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 45.9 | 4.27 | 5.33 | 244.64 | 0.02769%
3.1.3.2 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 45.9 | 21.28 | 26.6 | 1220.94 | 0.1382%
3.1.3.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 45.9 | 3.68 | 4.6 | 211.14 | 0.02389%
3.1.3.4 | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m² | 45.9 | 16.55 | 20.68 | 949.21 | 0.1074%
3.1.3.5 | 87532 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 10.8 | 36.03 | 45.03 | 486.32 | 0.05504%
3.1.3.6 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 45.9 | 11.88 | 14.85 | 681.61 | 0.07714%
3.1.4 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 4829.23 | 0.5465%
3.1.4.1 | 13096 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | m² | 1.89 | 695.38 | 869.22 | 1642.82 | 0.1859%
3.1.4.2 | 200504 | SBC | PERSIANA TIPO ROLO,BLECAUTE,BLOQUEIO 95UV% TELA SOLAR | m² | 9.03 | 282.3 | 352.87 | 3186.41 | 0.3606%
3.1.5 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 5667.45 | 0.6414%
3.1.5.1 | 4726 | ORSE | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | m² | 41.45 | 86.88 | 108.6 | 4501.47 | 0.5094%
3.1.5.2 | 9854 | ORSE | Manta em lã de vidro aluminizada esp=25mm | m² | 41.45 | 22.51 | 28.13 | 1165.98 | 0.132%
3.1.6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 11929.63 | 1.35%
3.1.6.1 | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m² | 41.45 | 184.62 | 230.77 | 9565.41 | 1.083%
3.1.6.2 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 10.8 | 175.13 | 218.91 | 2364.22 | 0.2676%
3.1.7 |  |  | RODAPÉ |  |  |  |  | 1697.85 | 0.1921%
3.1.7.1 | 10354 | ORSE | Fornecimento e instalação de rodapé de poliestireno, com pvc, Santa Luzia, ref. 480, branco, 15 cm | m | 27.82 | 48.83 | 61.03 | 1697.85 | 0.1921%
3.2 |  |  | SALA DE APOIO |  |  |  |  | 18501.89 | 2.094%
3.2.1 |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 32.45 | 0.003672%
3.2.1.1 | 17 | ORSE | Demolição de reboco | m² | 3.37 | 7.71 | 9.63 | 32.45 | 0.003672%
3.2.2 |  |  | PAREDE DE DRYWALL E PINTURA |  |  |  |  | 10278.53 | 1.163%
3.2.2.1 | 96368 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 | m² | 27.46 | 220.1 | 275.12 | 7554.79 | 0.855%
3.2.2.2 | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m² | 54.92 | 16.55 | 20.68 | 1135.74 | 0.1285%
3.2.2.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 54.92 | 11.88 | 14.85 | 815.56 | 0.0923%
3.2.2.4 | 9854 | ORSE | Manta em lã de vidro aluminizada esp=25mm | m² | 27.46 | 22.51 | 28.13 | 772.44 | 0.08742%
3.2.3 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 955.46 | 0.1081%
3.2.3.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 3.37 | 4.27 | 5.33 | 17.96 | 0.002033%
3.2.3.2 | 87532 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 2.7 | 36.03 | 45.03 | 121.58 | 0.01376%
3.2.3.3 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 3.37 | 21.28 | 26.6 | 89.64 | 0.01014%
3.2.3.4 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 3.37 | 3.68 | 4.6 | 15.5 | 0.001754%
3.2.3.5 | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m² | 3.37 | 16.55 | 20.68 | 69.69 | 0.007887%
3.2.3.6 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 3.37 | 11.88 | 14.85 | 50.04 | 0.005663%
3.2.3.7 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 2.7 | 175.13 | 218.91 | 591.05 | 0.06689%
3.2.4 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 2094.07 | 0.237%
3.2.4.1 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1006.22 | 1257.77 | 1257.77 | 0.1423%
3.2.4.2 | 200504 | SBC | PERSIANA TIPO ROLO,BLECAUTE,BLOQUEIO 95UV% TELA SOLAR | m² | 2.37 | 282.3 | 352.87 | 836.3 | 0.09464%
3.2.5 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 1415.15 | 0.1602%
3.2.5.1 | 4726 | ORSE | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | m² | 10.35 | 86.88 | 108.6 | 1124.01 | 0.1272%
3.2.5.2 | 9854 | ORSE | Manta em lã de vidro aluminizada esp=25mm | m² | 10.35 | 22.51 | 28.13 | 291.14 | 0.03295%
3.2.6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 2388.46 | 0.2703%
3.2.6.1 | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m² | 10.35 | 184.62 | 230.77 | 2388.46 | 0.2703%
3.2.7 |  |  | RODAPÉ |  |  |  |  | 1337.77 | 0.1514%
3.2.7.1 | 10354 | ORSE | Fornecimento e instalação de rodapé de poliestireno, com pvc, Santa Luzia, ref. 480, branco, 15 cm | m | 21.92 | 48.83 | 61.03 | 1337.77 | 0.1514%
3.3 |  |  | SALA TÉCNICA |  |  |  |  | 255226.48 | 28.88%
3.3.1 |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 449.81 | 0.0509%
3.3.1.1 | 17 | ORSE | Demolição de reboco | m² | 46.71 | 7.71 | 9.63 | 449.81 | 0.0509%
3.3.2 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 11086.13 | 1.255%
3.3.2.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 46.71 | 4.27 | 5.33 | 248.96 | 0.02817%
3.3.2.2 | 87532 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 29.25 | 36.03 | 45.03 | 1317.12 | 0.1491%
3.3.2.3 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 46.71 | 21.28 | 26.6 | 1242.48 | 0.1406%
3.3.2.4 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 46.71 | 3.68 | 4.6 | 214.86 | 0.02432%
3.3.2.5 | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m² | 46.71 | 16.55 | 20.68 | 965.96 | 0.1093%
3.3.2.6 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 46.71 | 11.88 | 14.85 | 693.64 | 0.0785%
3.3.2.7 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 29.25 | 175.13 | 218.91 | 6403.11 | 0.7246%
3.3.3 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 201013.72 | 22.75%
3.3.3.1 | 13096 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | m² | 1.89 | 695.38 | 869.22 | 1642.82 | 0.1859%
3.3.3.2 | 001/2025 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DUPLA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM COM PERSIANA EMBUTIDA AUTOMÁTICA | M² | 26.9 | 2850 | 3562.5 | 95831.25 | 10.85%
3.3.3.3 | 200504 | SBC | PERSIANA TIPO ROLO,BLECAUTE,BLOQUEIO 95UV% TELA SOLAR | m² | 23.12 | 282.3 | 352.87 | 8158.35 | 0.9233%
3.3.3.4 | 23.08.040 | CPOS/CDHU | PAINEL, armários e móveis em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico PARA VIDEO WALL | m² | 35 | 2180.15 | 2725.18 | 95381.3 | 10.79%
3.3.4 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 15212.57 | 1.722%
3.3.4.1 | 4726 | ORSE | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | m² | 111.26 | 86.88 | 108.6 | 12082.83 | 1.367%
3.3.4.2 | 9854 | ORSE | Manta em lã de vidro aluminizada esp=25mm | m² | 111.26 | 22.51 | 28.13 | 3129.74 | 0.3542%
3.3.5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 25675.47 | 2.906%
3.3.5.1 | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m² | 111.26 | 184.62 | 230.77 | 25675.47 | 2.906%
3.3.6 |  |  | RODAPÉ |  |  |  |  | 1788.78 | 0.2024%
3.3.6.1 | 10354 | ORSE | Fornecimento e instalação de rodapé de poliestireno, com pvc, Santa Luzia, ref. 480, branco, 15 cm | m | 29.31 | 48.83 | 61.03 | 1788.78 | 0.2024%
3.4 |  |  | SALA DE SITUAÇÃO |  |  |  |  | 29543.58 | 3.343%
3.4.1 |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 125.96 | 0.01425%
3.4.1.1 | 17 | ORSE | Demolição de reboco | m² | 13.08 | 7.71 | 9.63 | 125.96 | 0.01425%
3.4.2 |  |  | PAREDE DE VEDAÇÃO E PINTURA |  |  |  |  | 942.51 | 0.1067%
3.4.2.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 13.08 | 4.27 | 5.33 | 69.71 | 0.007889%
3.4.2.2 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 13.08 | 21.28 | 26.6 | 347.92 | 0.03937%
3.4.2.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 13.08 | 3.68 | 4.6 | 60.16 | 0.006808%
3.4.2.4 | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m² | 13.08 | 16.55 | 20.68 | 270.49 | 0.03061%
3.4.2.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 13.08 | 11.88 | 14.85 | 194.23 | 0.02198%
3.4.3 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 13414.56 | 1.518%
3.4.3.1 | 13096 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | m² | 1.89 | 695.38 | 869.22 | 1642.82 | 0.1859%
3.4.3.2 | 200504 | SBC | PERSIANA TIPO ROLO,BLECAUTE,BLOQUEIO 95UV% TELA SOLAR | m² | 33.36 | 282.3 | 352.87 | 11771.74 | 1.332%
3.4.4 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 5268.19 | 0.5962%
3.4.4.1 | 4726 | ORSE | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | m² | 38.53 | 86.88 | 108.6 | 4184.35 | 0.4735%
3.4.4.2 | 9854 | ORSE | Manta em lã de vidro aluminizada esp=25mm | m² | 38.53 | 22.51 | 28.13 | 1083.84 | 0.1227%
3.4.5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 8891.56 | 1.006%
3.4.5.1 | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m² | 38.53 | 184.62 | 230.77 | 8891.56 | 1.006%
3.4.6 |  |  | RODAPÉ |  |  |  |  | 900.8 | 0.1019%
3.4.6.1 | 10354 | ORSE | Fornecimento e instalação de rodapé de poliestireno, com pvc, Santa Luzia, ref. 480, branco, 15 cm | m | 14.76 | 48.83 | 61.03 | 900.8 | 0.1019%
3.5 |  |  | SALA DE GESTÃO |  |  |  |  | 13954.58 | 1.579%
3.5.1 |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 83.01 | 0.009394%
3.5.1.1 | 17 | ORSE | Demolição de reboco | m² | 8.62 | 7.71 | 9.63 | 83.01 | 0.009394%
3.5.2 |  |  | PAREDE DE DRYWALL E PINTURA |  |  |  |  | 3671.6 | 0.4155%
3.5.2.1 | 96368 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 | m² | 9.81 | 220.1 | 275.12 | 2698.92 | 0.3054%
3.5.2.2 | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m² | 19.61 | 16.55 | 20.68 | 405.53 | 0.04589%
3.5.2.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 19.61 | 11.88 | 14.85 | 291.2 | 0.03295%
3.5.2.4 | 9854 | ORSE | Manta em lã de vidro aluminizada esp=25mm | m² | 9.81 | 22.51 | 28.13 | 275.95 | 0.03123%
3.5.3 |  |  | PAREDE DE VEDAÇÃO E PINTURA |  |  |  |  | 621.14 | 0.07029%
3.5.3.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 8.62 | 4.27 | 5.33 | 45.94 | 0.005199%
3.5.3.2 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 8.62 | 21.28 | 26.6 | 229.29 | 0.02595%
3.5.3.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 8.62 | 3.68 | 4.6 | 39.65 | 0.004487%
3.5.3.4 | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m² | 8.62 | 16.55 | 20.68 | 178.26 | 0.02017%
3.5.3.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 8.62 | 11.88 | 14.85 | 128 | 0.01449%
3.5.4 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 5763.12 | 0.6522%
3.5.4.1 | 13096 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | m² | 1.89 | 695.38 | 869.22 | 1642.82 | 0.1859%
3.5.4.2 | ESC_ARC200 | Próprio | FECHAMENTO EM VIDRO E ALUMINIO | m² | 4.8 | 335.03 | 418.78 | 2010.14 | 0.2275%
3.5.4.3 | 200504 | SBC | PERSIANA TIPO ROLO,BLECAUTE,BLOQUEIO 95UV% TELA SOLAR | m² | 5.98 | 282.3 | 352.87 | 2110.16 | 0.2388%
3.5.5 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 1278.42 | 0.1447%
3.5.5.1 | 4726 | ORSE | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | m² | 9.35 | 86.88 | 108.6 | 1015.41 | 0.1149%
3.5.5.2 | 9854 | ORSE | Manta em lã de vidro aluminizada esp=25mm | m² | 9.35 | 22.51 | 28.13 | 263.01 | 0.02976%
3.5.6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 2157.69 | 0.2442%
3.5.6.1 | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m² | 9.35 | 184.62 | 230.77 | 2157.69 | 0.2442%
3.5.7 |  |  | RODAPÉ |  |  |  |  | 379.6 | 0.04296%
3.5.7.1 | 10354 | ORSE | Fornecimento e instalação de rodapé de poliestireno, com pvc, Santa Luzia, ref. 480, branco, 15 cm | m | 6.22 | 48.83 | 61.03 | 379.6 | 0.04296%
3.6 |  |  | CIRCULAÇÃO |  |  |  |  | 30576.23 | 3.46%
3.6.1 |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 765.39 | 0.08662%
3.6.1.1 | 17 | ORSE | Demolição de reboco | m² | 79.48 | 7.71 | 9.63 | 765.39 | 0.08662%
3.6.2 |  |  | PAREDE DE VEDAÇÃO E PINTURA |  |  |  |  | 5727.29 | 0.6481%
3.6.2.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 79.48 | 4.27 | 5.33 | 423.62 | 0.04794%
3.6.2.2 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 79.48 | 21.28 | 26.6 | 2114.16 | 0.2393%
3.6.2.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 79.48 | 3.68 | 4.6 | 365.6 | 0.04137%
3.6.2.4 | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m² | 79.48 | 16.55 | 20.68 | 1643.64 | 0.186%
3.6.2.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 79.48 | 11.88 | 14.85 | 1180.27 | 0.1336%
3.6.3 |  |  | PAREDE DE DRYWALL E PINTURA |  |  |  |  | 3496.41 | 0.3957%
3.6.3.1 | 96368 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 | m² | 10.1 | 220.1 | 275.12 | 2778.71 | 0.3145%
3.6.3.2 | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m² | 20.2 | 16.55 | 20.68 | 417.73 | 0.04727%
3.6.3.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 20.2 | 11.88 | 14.85 | 299.97 | 0.03395%
3.6.4 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 5293.54 | 0.5991%
3.6.4.1 | 13096 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | m² | 6.09 | 695.38 | 869.22 | 5293.54 | 0.5991%
3.6.5 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 4323.36 | 0.4893%
3.6.5.1 | 4726 | ORSE | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | m² | 39.81 | 86.88 | 108.6 | 4323.36 | 0.4893%
3.6.6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 9186.95 | 1.04%
3.6.6.1 | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m² | 39.81 | 184.62 | 230.77 | 9186.95 | 1.04%
3.6.7 |  |  | RODAPÉ |  |  |  |  | 1783.29 | 0.2018%
3.6.7.1 | 10354 | ORSE | Fornecimento e instalação de rodapé de poliestireno, com pvc, Santa Luzia, ref. 480, branco, 15 cm | m | 29.22 | 48.83 | 61.03 | 1783.29 | 0.2018%
4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 109898.34 | 12.44%
4.1 |  |  | ELETRODUTOS, CURVAS E LUVAS |  |  |  |  | 2527.99 | 0.2861%
4.1.1 | 071193 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | M | 241.6 | 7.59 | 9.48 | 2290.36 | 0.2592%
4.1.2 | 95726 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½ | M | 12.6 | 15.09 | 18.86 | 237.63 | 0.02689%
4.2 |  |  | FIOS E CABOS |  |  |  |  | 58760.15 | 6.65%
4.2.1 | 2070313 | CAERN | CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 2,5 MM², ANTI-CHAMA 1,0KV/90°C -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_01/2020 | M | 1392.5 | 6.34 | 7.92 | 11028.6 | 1.248%
4.2.2 | 9006 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C | m | 12.5 | 18.1 | 22.62 | 282.75 | 0.032%
4.2.3 | 8348 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90º C | m | 172.5 | 8.5 | 10.62 | 1831.95 | 0.2073%
4.2.4 | 11570 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90º C | m | 1280.8 | 10.28 | 12.85 | 16458.28 | 1.863%
4.2.5 | 8458 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 25mm², 1kv / 90º C | m | 41.4 | 29.36 | 36.7 | 1519.38 | 0.1719%
4.2.6 | 8350 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv / 90º C | m | 435.4 | 50.79 | 63.48 | 27639.19 | 3.128%
4.3 |  |  | LUMINÁRIAS, REATORES E LÂMPADAS |  |  |  |  | 26473.48 | 2.996%
4.3.1 | 060188 | SBC | LUMINARIA EMBUTIR ALETADA ALUM BRANCO 4X14W COMPLETA ABALUX | UN | 44 | 481.34 | 601.67 | 26473.48 | 2.996%
4.4 |  |  | INTERRUPTORES E TOMADAS |  |  |  |  | 22136.72 | 2.505%
4.4.1 | 061369 | SBC | CAIXA DE TOMADAS MESA DADOS VOZ ELETRICA 4P SPERONE | UN | 29 | 442.58 | 553.22 | 16043.38 | 1.816%
4.4.2 | 3402 | ORSE | Interruptor 02 seções simples | un | 4 | 11.76 | 14.7 | 58.8 | 0.006654%
4.4.3 | 7807 | ORSE | Tomada dupla 2p+T universal, "Sistema X", ref. 1434, Fame ou similar | un | 20 | 39.07 | 48.83 | 976.6 | 0.1105%
4.4.4 | 098210 | SIURB | TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V | UN | 5 | 21.58 | 26.97 | 134.85 | 0.01526%
4.4.5 | 15.007.0600-A | EMOP | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 50AX250V,3KA.FORNECIMENTO E COLOCACAOCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | UN | 3 | 44.96 | 56.2 | 168.6 | 0.01908%
4.4.6 | 37.13.600 | CPOS/CDHU | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 21 | 22.17 | 27.71 | 581.91 | 0.06585%
4.4.7 | 8309 | ORSE | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) | un | 6 | 17.16 | 21.45 | 128.7 | 0.01456%
4.4.8 | 11572 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA | un | 4 | 132.26 | 165.32 | 661.28 | 0.07484%
4.4.9 | 7871 | ORSE | Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar | un | 8 | 78 | 97.5 | 780 | 0.08827%
4.4.10 | 8490 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | un | 2 | 525.52 | 656.9 | 1313.8 | 0.1487%
4.4.11 | 97596 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 74.16 | 92.7 | 185.4 | 0.02098%
4.4.12 | 13150 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | un | 12 | 73.56 | 91.95 | 1103.4 | 0.1249%
5 |  |  | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 171092.06 | 19.36%
5.1 |  |  | APARELHOS |  |  |  |  | 105371.16 | 11.92%
5.1.1 | 103268 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 6732.26 | 8415.32 | 8415.32 | 0.9524%
5.1.2 | 103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 2458.53 | 3073.16 | 6146.32 | 0.6956%
5.1.3 | 103274 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 | 12503.22 | 15629.02 | 46887.06 | 5.306%
5.1.3 | 103272 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 10598.37 | 13247.96 | 26495.92 | 2.999%
5.1.4 | 103269 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 6970.62 | 8713.27 | 17426.54 | 1.972%
5.2.5 | 11412 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 60 | 13.2 | 16.5 | 990 | 0.112%
5.2.5 | 161002 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm | m | 100 | 31.94 | 39.92 | 3992 | 0.4518%
5.2.6 | 10851 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação | M | 160 | 25.5 | 31.87 | 5099.2 | 0.5771%
5.2.10 | 08.13.001 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | M | 60 | 19.83 | 24.78 | 1486.8 | 0.1683%
5.2.11 | 08.03.019 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | M | 30 | 41.47 | 51.83 | 1554.9 | 0.176%
5.2.12 | 3201 | ORSE | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 3/4" | un | 10 | 35.44 | 44.3 | 443 | 0.05013%
5.2.13 | 161005 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/4" esp. 9mm | m | 125 | 57.9 | 72.37 | 9046.25 | 1.024%
5.2.13 | 161005 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/4" esp. 9mm | m | 125 | 57.9 | 72.37 | 9046.25 | 1.024%
5.2.14 | 161002 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm | m | 100 | 31.94 | 39.92 | 3992 | 0.4518%
5.2.14 | 161002 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm | m | 100 | 31.94 | 39.92 | 3992 | 0.4518%
5.2.15 | 161001 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/4" esp. 9mm | m | 75 | 24.09 | 30.11 | 2258.25 | 0.2556%
5.2.15 | 161001 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/4" esp. 9mm | m | 75 | 24.09 | 30.11 | 2258.25 | 0.2556%
5.2.16 | 161003 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/2" esp. 9mm | m | 150 | 40.66 | 50.82 | 7623 | 0.8627%
5.2.16 | 161003 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/2" esp. 9mm | m | 150 | 40.66 | 50.82 | 7623 | 0.8627%
5.2.17 | 161004 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 5/8" esp. 9mm | m | 50 | 50.53 | 63.16 | 3158 | 0.3574%
5.2.17 | 161004 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 5/8" esp. 9mm | m | 50 | 50.53 | 63.16 | 3158 | 0.3574%
6 |  |  | INFRA DO CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 14662.32 | 1.659%
6.1 | 059124 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 150X50 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 120.6 | 53.37 | 66.71 | 8045.22 | 0.9105%
6.2 | 063052 | SBC | CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm | UN | 2 | 42.73 | 53.41 | 106.82 | 0.01209%
6.3 | 062521 | SBC | SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 150 x 50 mm | UN | 35 | 6.94 | 8.67 | 303.45 | 0.03434%
6.4 | 15.018.0763-0 | EMOP | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 70.79 | 88.48 | 176.96 | 0.02003%
6.6 | 9519 | ORSE | Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 | un | 40 | 5.71 | 7.13 | 285.2 | 0.03228%
6.7 | 063150 | SBC | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 150mm (3 METROS) CHAPA 24 | UN | 40 | 66.13 | 82.66 | 3306.4 | 0.3742%
6.8 | 068023 | SBC | ELETRODUTO PVC 3/4"" | M | 50 | 17.92 | 22.4 | 1120 | 0.1267%
6.8 | 11.11.63 | SUDECAP | TERMINAL PARA ELETROCALHA 150X50 MM | UN | 1 | 10.82 | 13.52 | 13.52 | 0.00153%
6.9 | 059121 | SBC | LUVA ELETRODUTO PVC 1"" | UN | 55 | 8.27 | 10.33 | 568.15 | 0.0643%
6.10 | 171411 | SEDOP | Braçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4" | UN | 60 | 3.85 | 4.81 | 288.6 | 0.03266%
6.11 | C0466 | SEINFRA | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | UN | 50 | 7.17 | 8.96 | 448 | 0.0507%
7 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 29862.99 | 3.38%
7.1 | 061359 | SBC | CONECTOR FEMEA PARA RJ45 | UN | 55 | 17.73 | 22.16 | 1218.8 | 0.1379%
7.2 | 060107 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA | M | 45 | 44.54 | 55.67 | 2505.15 | 0.2835%
7.3 | 063817 | SBC | BLOCO DE CONEXAO PADRAO IDC P/ 10 PARES | UN | 55 | 11.18 | 13.97 | 768.35 | 0.08695%
7.4 | 071026 | AGETOP CIVIL | CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 | Un | 55 | 3.44 | 4.3 | 236.5 | 0.02676%
7.5 | 160822 | IOPES | Calha com 6 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento | und | 1 | 103.12 | 128.9 | 128.9 | 0.01459%
7.6 | 160825 | IOPES | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | und | 2 | 31.2 | 39 | 78 | 0.008827%
7.7 | 068415 | SBC | RACK ABERTO 24U 19"" 970mm | UM | 1 | 1194.72 | 1493.4 | 1493.4 | 0.169%
7.8 | 40.07.010 | CPOS/CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 7 | 14.06 | 17.57 | 122.99 | 0.01392%
7.9 | 061012 | SBC | CAIXA PASSAGEM PVC 4x4"" | UN | 5 | 15.9 | 19.87 | 99.35 | 0.01124%
7.10 | 070251 | AGETOP CIVIL | ARRUELA LISA D=1/4" | Un | 180 | 0.09 | 0.11 | 19.8 | 0.002241%
7.11 | 12506 | ORSE | Arruela de lisa 3/8" | un | 25 | 0.47 | 0.58 | 14.5 | 0.001641%
7.12 | 070391 | AGETOP CIVIL | BUCHA DE NYLON S-6 | Un | 105 | 0.68 | 0.85 | 89.25 | 0.0101%
7.13 | 071861 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | Un | 105 | 0.45 | 0.56 | 58.8 | 0.006654%
7.14 | 8351 | ORSE | Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68 valemam ou similar) | un | 150 | 3.89 | 4.86 | 729 | 0.0825%
7.15 | 12545 | ORSE | Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | un | 30 | 17.34 | 21.67 | 650.1 | 0.07357%
7.16 | 059436 | SBC | CABO UTP CAT. 6 | M | 286.5 | 2.04 | 2.55 | 730.57 | 0.08268%
7.17 | 11214 | ORSE | Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 | un | 3 | 63.58 | 79.47 | 238.41 | 0.02698%
7.18 | 11.82.07 | SUDECAP | CABO OPTICO CF0A 4 FIBRAS | M | 100.8 | 6.51 | 8.13 | 819.5 | 0.09274%
7.19 | 062002 | SBC | PLACA CEGA SEM FURO | UN | 8 | 4.08 | 5.1 | 40.8 | 0.004617%
7.20 | 60.06.22 | EMBASA | TOMADA DUPLA DE REDE RJ45, EMBUTIR OU SOBREPOR, COMPLETA - INSTALAÇÃO | UN | 28 | 26.67 | 33.33 | 933.24 | 0.1056%
7.21 | 69.10.152 | CPOS/CDHU | Antena WI-FI dual band access point, bandas simultâneas - 1750Mbps | UN | 3 | 1101.27 | 1376.58 | 4129.74 | 0.4674%
7.22 | 001/2039 | Próprio | MODEM ÓPTICO PON LAN 2P FXS 1P WI-FI AC- REF. INTELBRAS OU SIMILAR- FORNECIMENTO E INTALAÇÃO | un | 4 | 581.57 | 726.96 | 2907.84 | 0.3291%
7.23 | 001/2040 | Próprio | UAP-AC-PRO-BR UNIFI AP UBI-QUITI 2.4/5.0GHZ 450/1300 MBPS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 | 1580 | 1975 | 11850 | 1.341%
8 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 7412.58 | 0.8389%
8.1 | 11390 | ORSE | Demolição de divisórias tipo naval | m² | 93.65 | 14.24 | 17.8 | 1666.97 | 0.1886%
8.2 | C1050 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE | m² | 70.07 | 13.43 | 16.78 | 1175.77 | 0.1331%
8.3 | 12 | ORSE | Demolição de forros | m² | 127.52 | 6.97 | 8.71 | 1110.69 | 0.1257%
8.4 | 40 | ORSE | Remoção de luminária | un | 13 | 11.16 | 13.95 | 181.35 | 0.02052%
8.5 | 3642 | ORSE | Lona plástica preta | m² | 86.19 | 5.15 | 6.43 | 554.2 | 0.06272%
8.6 | 55.05.02 | EMBASA | TAPUMES DE CHAPA COMPENSDA OU TABUA | m² | 86.19 | 25.28 | 31.6 | 2723.6 | 0.3082%
9.13 |  |  | EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE SOM E VIDEO WALL |  |  |  |  | 86528.77 | 9.792%
9.13.2 | 001/2042 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA VIDEO WALL | UND | 12 | 850 | 1062.5 | 12750 | 1.443%
9.13.7 | 001/2047 | Próprio | Fornecimento e instalação de Sistema de som ref. Lexen VL2000 | UND | 1 | 8521.3 | 10651.62 | 10651.62 | 1.205%
9.13.8 | 001/2049 | Próprio | Sistema de video conferencia Logitec Rally | UND | 1 | 26354.2 | 32942.75 | 32942.75 | 3.728%
9.13.9 | 001/2048 | Próprio | Conjunto de Camera WEB CAM ref Logitec Meet Up | UND | 1 | 8411.3 | 10514.12 | 10514.12 | 1.19%
9.13.10 | 068122 | SBC | SISTEMA PROTECAO NOBREAK NHS LASER SENOIDAL 5000VA BIVOLT | UN | 1 | 11170.03 | 13962.53 | 13962.53 | 1.58%
9.13.11 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 12.74 | 15.92 | 796 | 0.09008%
9.13.12 | 7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 50 | 11.06 | 13.82 | 691 | 0.0782%
9.13.13 | 104475 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 5 | 126.14 | 157.67 | 788.35 | 0.08922%
9.13.14 | 170683 | SEDOP | Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) | PT | 5 | 549.19 | 686.48 | 3432.4 | 0.3884%
10 |  |  | Mobiliário |  |  |  |  | 38733.78 | 4.383%
10.4 | 001/2054 | Próprio | Mesa trapezoidal em madeira executiva | UND | 38 | 815.45 | 1019.31 | 38733.78 | 4.383%
11 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  |  |  | 7965.16 | 0.9014%
11.1 | 022911 | SBC | REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m3-PERCURSO 12km | m³ | 62.46 | 64.59 | 80.73 | 5042.39 | 0.5706%
11.2 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 259.26 | 3.28 | 4.1 | 1062.96 | 0.1203%
11.3 | 02.01.45 | EMBASA | RETIRADA MANUAL DE FORRO DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL)/ PVC/ FIBROMINERAL, SEM REAPROVEITAMENTO, INCL. REMOCAO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO | m² | 122.76 | 12.12 | 15.15 | 1859.81 | 0.2105%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 706941.22
[5 empty] | Total do BDI |  | 176696.08
[5 empty] | Total Geral |  | 883637.3

## ANEXO XI - ORÇAMENTO ANALÍTICO
|  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | OBSERVATÓRIO 3° ANDAR |  | SINAPI - 11/2023 - Maranhão SBC - 12/2023 - Maranhão SICRO3 - 07/2023 - Maranhão SICRO2 - 11/2016 - Maranhão ORSE - 10/2023 - Sergipe SEDOP - 10/2023 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 08/2023 - Minas Gerais IOPES - 09/2023 - Espírito Santo SIURB - 07/2023 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2023 - São Paulo SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo FDE - 10/2023 - São Paulo AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 08/2023 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 05/2023 - Bahia CAERN - 05/2023 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2023 - Pernambuco EMOP - 11/2023 - Rio de Janeiro DERPR - 09/2023 - Paraná |  | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 13080.34
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 70.85 | 70.85
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8 | 22.17 | 17.73
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 24.61 | 7.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.95 | 17.39 | 16.52
Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 0.6 | 1.11 | 0.66
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.58 | 11.28 | 17.82
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.15 | 19.35 | 2.9
Insumo | 00001351 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM | Material |  | UN | 0.22727 | 32.66 | 7.42
Insumo | 00005333 | SINAPI | OLEO DE LINHACA | Material |  | L | 0.022 | 19.12 | 0.42
|  |  |  | MO sem LS => | 30.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.71 |  | Valor com BDI => |  | 88.56
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 2656.8
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PREFEITURA | Próprio | TAXAS DE PREFEITURA ALVARÁ _ CONSTRUÇÃO COMERCIAL | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 3 | 3
Insumo | 000021 | Próprio | TAXAS DE PREFEITURA ALVARÁ _ CONSTRUÇÃO COMERCIAL | Serviços |  | M² | 1 | 3 | 3
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.75 |  | Valor com BDI => |  | 3.75
[6 empty] | Quant. => | 256 | Preço Total => | 960
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74077/003 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 | 7.09 | 7.09
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 22.17 | 2.21
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 17.39 | 1.73
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.12 | 11.28 | 1.35
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.01 | 19.35 | 0.19
Insumo | 00010567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.1067 | 12.74 | 1.35
Insumo | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.02 | 13.26 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 2.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.77 |  | Valor com BDI => |  | 8.86
[6 empty] | Quant. => | 180 | Preço Total => | 1594.8
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 366.08 | 366.08
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.17 | 22.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 17.39 | 34.78
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 358 | 3.58
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1 | 8.27 | 8.27
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4 | 11.28 | 45.12
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 250 | 250
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 19.68 | 2.16
|  |  |  | MO sem LS => | 41.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 41.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 91.52 |  | Valor com BDI => |  | 457.6
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 1830.4
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73847/005 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET /HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MES | 1 | 1310.23 | 1310.23
Insumo | 00010420 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | Material |  | UN | 0.7 | 215.09 | 150.56
Insumo | 00010425 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | Material |  | UN | 0.1 | 97.38 | 9.73
Insumo | 00010432 | SINAPI | MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material |  | UN | 0.1 | 374.49 | 37.44
Insumo | 00010778 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 1112.5 | 1112.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 327.55 |  | Valor com BDI => |  | 1637.78
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 4913.34
1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TXC | Próprio | TAXA CREA/CAU(ART/RRT) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 150 | 150
Insumo | TX | Próprio | TAXA CREA/CAU(ART/RRT) | Serviços |  | UN | 1 | 150 | 150
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.5 |  | Valor com BDI => |  | 187.5
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 1125
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [5 empty] | 17900.1
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ADMLOCAL_1 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | MES | 1 | 4773.36 | 4773.36
Composição Auxiliar | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 4773.36 | 4773.36
|  |  |  | MO sem LS => | 4314.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 4314.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 1193.34 |  | Valor com BDI => |  | 5966.7
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 17900.1
3 |  |  | OBSERVATÓRIO | [5 empty] | 386500.86
3.1 |  |  | SALA DE REUNIÃO | [5 empty] | 38698.1
3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17 | ORSE | Demolição de reboco | Demolições / Remoções |  | m² | 1 | 7.71 | 7.71
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.73 | 1.86
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 11.7 | 5.85
|  |  |  | MO sem LS => | 5.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.92 |  | Valor com BDI => |  | 9.63
[6 empty] | Quant. => | 45.9 | Preço Total => | 442.01
3.1.2 |  |  | PAREDE DE DRYWALL E PINTURA | [5 empty] | 10338.07
3.1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96368 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 220.1 | 220.1
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.801 | 18.03 | 14.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.262 | 17.39 | 4.55
Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0495 | 45.05 | 2.22
Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 4.212 | 24.03 | 101.21
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 1.5248 | 13.21 | 20.14
Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 4.0011 | 14.99 | 59.97
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0.37 | 0.92
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 1.4815 | 3.32 | 4.91
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 1.0978 | 4.16 | 4.56
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0.11 | 2.22
Insumo | 00039437 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0.24 | 4.84
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.4803 | 0.26 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 14.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 55.02 |  | Valor com BDI => |  | 275.12
[6 empty] | Quant. => | 27.62 | Preço Total => | 7598.81
3.1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | Latex PVA |  | m² | 1 | 16.55 | 16.55
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.25 | 3.73 | 0.93
Composição Auxiliar | 10553 | ORSE | Encargos Complementares - Pintor | Provisórios |  | h | 0.35 | 3.79 | 1.32
Insumo | 1602 | ORSE | Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l) l | Material |  | lata | 0.72 | 6.72 | 4.83
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.5 | 0.93 | 0.46
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.35 | 17.4 | 6.09
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 11.7 | 2.92
|  |  |  | MO sem LS => | 9.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.13 |  | Valor com BDI => |  | 20.68
[6 empty] | Quant. => | 55.23 | Preço Total => | 1142.15
3.1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 11.88 | 11.88
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 24.61 | 4.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0544 | 17.39 | 0.94
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 30.34 | 6.93
|  |  |  | MO sem LS => | 3.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.97 |  | Valor com BDI => |  | 14.85
[6 empty] | Quant. => | 55.23 | Preço Total => | 820.16
3.1.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9854 | ORSE | Manta em lã de vidro aluminizada esp=25mm | Tratamentos de Superfícies |  | m² | 1 | 22.51 | 22.51
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.73 | 0.74
Insumo | 10280 | ORSE | Manta em lã de vidro aluminizada esp=25mm m² | Material |  | m² | 1.05 | 15.05 | 15.8
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 11.7 | 2.34
Insumo | 00034794 | SINAPI | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 18.16 | 3.63
|  |  |  | MO sem LS => | 5.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.62 |  | Valor com BDI => |  | 28.13
[6 empty] | Quant. => | 27.62 | Preço Total => | 776.95
3.1.3 |  |  | PAREDE DE VEDAÇÃO E PINTURA | [5 empty] | 3793.86
3.1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 4.27 | 4.27
Composição Auxiliar | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0037 | 621.74 | 2.3
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0681 | 22.51 | 1.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0255 | 17.39 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.06 |  | Valor com BDI => |  | 5.33
[6 empty] | Quant. => | 45.9 | Preço Total => | 244.64
3.1.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 21.28 | 21.28
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0213 | 525.59 | 11.19
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 22.51 | 7.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.128 | 17.39 | 2.22
|  |  |  | MO sem LS => | 8.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.32 |  | Valor com BDI => |  | 26.6
[6 empty] | Quant. => | 45.9 | Preço Total => | 1220.94
3.1.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 3.68 | 3.68
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0666 | 24.61 | 1.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0222 | 17.39 | 0.38
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 10.05 | 1.67
|  |  |  | MO sem LS => | 1.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.92 |  | Valor com BDI => |  | 4.6
[6 empty] | Quant. => | 45.9 | Preço Total => | 211.14
3.1.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | Latex PVA |  | m² | 1 | 16.55 | 16.55
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.25 | 3.73 | 0.93
Composição Auxiliar | 10553 | ORSE | Encargos Complementares - Pintor | Provisórios |  | h | 0.35 | 3.79 | 1.32
Insumo | 1602 | ORSE | Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l) l | Material |  | lata | 0.72 | 6.72 | 4.83
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.5 | 0.93 | 0.46
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.35 | 17.4 | 6.09
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 11.7 | 2.92
|  |  |  | MO sem LS => | 9.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.13 |  | Valor com BDI => |  | 20.68
[6 empty] | Quant. => | 45.9 | Preço Total => | 949.21
3.1.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87532 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 36.03 | 36.03
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0376 | 628.33 | 23.62
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.43 | 22.51 | 9.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.158 | 17.39 | 2.74
|  |  |  | MO sem LS => | 14.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 9 |  | Valor com BDI => |  | 45.03
[6 empty] | Quant. => | 10.8 | Preço Total => | 486.32
3.1.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 11.88 | 11.88
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 24.61 | 4.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0544 | 17.39 | 0.94
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 30.34 | 6.93
|  |  |  | MO sem LS => | 3.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.97 |  | Valor com BDI => |  | 14.85
[6 empty] | Quant. => | 45.9 | Preço Total => | 681.61
3.1.4 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 4829.23
3.1.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13096 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | Vidros Temperados |  | m² | 1 | 695.38 | 695.38
Insumo | 13857 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador m2 | Serviços |  | m² | 1 | 695.38 | 695.38
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 173.84 |  | Valor com BDI => |  | 869.22
[6 empty] | Quant. => | 1.89 | Preço Total => | 1642.82
3.1.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 200504 | SBC | PERSIANA TIPO ROLO,BLECAUTE,BLOQUEIO 95UV% TELA SOLAR | ELEMENTOS DECORATIVOS |  | m² | 1 | 282.3 | 282.3
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.474 | 18.09 | 8.57
Composição Auxiliar | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.474 | 22.33 | 10.58
Insumo | 036554 | SBC | PERSIANA TIPO ROLO,TELA SOLAR,BLOQUEIO 95%, POLIESTER/PVC | Material |  | m² | 1 | 263.15 | 263.15
|  |  |  | MO sem LS => | 14.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 70.57 |  | Valor com BDI => |  | 352.87
[6 empty] | Quant. => | 9.03 | Preço Total => | 3186.41
3.1.5 |  |  | FORRO | [5 empty] | 5667.45
3.1.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4726 | ORSE | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | Forros |  | m² | 1 | 86.88 | 86.88
Insumo | 4427 | ORSE | Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 1250 x 600mm e perfil T, padrão linho, marca MOD-LINE ou similar, instalado m² | Serviços |  | m² | 1 | 86.88 | 86.88
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.72 |  | Valor com BDI => |  | 108.6
[6 empty] | Quant. => | 41.45 | Preço Total => | 4501.47
3.1.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9854 | ORSE | Manta em lã de vidro aluminizada esp=25mm | Tratamentos de Superfícies |  | m² | 1 | 22.51 | 22.51
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.73 | 0.74
Insumo | 10280 | ORSE | Manta em lã de vidro aluminizada esp=25mm m² | Material |  | m² | 1.05 | 15.05 | 15.8
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 11.7 | 2.34
Insumo | 00034794 | SINAPI | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 18.16 | 3.63
|  |  |  | MO sem LS => | 5.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.62 |  | Valor com BDI => |  | 28.13
[6 empty] | Quant. => | 41.45 | Preço Total => | 1165.98
3.1.6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 11929.63
3.1.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 184.62 | 184.62
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.171 | 22.51 | 3.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.085 | 17.39 | 1.47
Insumo | 00004791 | SINAPI | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | Material |  | KG | 0.095 | 43.3 | 4.11
Insumo | 00004792 | SINAPI | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1.11 | 157.84 | 175.2
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.15 |  | Valor com BDI => |  | 230.77
[6 empty] | Quant. => | 41.45 | Preço Total => | 9565.41
3.1.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 175.13 | 175.13
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5203 | 22.4 | 11.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1674 | 17.39 | 2.91
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.141 | 6.28 | 0.88
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 9.13 | 3.29 | 30.03
Insumo | 00038195 | SINAPI | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.069 | 121.3 | 129.66
|  |  |  | MO sem LS => | 10.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.78 |  | Valor com BDI => |  | 218.91
[6 empty] | Quant. => | 10.8 | Preço Total => | 2364.22
3.1.7 |  |  | RODAPÉ | [5 empty] | 1697.85
3.1.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10354 | ORSE | Fornecimento e instalação de rodapé de poliestireno, com pvc, Santa Luzia, ref. 480, branco, 15 cm | Soleiras e Rodapés |  | m | 1 | 48.83 | 48.83
Insumo | 11134 | ORSE | Rodapé de poliestireno, com pvc, Santa Luzia, ref. 480, branco, 15 cm - fornecimento e instalação m | Material |  | m | 1 | 48.83 | 48.83
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.2 |  | Valor com BDI => |  | 61.03
[6 empty] | Quant. => | 27.82 | Preço Total => | 1697.85
3.2 |  |  | SALA DE APOIO | [5 empty] | 18501.89
3.2.1 |  |  | DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 32.45
3.2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17 | ORSE | Demolição de reboco | Demolições / Remoções |  | m² | 1 | 7.71 | 7.71
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.73 | 1.86
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 11.7 | 5.85
|  |  |  | MO sem LS => | 5.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.92 |  | Valor com BDI => |  | 9.63
[6 empty] | Quant. => | 3.37 | Preço Total => | 32.45
3.2.2 |  |  | PAREDE DE DRYWALL E PINTURA | [5 empty] | 10278.53
3.2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96368 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 220.1 | 220.1
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.801 | 18.03 | 14.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.262 | 17.39 | 4.55
Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0495 | 45.05 | 2.22
Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 4.212 | 24.03 | 101.21
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 1.5248 | 13.21 | 20.14
Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 4.0011 | 14.99 | 59.97
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0.37 | 0.92
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 1.4815 | 3.32 | 4.91
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 1.0978 | 4.16 | 4.56
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0.11 | 2.22
Insumo | 00039437 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0.24 | 4.84
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.4803 | 0.26 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 14.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 55.02 |  | Valor com BDI => |  | 275.12
[6 empty] | Quant. => | 27.46 | Preço Total => | 7554.79
3.2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | Latex PVA |  | m² | 1 | 16.55 | 16.55
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.25 | 3.73 | 0.93
Composição Auxiliar | 10553 | ORSE | Encargos Complementares - Pintor | Provisórios |  | h | 0.35 | 3.79 | 1.32
Insumo | 1602 | ORSE | Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l) l | Material |  | lata | 0.72 | 6.72 | 4.83
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.5 | 0.93 | 0.46
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.35 | 17.4 | 6.09
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 11.7 | 2.92
|  |  |  | MO sem LS => | 9.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.13 |  | Valor com BDI => |  | 20.68
[6 empty] | Quant. => | 54.92 | Preço Total => | 1135.74
3.2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 11.88 | 11.88
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 24.61 | 4.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0544 | 17.39 | 0.94
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 30.34 | 6.93
|  |  |  | MO sem LS => | 3.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.97 |  | Valor com BDI => |  | 14.85
[6 empty] | Quant. => | 54.92 | Preço Total => | 815.56
3.2.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9854 | ORSE | Manta em lã de vidro aluminizada esp=25mm | Tratamentos de Superfícies |  | m² | 1 | 22.51 | 22.51
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.73 | 0.74
Insumo | 10280 | ORSE | Manta em lã de vidro aluminizada esp=25mm m² | Material |  | m² | 1.05 | 15.05 | 15.8
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 11.7 | 2.34
Insumo | 00034794 | SINAPI | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 18.16 | 3.63
|  |  |  | MO sem LS => | 5.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.62 |  | Valor com BDI => |  | 28.13
[6 empty] | Quant. => | 27.46 | Preço Total => | 772.44
3.2.3 |  |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 955.46
3.2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 4.27 | 4.27
Composição Auxiliar | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0037 | 621.74 | 2.3
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0681 | 22.51 | 1.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0255 | 17.39 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.06 |  | Valor com BDI => |  | 5.33
[6 empty] | Quant. => | 3.37 | Preço Total => | 17.96
3.2.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87532 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 36.03 | 36.03
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0376 | 628.33 | 23.62
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.43 | 22.51 | 9.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.158 | 17.39 | 2.74
|  |  |  | MO sem LS => | 14.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 9 |  | Valor com BDI => |  | 45.03
[6 empty] | Quant. => | 2.7 | Preço Total => | 121.58
3.2.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 21.28 | 21.28
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0213 | 525.59 | 11.19
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 22.51 | 7.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.128 | 17.39 | 2.22
|  |  |  | MO sem LS => | 8.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.32 |  | Valor com BDI => |  | 26.6
[6 empty] | Quant. => | 3.37 | Preço Total => | 89.64
3.2.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 3.68 | 3.68
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0666 | 24.61 | 1.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0222 | 17.39 | 0.38
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 10.05 | 1.67
|  |  |  | MO sem LS => | 1.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.92 |  | Valor com BDI => |  | 4.6
[6 empty] | Quant. => | 3.37 | Preço Total => | 15.5
3.2.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | Latex PVA |  | m² | 1 | 16.55 | 16.55
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.25 | 3.73 | 0.93
Composição Auxiliar | 10553 | ORSE | Encargos Complementares - Pintor | Provisórios |  | h | 0.35 | 3.79 | 1.32
Insumo | 1602 | ORSE | Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l) l | Material |  | lata | 0.72 | 6.72 | 4.83
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.5 | 0.93 | 0.46
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.35 | 17.4 | 6.09
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 11.7 | 2.92
|  |  |  | MO sem LS => | 9.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.13 |  | Valor com BDI => |  | 20.68
[6 empty] | Quant. => | 3.37 | Preço Total => | 69.69
3.2.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 11.88 | 11.88
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 24.61 | 4.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0544 | 17.39 | 0.94
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 30.34 | 6.93
|  |  |  | MO sem LS => | 3.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.97 |  | Valor com BDI => |  | 14.85
[6 empty] | Quant. => | 3.37 | Preço Total => | 50.04
3.2.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 175.13 | 175.13
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5203 | 22.4 | 11.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1674 | 17.39 | 2.91
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.141 | 6.28 | 0.88
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 9.13 | 3.29 | 30.03
Insumo | 00038195 | SINAPI | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.069 | 121.3 | 129.66
|  |  |  | MO sem LS => | 10.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.78 |  | Valor com BDI => |  | 218.91
[6 empty] | Quant. => | 2.7 | Preço Total => | 591.05
3.2.4 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 2094.07
3.2.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1006.22 | 1006.22
Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 10.2 | 10.41 | 106.18
Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 357.02 | 357.02
Composição Auxiliar | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 361.14 | 361.14
Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 181.88 | 181.88
|  |  |  | MO sem LS => | 179.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 179.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 251.55 |  | Valor com BDI => |  | 1257.77
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1257.77
3.2.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 200504 | SBC | PERSIANA TIPO ROLO,BLECAUTE,BLOQUEIO 95UV% TELA SOLAR | ELEMENTOS DECORATIVOS |  | m² | 1 | 282.3 | 282.3
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.474 | 18.09 | 8.57
Composição Auxiliar | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.474 | 22.33 | 10.58
Insumo | 036554 | SBC | PERSIANA TIPO ROLO,TELA SOLAR,BLOQUEIO 95%, POLIESTER/PVC | Material |  | m² | 1 | 263.15 | 263.15
|  |  |  | MO sem LS => | 14.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 70.57 |  | Valor com BDI => |  | 352.87
[6 empty] | Quant. => | 2.37 | Preço Total => | 836.3
3.2.5 |  |  | FORRO | [5 empty] | 1415.15
3.2.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4726 | ORSE | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | Forros |  | m² | 1 | 86.88 | 86.88
Insumo | 4427 | ORSE | Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 1250 x 600mm e perfil T, padrão linho, marca MOD-LINE ou similar, instalado m² | Serviços |  | m² | 1 | 86.88 | 86.88
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.72 |  | Valor com BDI => |  | 108.6
[6 empty] | Quant. => | 10.35 | Preço Total => | 1124.01
3.2.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9854 | ORSE | Manta em lã de vidro aluminizada esp=25mm | Tratamentos de Superfícies |  | m² | 1 | 22.51 | 22.51
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.73 | 0.74
Insumo | 10280 | ORSE | Manta em lã de vidro aluminizada esp=25mm m² | Material |  | m² | 1.05 | 15.05 | 15.8
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 11.7 | 2.34
Insumo | 00034794 | SINAPI | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 18.16 | 3.63
|  |  |  | MO sem LS => | 5.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.62 |  | Valor com BDI => |  | 28.13
[6 empty] | Quant. => | 10.35 | Preço Total => | 291.14
3.2.6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E ACABAMENTOS | [5 empty] | 2388.46
3.2.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 184.62 | 184.62
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.171 | 22.51 | 3.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.085 | 17.39 | 1.47
Insumo | 00004791 | SINAPI | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | Material |  | KG | 0.095 | 43.3 | 4.11
Insumo | 00004792 | SINAPI | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1.11 | 157.84 | 175.2
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.15 |  | Valor com BDI => |  | 230.77
[6 empty] | Quant. => | 10.35 | Preço Total => | 2388.46
3.2.7 |  |  | RODAPÉ | [5 empty] | 1337.77
3.2.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10354 | ORSE | Fornecimento e instalação de rodapé de poliestireno, com pvc, Santa Luzia, ref. 480, branco, 15 cm | Soleiras e Rodapés |  | m | 1 | 48.83 | 48.83
Insumo | 11134 | ORSE | Rodapé de poliestireno, com pvc, Santa Luzia, ref. 480, branco, 15 cm - fornecimento e instalação m | Material |  | m | 1 | 48.83 | 48.83
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.2 |  | Valor com BDI => |  | 61.03
[6 empty] | Quant. => | 21.92 | Preço Total => | 1337.77
3.3 |  |  | SALA TÉCNICA | [5 empty] | 255226.48
3.3.1 |  |  | DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 449.81
3.3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17 | ORSE | Demolição de reboco | Demolições / Remoções |  | m² | 1 | 7.71 | 7.71
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.73 | 1.86
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 11.7 | 5.85
|  |  |  | MO sem LS => | 5.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.92 |  | Valor com BDI => |  | 9.63
[6 empty] | Quant. => | 46.71 | Preço Total => | 449.81
3.3.2 |  |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 11086.13
3.3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 4.27 | 4.27
Composição Auxiliar | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0037 | 621.74 | 2.3
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0681 | 22.51 | 1.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0255 | 17.39 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.06 |  | Valor com BDI => |  | 5.33
[6 empty] | Quant. => | 46.71 | Preço Total => | 248.96
3.3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87532 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 36.03 | 36.03
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0376 | 628.33 | 23.62
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.43 | 22.51 | 9.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.158 | 17.39 | 2.74
|  |  |  | MO sem LS => | 14.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 9 |  | Valor com BDI => |  | 45.03
[6 empty] | Quant. => | 29.25 | Preço Total => | 1317.12
3.3.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 21.28 | 21.28
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0213 | 525.59 | 11.19
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 22.51 | 7.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.128 | 17.39 | 2.22
|  |  |  | MO sem LS => | 8.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.32 |  | Valor com BDI => |  | 26.6
[6 empty] | Quant. => | 46.71 | Preço Total => | 1242.48
3.3.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 3.68 | 3.68
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0666 | 24.61 | 1.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0222 | 17.39 | 0.38
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 10.05 | 1.67
|  |  |  | MO sem LS => | 1.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.92 |  | Valor com BDI => |  | 4.6
[6 empty] | Quant. => | 46.71 | Preço Total => | 214.86
3.3.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | Latex PVA |  | m² | 1 | 16.55 | 16.55
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.25 | 3.73 | 0.93
Composição Auxiliar | 10553 | ORSE | Encargos Complementares - Pintor | Provisórios |  | h | 0.35 | 3.79 | 1.32
Insumo | 1602 | ORSE | Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l) l | Material |  | lata | 0.72 | 6.72 | 4.83
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.5 | 0.93 | 0.46
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.35 | 17.4 | 6.09
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 11.7 | 2.92
|  |  |  | MO sem LS => | 9.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.13 |  | Valor com BDI => |  | 20.68
[6 empty] | Quant. => | 46.71 | Preço Total => | 965.96
3.3.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 11.88 | 11.88
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 24.61 | 4.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0544 | 17.39 | 0.94
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 30.34 | 6.93
|  |  |  | MO sem LS => | 3.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.97 |  | Valor com BDI => |  | 14.85
[6 empty] | Quant. => | 46.71 | Preço Total => | 693.64
3.3.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 175.13 | 175.13
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5203 | 22.4 | 11.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1674 | 17.39 | 2.91
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.141 | 6.28 | 0.88
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 9.13 | 3.29 | 30.03
Insumo | 00038195 | SINAPI | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.069 | 121.3 | 129.66
|  |  |  | MO sem LS => | 10.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.78 |  | Valor com BDI => |  | 218.91
[6 empty] | Quant. => | 29.25 | Preço Total => | 6403.11
3.3.3 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 201013.72
3.3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13096 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | Vidros Temperados |  | m² | 1 | 695.38 | 695.38
Insumo | 13857 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador m2 | Serviços |  | m² | 1 | 695.38 | 695.38
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 173.84 |  | Valor com BDI => |  | 869.22
[6 empty] | Quant. => | 1.89 | Preço Total => | 1642.82
3.3.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 001/2025 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DUPLA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM COM PERSIANA EMBUTIDA AUTOMÁTICA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M² | 1 | 2850 | 2850
Insumo | 000024 | Próprio | FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DUPLAS DE VIDRO TEMPERADO 10 MM COM PERSIANA EMBUTIDA | Serviços |  | M² | 1.3256 | 2150 | 2850
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 712.5 |  | Valor com BDI => |  | 3562.5
[6 empty] | Quant. => | 26.9 | Preço Total => | 95831.25
3.3.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 200504 | SBC | PERSIANA TIPO ROLO,BLECAUTE,BLOQUEIO 95UV% TELA SOLAR | ELEMENTOS DECORATIVOS |  | m² | 1 | 282.3 | 282.3
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.474 | 18.09 | 8.57
Composição Auxiliar | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.474 | 22.33 | 10.58
Insumo | 036554 | SBC | PERSIANA TIPO ROLO,TELA SOLAR,BLOQUEIO 95%, POLIESTER/PVC | Material |  | m² | 1 | 263.15 | 263.15
|  |  |  | MO sem LS => | 14.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 70.57 |  | Valor com BDI => |  | 352.87
[6 empty] | Quant. => | 23.12 | Preço Total => | 8158.35
3.3.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 23.08.040 | CPOS/CDHU | PAINEL, armários e móveis em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico PARA VIDEO WALL | 23.08 |  | m² | 1 | 2180.15 | 2180.15
Insumo | H.02.000.090916 | CPOS/CDHU | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas, prateleiras e ferragens - instalado | Material |  | m² | 1 | 2180.15 | 2180.15
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 545.03 |  | Valor com BDI => |  | 2725.18
[6 empty] | Quant. => | 35 | Preço Total => | 95381.3
3.3.4 |  |  | FORRO | [5 empty] | 15212.57
3.3.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4726 | ORSE | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | Forros |  | m² | 1 | 86.88 | 86.88
Insumo | 4427 | ORSE | Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 1250 x 600mm e perfil T, padrão linho, marca MOD-LINE ou similar, instalado m² | Serviços |  | m² | 1 | 86.88 | 86.88
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.72 |  | Valor com BDI => |  | 108.6
[6 empty] | Quant. => | 111.26 | Preço Total => | 12082.83
3.3.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9854 | ORSE | Manta em lã de vidro aluminizada esp=25mm | Tratamentos de Superfícies |  | m² | 1 | 22.51 | 22.51
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.73 | 0.74
Insumo | 10280 | ORSE | Manta em lã de vidro aluminizada esp=25mm m² | Material |  | m² | 1.05 | 15.05 | 15.8
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 11.7 | 2.34
Insumo | 00034794 | SINAPI | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 18.16 | 3.63
|  |  |  | MO sem LS => | 5.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.62 |  | Valor com BDI => |  | 28.13
[6 empty] | Quant. => | 111.26 | Preço Total => | 3129.74
3.3.5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E ACABAMENTOS | [5 empty] | 25675.47
3.3.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 184.62 | 184.62
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.171 | 22.51 | 3.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.085 | 17.39 | 1.47
Insumo | 00004791 | SINAPI | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | Material |  | KG | 0.095 | 43.3 | 4.11
Insumo | 00004792 | SINAPI | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1.11 | 157.84 | 175.2
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.15 |  | Valor com BDI => |  | 230.77
[6 empty] | Quant. => | 111.26 | Preço Total => | 25675.47
3.3.6 |  |  | RODAPÉ | [5 empty] | 1788.78
3.3.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10354 | ORSE | Fornecimento e instalação de rodapé de poliestireno, com pvc, Santa Luzia, ref. 480, branco, 15 cm | Soleiras e Rodapés |  | m | 1 | 48.83 | 48.83
Insumo | 11134 | ORSE | Rodapé de poliestireno, com pvc, Santa Luzia, ref. 480, branco, 15 cm - fornecimento e instalação m | Material |  | m | 1 | 48.83 | 48.83
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.2 |  | Valor com BDI => |  | 61.03
[6 empty] | Quant. => | 29.31 | Preço Total => | 1788.78
3.4 |  |  | SALA DE SITUAÇÃO | [5 empty] | 29543.58
3.4.1 |  |  | DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 125.96
3.4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17 | ORSE | Demolição de reboco | Demolições / Remoções |  | m² | 1 | 7.71 | 7.71
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.73 | 1.86
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 11.7 | 5.85
|  |  |  | MO sem LS => | 5.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.92 |  | Valor com BDI => |  | 9.63
[6 empty] | Quant. => | 13.08 | Preço Total => | 125.96
3.4.2 |  |  | PAREDE DE VEDAÇÃO E PINTURA | [5 empty] | 942.51
3.4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 4.27 | 4.27
Composição Auxiliar | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0037 | 621.74 | 2.3
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0681 | 22.51 | 1.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0255 | 17.39 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.06 |  | Valor com BDI => |  | 5.33
[6 empty] | Quant. => | 13.08 | Preço Total => | 69.71
3.4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 21.28 | 21.28
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0213 | 525.59 | 11.19
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 22.51 | 7.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.128 | 17.39 | 2.22
|  |  |  | MO sem LS => | 8.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.32 |  | Valor com BDI => |  | 26.6
[6 empty] | Quant. => | 13.08 | Preço Total => | 347.92
3.4.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 3.68 | 3.68
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0666 | 24.61 | 1.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0222 | 17.39 | 0.38
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 10.05 | 1.67
|  |  |  | MO sem LS => | 1.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.92 |  | Valor com BDI => |  | 4.6
[6 empty] | Quant. => | 13.08 | Preço Total => | 60.16
3.4.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | Latex PVA |  | m² | 1 | 16.55 | 16.55
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.25 | 3.73 | 0.93
Composição Auxiliar | 10553 | ORSE | Encargos Complementares - Pintor | Provisórios |  | h | 0.35 | 3.79 | 1.32
Insumo | 1602 | ORSE | Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l) l | Material |  | lata | 0.72 | 6.72 | 4.83
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.5 | 0.93 | 0.46
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.35 | 17.4 | 6.09
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 11.7 | 2.92
|  |  |  | MO sem LS => | 9.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.13 |  | Valor com BDI => |  | 20.68
[6 empty] | Quant. => | 13.08 | Preço Total => | 270.49
3.4.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 11.88 | 11.88
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 24.61 | 4.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0544 | 17.39 | 0.94
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 30.34 | 6.93
|  |  |  | MO sem LS => | 3.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.97 |  | Valor com BDI => |  | 14.85
[6 empty] | Quant. => | 13.08 | Preço Total => | 194.23
3.4.3 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 13414.56
3.4.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13096 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | Vidros Temperados |  | m² | 1 | 695.38 | 695.38
Insumo | 13857 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador m2 | Serviços |  | m² | 1 | 695.38 | 695.38
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 173.84 |  | Valor com BDI => |  | 869.22
[6 empty] | Quant. => | 1.89 | Preço Total => | 1642.82
3.4.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 200504 | SBC | PERSIANA TIPO ROLO,BLECAUTE,BLOQUEIO 95UV% TELA SOLAR | ELEMENTOS DECORATIVOS |  | m² | 1 | 282.3 | 282.3
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.474 | 18.09 | 8.57
Composição Auxiliar | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.474 | 22.33 | 10.58
Insumo | 036554 | SBC | PERSIANA TIPO ROLO,TELA SOLAR,BLOQUEIO 95%, POLIESTER/PVC | Material |  | m² | 1 | 263.15 | 263.15
|  |  |  | MO sem LS => | 14.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 70.57 |  | Valor com BDI => |  | 352.87
[6 empty] | Quant. => | 33.36 | Preço Total => | 11771.74
3.4.4 |  |  | FORRO | [5 empty] | 5268.19
3.4.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4726 | ORSE | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | Forros |  | m² | 1 | 86.88 | 86.88
Insumo | 4427 | ORSE | Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 1250 x 600mm e perfil T, padrão linho, marca MOD-LINE ou similar, instalado m² | Serviços |  | m² | 1 | 86.88 | 86.88
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.72 |  | Valor com BDI => |  | 108.6
[6 empty] | Quant. => | 38.53 | Preço Total => | 4184.35
3.4.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9854 | ORSE | Manta em lã de vidro aluminizada esp=25mm | Tratamentos de Superfícies |  | m² | 1 | 22.51 | 22.51
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.73 | 0.74
Insumo | 10280 | ORSE | Manta em lã de vidro aluminizada esp=25mm m² | Material |  | m² | 1.05 | 15.05 | 15.8
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 11.7 | 2.34
Insumo | 00034794 | SINAPI | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 18.16 | 3.63
|  |  |  | MO sem LS => | 5.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.62 |  | Valor com BDI => |  | 28.13
[6 empty] | Quant. => | 38.53 | Preço Total => | 1083.84
3.4.5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E ACABAMENTOS | [5 empty] | 8891.56
3.4.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 184.62 | 184.62
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.171 | 22.51 | 3.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.085 | 17.39 | 1.47
Insumo | 00004791 | SINAPI | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | Material |  | KG | 0.095 | 43.3 | 4.11
Insumo | 00004792 | SINAPI | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1.11 | 157.84 | 175.2
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.15 |  | Valor com BDI => |  | 230.77
[6 empty] | Quant. => | 38.53 | Preço Total => | 8891.56
3.4.6 |  |  | RODAPÉ | [5 empty] | 900.8
3.4.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10354 | ORSE | Fornecimento e instalação de rodapé de poliestireno, com pvc, Santa Luzia, ref. 480, branco, 15 cm | Soleiras e Rodapés |  | m | 1 | 48.83 | 48.83
Insumo | 11134 | ORSE | Rodapé de poliestireno, com pvc, Santa Luzia, ref. 480, branco, 15 cm - fornecimento e instalação m | Material |  | m | 1 | 48.83 | 48.83
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.2 |  | Valor com BDI => |  | 61.03
[6 empty] | Quant. => | 14.76 | Preço Total => | 900.8
3.5 |  |  | SALA DE GESTÃO | [5 empty] | 13954.58
3.5.1 |  |  | DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 83.01
3.5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17 | ORSE | Demolição de reboco | Demolições / Remoções |  | m² | 1 | 7.71 | 7.71
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.73 | 1.86
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 11.7 | 5.85
|  |  |  | MO sem LS => | 5.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.92 |  | Valor com BDI => |  | 9.63
[6 empty] | Quant. => | 8.62 | Preço Total => | 83.01
3.5.2 |  |  | PAREDE DE DRYWALL E PINTURA | [5 empty] | 3671.6
3.5.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96368 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 220.1 | 220.1
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.801 | 18.03 | 14.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.262 | 17.39 | 4.55
Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0495 | 45.05 | 2.22
Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 4.212 | 24.03 | 101.21
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 1.5248 | 13.21 | 20.14
Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 4.0011 | 14.99 | 59.97
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0.37 | 0.92
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 1.4815 | 3.32 | 4.91
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 1.0978 | 4.16 | 4.56
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0.11 | 2.22
Insumo | 00039437 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0.24 | 4.84
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.4803 | 0.26 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 14.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 55.02 |  | Valor com BDI => |  | 275.12
[6 empty] | Quant. => | 9.81 | Preço Total => | 2698.92
3.5.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | Latex PVA |  | m² | 1 | 16.55 | 16.55
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.25 | 3.73 | 0.93
Composição Auxiliar | 10553 | ORSE | Encargos Complementares - Pintor | Provisórios |  | h | 0.35 | 3.79 | 1.32
Insumo | 1602 | ORSE | Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l) l | Material |  | lata | 0.72 | 6.72 | 4.83
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.5 | 0.93 | 0.46
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.35 | 17.4 | 6.09
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 11.7 | 2.92
|  |  |  | MO sem LS => | 9.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.13 |  | Valor com BDI => |  | 20.68
[6 empty] | Quant. => | 19.61 | Preço Total => | 405.53
3.5.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 11.88 | 11.88
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 24.61 | 4.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0544 | 17.39 | 0.94
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 30.34 | 6.93
|  |  |  | MO sem LS => | 3.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.97 |  | Valor com BDI => |  | 14.85
[6 empty] | Quant. => | 19.61 | Preço Total => | 291.2
3.5.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9854 | ORSE | Manta em lã de vidro aluminizada esp=25mm | Tratamentos de Superfícies |  | m² | 1 | 22.51 | 22.51
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.73 | 0.74
Insumo | 10280 | ORSE | Manta em lã de vidro aluminizada esp=25mm m² | Material |  | m² | 1.05 | 15.05 | 15.8
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 11.7 | 2.34
Insumo | 00034794 | SINAPI | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 18.16 | 3.63
|  |  |  | MO sem LS => | 5.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.62 |  | Valor com BDI => |  | 28.13
[6 empty] | Quant. => | 9.81 | Preço Total => | 275.95
3.5.3 |  |  | PAREDE DE VEDAÇÃO E PINTURA | [5 empty] | 621.14
3.5.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 4.27 | 4.27
Composição Auxiliar | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0037 | 621.74 | 2.3
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0681 | 22.51 | 1.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0255 | 17.39 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.06 |  | Valor com BDI => |  | 5.33
[6 empty] | Quant. => | 8.62 | Preço Total => | 45.94
3.5.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 21.28 | 21.28
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0213 | 525.59 | 11.19
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 22.51 | 7.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.128 | 17.39 | 2.22
|  |  |  | MO sem LS => | 8.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.32 |  | Valor com BDI => |  | 26.6
[6 empty] | Quant. => | 8.62 | Preço Total => | 229.29
3.5.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 3.68 | 3.68
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0666 | 24.61 | 1.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0222 | 17.39 | 0.38
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 10.05 | 1.67
|  |  |  | MO sem LS => | 1.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.92 |  | Valor com BDI => |  | 4.6
[6 empty] | Quant. => | 8.62 | Preço Total => | 39.65
3.5.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | Latex PVA |  | m² | 1 | 16.55 | 16.55
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.25 | 3.73 | 0.93
Composição Auxiliar | 10553 | ORSE | Encargos Complementares - Pintor | Provisórios |  | h | 0.35 | 3.79 | 1.32
Insumo | 1602 | ORSE | Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l) l | Material |  | lata | 0.72 | 6.72 | 4.83
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.5 | 0.93 | 0.46
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.35 | 17.4 | 6.09
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 11.7 | 2.92
|  |  |  | MO sem LS => | 9.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.13 |  | Valor com BDI => |  | 20.68
[6 empty] | Quant. => | 8.62 | Preço Total => | 178.26
3.5.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 11.88 | 11.88
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 24.61 | 4.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0544 | 17.39 | 0.94
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 30.34 | 6.93
|  |  |  | MO sem LS => | 3.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.97 |  | Valor com BDI => |  | 14.85
[6 empty] | Quant. => | 8.62 | Preço Total => | 128
3.5.4 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 5763.12
3.5.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13096 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | Vidros Temperados |  | m² | 1 | 695.38 | 695.38
Insumo | 13857 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador m2 | Serviços |  | m² | 1 | 695.38 | 695.38
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 173.84 |  | Valor com BDI => |  | 869.22
[6 empty] | Quant. => | 1.89 | Preço Total => | 1642.82
3.5.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ESC_ARC200 | Próprio | FECHAMENTO EM VIDRO E ALUMINIO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 335.03 | 335.03
Composição Auxiliar | 72119 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.9 | 280.15 | 252.13
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.35 | 22.35
Insumo | 11895 | ORSE | Barra chata de aluminio 1" x 1/4" m | Material |  | m | 1 | 60.55 | 60.55
|  |  |  | MO sem LS => | 27.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 83.75 |  | Valor com BDI => |  | 418.78
[6 empty] | Quant. => | 4.8 | Preço Total => | 2010.14
3.5.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 200504 | SBC | PERSIANA TIPO ROLO,BLECAUTE,BLOQUEIO 95UV% TELA SOLAR | ELEMENTOS DECORATIVOS |  | m² | 1 | 282.3 | 282.3
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.474 | 18.09 | 8.57
Composição Auxiliar | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.474 | 22.33 | 10.58
Insumo | 036554 | SBC | PERSIANA TIPO ROLO,TELA SOLAR,BLOQUEIO 95%, POLIESTER/PVC | Material |  | m² | 1 | 263.15 | 263.15
|  |  |  | MO sem LS => | 14.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 70.57 |  | Valor com BDI => |  | 352.87
[6 empty] | Quant. => | 5.98 | Preço Total => | 2110.16
3.5.5 |  |  | FORRO | [5 empty] | 1278.42
3.5.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4726 | ORSE | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | Forros |  | m² | 1 | 86.88 | 86.88
Insumo | 4427 | ORSE | Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 1250 x 600mm e perfil T, padrão linho, marca MOD-LINE ou similar, instalado m² | Serviços |  | m² | 1 | 86.88 | 86.88
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.72 |  | Valor com BDI => |  | 108.6
[6 empty] | Quant. => | 9.35 | Preço Total => | 1015.41
3.5.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9854 | ORSE | Manta em lã de vidro aluminizada esp=25mm | Tratamentos de Superfícies |  | m² | 1 | 22.51 | 22.51
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.73 | 0.74
Insumo | 10280 | ORSE | Manta em lã de vidro aluminizada esp=25mm m² | Material |  | m² | 1.05 | 15.05 | 15.8
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 11.7 | 2.34
Insumo | 00034794 | SINAPI | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 18.16 | 3.63
|  |  |  | MO sem LS => | 5.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.62 |  | Valor com BDI => |  | 28.13
[6 empty] | Quant. => | 9.35 | Preço Total => | 263.01
3.5.6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E ACABAMENTOS | [5 empty] | 2157.69
3.5.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 184.62 | 184.62
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.171 | 22.51 | 3.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.085 | 17.39 | 1.47
Insumo | 00004791 | SINAPI | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | Material |  | KG | 0.095 | 43.3 | 4.11
Insumo | 00004792 | SINAPI | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1.11 | 157.84 | 175.2
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.15 |  | Valor com BDI => |  | 230.77
[6 empty] | Quant. => | 9.35 | Preço Total => | 2157.69
3.5.7 |  |  | RODAPÉ | [5 empty] | 379.6
3.5.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10354 | ORSE | Fornecimento e instalação de rodapé de poliestireno, com pvc, Santa Luzia, ref. 480, branco, 15 cm | Soleiras e Rodapés |  | m | 1 | 48.83 | 48.83
Insumo | 11134 | ORSE | Rodapé de poliestireno, com pvc, Santa Luzia, ref. 480, branco, 15 cm - fornecimento e instalação m | Material |  | m | 1 | 48.83 | 48.83
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.2 |  | Valor com BDI => |  | 61.03
[6 empty] | Quant. => | 6.22 | Preço Total => | 379.6
3.6 |  |  | CIRCULAÇÃO | [5 empty] | 30576.23
3.6.1 |  |  | DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 765.39
3.6.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17 | ORSE | Demolição de reboco | Demolições / Remoções |  | m² | 1 | 7.71 | 7.71
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.73 | 1.86
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 11.7 | 5.85
|  |  |  | MO sem LS => | 5.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.92 |  | Valor com BDI => |  | 9.63
[6 empty] | Quant. => | 79.48 | Preço Total => | 765.39
3.6.2 |  |  | PAREDE DE VEDAÇÃO E PINTURA | [5 empty] | 5727.29
3.6.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 4.27 | 4.27
Composição Auxiliar | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0037 | 621.74 | 2.3
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0681 | 22.51 | 1.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0255 | 17.39 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.06 |  | Valor com BDI => |  | 5.33
[6 empty] | Quant. => | 79.48 | Preço Total => | 423.62
3.6.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 21.28 | 21.28
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0213 | 525.59 | 11.19
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 22.51 | 7.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.128 | 17.39 | 2.22
|  |  |  | MO sem LS => | 8.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.32 |  | Valor com BDI => |  | 26.6
[6 empty] | Quant. => | 79.48 | Preço Total => | 2114.16
3.6.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 3.68 | 3.68
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0666 | 24.61 | 1.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0222 | 17.39 | 0.38
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 10.05 | 1.67
|  |  |  | MO sem LS => | 1.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.92 |  | Valor com BDI => |  | 4.6
[6 empty] | Quant. => | 79.48 | Preço Total => | 365.6
3.6.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | Latex PVA |  | m² | 1 | 16.55 | 16.55
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.25 | 3.73 | 0.93
Composição Auxiliar | 10553 | ORSE | Encargos Complementares - Pintor | Provisórios |  | h | 0.35 | 3.79 | 1.32
Insumo | 1602 | ORSE | Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l) l | Material |  | lata | 0.72 | 6.72 | 4.83
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.5 | 0.93 | 0.46
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.35 | 17.4 | 6.09
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 11.7 | 2.92
|  |  |  | MO sem LS => | 9.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.13 |  | Valor com BDI => |  | 20.68
[6 empty] | Quant. => | 79.48 | Preço Total => | 1643.64
3.6.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 11.88 | 11.88
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 24.61 | 4.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0544 | 17.39 | 0.94
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 30.34 | 6.93
|  |  |  | MO sem LS => | 3.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.97 |  | Valor com BDI => |  | 14.85
[6 empty] | Quant. => | 79.48 | Preço Total => | 1180.27
3.6.3 |  |  | PAREDE DE DRYWALL E PINTURA | [5 empty] | 3496.41
3.6.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96368 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 220.1 | 220.1
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.801 | 18.03 | 14.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.262 | 17.39 | 4.55
Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0495 | 45.05 | 2.22
Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 4.212 | 24.03 | 101.21
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 1.5248 | 13.21 | 20.14
Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 4.0011 | 14.99 | 59.97
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0.37 | 0.92
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 1.4815 | 3.32 | 4.91
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 1.0978 | 4.16 | 4.56
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0.11 | 2.22
Insumo | 00039437 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0.24 | 4.84
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.4803 | 0.26 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 14.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 55.02 |  | Valor com BDI => |  | 275.12
[6 empty] | Quant. => | 10.1 | Preço Total => | 2778.71
3.6.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | Latex PVA |  | m² | 1 | 16.55 | 16.55
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.25 | 3.73 | 0.93
Composição Auxiliar | 10553 | ORSE | Encargos Complementares - Pintor | Provisórios |  | h | 0.35 | 3.79 | 1.32
Insumo | 1602 | ORSE | Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l) l | Material |  | lata | 0.72 | 6.72 | 4.83
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.5 | 0.93 | 0.46
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.35 | 17.4 | 6.09
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 11.7 | 2.92
|  |  |  | MO sem LS => | 9.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.13 |  | Valor com BDI => |  | 20.68
[6 empty] | Quant. => | 20.2 | Preço Total => | 417.73
3.6.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 11.88 | 11.88
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 24.61 | 4.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0544 | 17.39 | 0.94
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 30.34 | 6.93
|  |  |  | MO sem LS => | 3.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.97 |  | Valor com BDI => |  | 14.85
[6 empty] | Quant. => | 20.2 | Preço Total => | 299.97
3.6.4 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 5293.54
3.6.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13096 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | Vidros Temperados |  | m² | 1 | 695.38 | 695.38
Insumo | 13857 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador m2 | Serviços |  | m² | 1 | 695.38 | 695.38
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 173.84 |  | Valor com BDI => |  | 869.22
[6 empty] | Quant. => | 6.09 | Preço Total => | 5293.54
3.6.5 |  |  | FORRO | [5 empty] | 4323.36
3.6.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4726 | ORSE | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | Forros |  | m² | 1 | 86.88 | 86.88
Insumo | 4427 | ORSE | Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 1250 x 600mm e perfil T, padrão linho, marca MOD-LINE ou similar, instalado m² | Serviços |  | m² | 1 | 86.88 | 86.88
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.72 |  | Valor com BDI => |  | 108.6
[6 empty] | Quant. => | 39.81 | Preço Total => | 4323.36
3.6.6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E ACABAMENTOS | [5 empty] | 9186.95
3.6.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 184.62 | 184.62
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.171 | 22.51 | 3.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.085 | 17.39 | 1.47
Insumo | 00004791 | SINAPI | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | Material |  | KG | 0.095 | 43.3 | 4.11
Insumo | 00004792 | SINAPI | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1.11 | 157.84 | 175.2
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.15 |  | Valor com BDI => |  | 230.77
[6 empty] | Quant. => | 39.81 | Preço Total => | 9186.95
3.6.7 |  |  | RODAPÉ | [5 empty] | 1783.29
3.6.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10354 | ORSE | Fornecimento e instalação de rodapé de poliestireno, com pvc, Santa Luzia, ref. 480, branco, 15 cm | Soleiras e Rodapés |  | m | 1 | 48.83 | 48.83
Insumo | 11134 | ORSE | Rodapé de poliestireno, com pvc, Santa Luzia, ref. 480, branco, 15 cm - fornecimento e instalação m | Material |  | m | 1 | 48.83 | 48.83
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.2 |  | Valor com BDI => |  | 61.03
[6 empty] | Quant. => | 29.22 | Preço Total => | 1783.29
4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 109898.34
4.1 |  |  | ELETRODUTOS, CURVAS E LUVAS | [5 empty] | 2527.99
4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071193 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | 7 |  | M | 1 | 7.59 | 7.59
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | h | 0.17 | 13.11 | 2.22
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 0.17 | 19.27 | 3.27
Insumo | 3922 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 20MM | Material |  | m | 1 | 2.1 | 2.1
|  |  |  | MO sem LS => | 5.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.89 |  | Valor com BDI => |  | 9.48
[6 empty] | Quant. => | 241.6 | Preço Total => | 2290.36
4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95726 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½ | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 15.09 | 15.09
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.064 | 18.42 | 1.17
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.064 | 24.55 | 1.57
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 9.93 | 9.93
Insumo | 00002676 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM | Material |  | M | 1.0538 | 2.3 | 2.42
|  |  |  | MO sem LS => | 6.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.77 |  | Valor com BDI => |  | 18.86
[6 empty] | Quant. => | 12.6 | Preço Total => | 237.63
4.2 |  |  | FIOS E CABOS | [5 empty] | 58760.15
4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2070313 | CAERN | CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 2,5 MM², ANTI-CHAMA 1,0KV/90°C -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_01/2020 | 207 |  | M | 1 | 6.34 | 6.34
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08 | 18.42 | 1.47
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08 | 24.55 | 1.96
Insumo | 3816 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm², 1kv / 90º C m | Material |  | m | 1.105 | 2.6 | 2.87
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.53 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 2.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.58 |  | Valor com BDI => |  | 7.92
[6 empty] | Quant. => | 1392.5 | Preço Total => | 11028.6
4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9006 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | m | 1 | 18.1 | 18.1
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.15 | 3.73 | 0.55
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.15 | 3.58 | 0.53
Insumo | 3813 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 16mm², 1kv / 90º C m | Material |  | m | 1.02 | 12.3 | 12.54
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 18.25 | 2.73
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 11.7 | 1.75
|  |  |  | MO sem LS => | 4.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.52 |  | Valor com BDI => |  | 22.62
[6 empty] | Quant. => | 12.5 | Preço Total => | 282.75
4.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8348 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90º C | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | m | 1 | 8.5 | 8.5
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.13 | 3.73 | 0.48
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.13 | 3.58 | 0.46
Insumo | 3817 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 4,0mm², 1kv / 90º C m | Material |  | m | 1.02 | 3.6 | 3.67
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 18.25 | 2.37
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 11.7 | 1.52
|  |  |  | MO sem LS => | 3.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.12 |  | Valor com BDI => |  | 10.62
[6 empty] | Quant. => | 172.5 | Preço Total => | 1831.95
4.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11570 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90º C | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | m | 1 | 10.28 | 10.28
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.13 | 3.73 | 0.48
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.13 | 3.58 | 0.46
Insumo | 10803 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 6,0mm², 1kv / 90º C m | Material |  | m | 1.02 | 5.35 | 5.45
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 18.25 | 2.37
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 11.7 | 1.52
|  |  |  | MO sem LS => | 3.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.57 |  | Valor com BDI => |  | 12.85
[6 empty] | Quant. => | 1280.8 | Preço Total => | 16458.28
4.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8458 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 25mm², 1kv / 90º C | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | m | 1 | 29.36 | 29.36
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.17 | 3.73 | 0.63
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.17 | 3.58 | 0.6
Insumo | 3814 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 25mm², 1kv / 90º C m | Material |  | m | 1.02 | 22.6 | 23.05
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.17 | 18.25 | 3.1
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.17 | 11.7 | 1.98
|  |  |  | MO sem LS => | 5.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.34 |  | Valor com BDI => |  | 36.7
[6 empty] | Quant. => | 41.4 | Preço Total => | 1519.38
4.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8350 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv / 90º C | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | m | 1 | 50.79 | 50.79
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.31 | 3.73 | 1.15
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.31 | 3.58 | 1.1
Insumo | 4925 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 50mm², 1kv / 90º C m | Material |  | m | 1.02 | 38.5 | 39.27
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.31 | 18.25 | 5.65
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.31 | 11.7 | 3.62
|  |  |  | MO sem LS => | 9.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.69 |  | Valor com BDI => |  | 63.48
[6 empty] | Quant. => | 435.4 | Preço Total => | 27639.19
4.3 |  |  | LUMINÁRIAS, REATORES E LÂMPADAS | [5 empty] | 26473.48
4.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 060188 | SBC | LUMINARIA EMBUTIR ALETADA ALUM BRANCO 4X14W COMPLETA ABALUX | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS |  | UN | 1 | 481.34 | 481.34
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.421 | 18.42 | 26.17
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.421 | 24.55 | 34.88
Insumo | 003420 | SBC | FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm | Material |  | M | 0.3 | 0.99 | 0.29
Insumo | 040524 | SBC | ABRACADEIRA PARA LAMPADA FLUORESCENTE | Material |  | UN | 8 | 0.8 | 6.4
Insumo | 040525 | SBC | SOQUETE COM RABICHO/TOMADINHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE | Material |  | UN | 8 | 1.2 | 9.6
Insumo | 049529 | SBC | LUMINARIA DE EMBUTIR ALETADA EM ALUMINIO BRANCO 4x14W PARA LAMPADA T5 ABALUX | Material |  | UN | 1 | 404 | 404
|  |  |  | MO sem LS => | 45.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 120.33 |  | Valor com BDI => |  | 601.67
[6 empty] | Quant. => | 44 | Preço Total => | 26473.48
4.4 |  |  | INTERRUPTORES E TOMADAS | [5 empty] | 22136.72
4.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 061369 | SBC | CAIXA DE TOMADAS MESA DADOS VOZ ELETRICA 4P SPERONE | INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS |  | UN | 1 | 442.58 | 442.58
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.947 | 18.42 | 17.44
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.947 | 24.55 | 23.24
Insumo | 040552 | SBC | CAIXA DE TOMADAS MESA DADOS VOZ ELETRICA 4P SPERONE | Material |  | UN | 1 | 401.9 | 401.9
|  |  |  | MO sem LS => | 30.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 110.64 |  | Valor com BDI => |  | 553.22
[6 empty] | Quant. => | 29 | Preço Total => | 16043.38
4.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3402 | ORSE | Interruptor 02 seções simples | Conversão InfoWOrca |  | un | 1 | 11.76 | 11.76
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.15 | 3.73 | 0.55
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.15 | 3.58 | 0.53
Insumo | 1119 | ORSE | Interruptor embutir 02 seções simples com placa un | Material |  | un | 1 | 6.2 | 6.2
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 18.25 | 2.73
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 11.7 | 1.75
|  |  |  | MO sem LS => | 4.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.94 |  | Valor com BDI => |  | 14.7
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 58.8
4.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7807 | ORSE | Tomada dupla 2p+T universal, "Sistema X", ref. 1434, Fame ou similar | Tomadas Convencionais e Interruptores |  | un | 1 | 39.07 | 39.07
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.7 | 3.73 | 2.61
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.7 | 3.58 | 2.5
Insumo | 9105 | ORSE | Tomada dupla 2P + T, ABNT, "Sistema X", ref.1434, Fame ou similar un | Material |  | un | 1 | 13 | 13
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 18.25 | 12.77
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 11.7 | 8.19
|  |  |  | MO sem LS => | 20.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.76 |  | Valor com BDI => |  | 48.83
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 976.6
4.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 098210 | SIURB | TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V | Edificações |  | UN | 1 | 21.58 | 21.58
Insumo | 55255 | SIURB | TOMADA ELÉTRICA SIMPLES DE EMBUTIR, DE 10A OU 20A, SEM PLACA - CONFORME NBR 14136 | Material |  | Un | 1 | 11.25 | 11.25
Insumo | 2044 | SIURB | AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 21.45 | 3.21
Insumo | 2041 | SIURB | ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 28.48 | 7.12
|  |  |  | MO sem LS => | 10.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.39 |  | Valor com BDI => |  | 26.97
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 134.85
4.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 15.007.0600-A | EMOP | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 50AX250V,3KA.FORNECIMENTO E COLOCACAOCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | 15 |  | UN | 1 | 44.96 | 44.96
Insumo | 02440 | EMOP | DISJUNTOR, TRIPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C | Material |  | UN | 1 | 38.98 | 38.98
Insumo | 20060 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 23.16 | 3.47
Insumo | 20132 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 16.75 | 2.51
|  |  |  | MO sem LS => | 5.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.24 |  | Valor com BDI => |  | 56.2
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 168.6
4.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 37.13.600 | CPOS/CDHU | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | 37.13 |  | UN | 1 | 22.17 | 22.17
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 17.64 | 5.29
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 25.73 | 7.71
Insumo | P.26.000.044613 | CPOS/CDHU | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, corrente de 10 até 30A, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 9.17 | 9.17
|  |  |  | MO sem LS => | 13 | LS => | 0 | MO com LS => | 13
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.54 |  | Valor com BDI => |  | 27.71
[6 empty] | Quant. => | 21 | Preço Total => | 581.91
4.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8309 | ORSE | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 17.16 | 17.16
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.73 | 1.11
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.58 | 1.07
Insumo | 8492 | ORSE | Disjuntor monopolar 16 A, padrão NEMA ( linha preta ), corrente de interrupção 5KA, ref.: Eletromar ou similar un | Material |  | un | 1 | 6 | 6
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 18.25 | 5.47
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 11.7 | 3.51
|  |  |  | MO sem LS => | 8.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.29 |  | Valor com BDI => |  | 21.45
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 128.7
4.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11572 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 132.26 | 132.26
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3.73 | 3.73
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 1 | 3.58 | 3.58
Insumo | 12480 | ORSE | Disjuntor tripolar 70 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. un | Material |  | un | 1 | 95 | 95
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 18.25 | 18.25
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 11.7 | 11.7
|  |  |  | MO sem LS => | 29.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.06 |  | Valor com BDI => |  | 165.32
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 661.28
4.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7871 | ORSE | Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 78 | 78
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.73 | 1.49
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.58 | 1.43
Insumo | 7660 | ORSE | Disjuntor monopolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial un | Material |  | un | 1 | 63.1 | 63.1
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 18.25 | 7.3
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 11.7 | 4.68
|  |  |  | MO sem LS => | 11.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.5 |  | Valor com BDI => |  | 97.5
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 780
4.4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8490 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 525.52 | 525.52
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 2 | 3.73 | 7.46
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 2 | 3.58 | 7.16
Insumo | 8830 | ORSE | Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN ( linha branca ), corrente de interrupção 10KA, ref.:Moeller ou similar. Disjuntor tripolar100 A, padrão DIN ( linha branca ), corrente de interrupção 10KA, ref.:Moeller ou similar. un | Material |  | un | 1 | 451 | 451
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2 | 18.25 | 36.5
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 2 | 11.7 | 23.4
|  |  |  | MO sem LS => | 59.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 131.38 |  | Valor com BDI => |  | 656.9
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1313.8
4.4.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97596 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 74.16 | 74.16
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2352 | 18.42 | 4.33
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5644 | 24.55 | 13.85
Insumo | 00039393 | SINAPI | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | Material |  | UN | 1 | 55.98 | 55.98
|  |  |  | MO sem LS => | 13.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.54 |  | Valor com BDI => |  | 92.7
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 185.4
4.4.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13150 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 73.56 | 73.56
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.73 | 1.11
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.58 | 1.07
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 18.25 | 5.47
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 11.7 | 3.51
Insumo | 00039465 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | Material |  | UN | 1 | 62.4 | 62.4
|  |  |  | MO sem LS => | 8.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.39 |  | Valor com BDI => |  | 91.95
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 1103.4
5 |  |  | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 171092.06
5.1 |  |  | APARELHOS | [5 empty] | 105371.16
5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103268 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 6732.26 | 6732.26
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.9711 | 24.27 | 96.37
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.9711 | 18.09 | 71.83
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 0.83 | 8.3
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 10 | 1.3 | 13
Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 4 | 0.48 | 1.92
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 4 | 1.79 | 7.16
Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 2 | 20.27 | 40.54
Insumo | 00039556 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 6482.59 | 6482.59
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | Material |  | M | 1.28 | 6.18 | 7.91
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 8 | 0.33 | 2.64
|  |  |  | MO sem LS => | 124.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 124.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 1683.06 |  | Valor com BDI => |  | 8415.32
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 8415.32
5.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 2458.53 | 2458.53
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3334 | 24.27 | 56.63
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3334 | 18.09 | 42.21
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 0.83 | 8.3
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 9 | 0.61 | 5.49
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 6 | 1.3 | 7.8
Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 4 | 0.48 | 1.92
Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 2 | 20.27 | 40.54
Insumo | 00042425 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 2295.64 | 2295.64
|  |  |  | MO sem LS => | 73.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 73.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 614.63 |  | Valor com BDI => |  | 3073.16
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 6146.32
5.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103274 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 12503.22 | 12503.22
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.0091 | 24.27 | 121.57
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.0091 | 18.09 | 90.61
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.2059 | 336.37 | 69.25
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.5166 | 169.1 | 256.45
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 0.83 | 8.3
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 4 | 1.3 | 5.2
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 4 | 1.79 | 7.16
Insumo | 00039560 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 11934.13 | 11934.13
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | Material |  | M | 1.28 | 6.18 | 7.91
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 8 | 0.33 | 2.64
|  |  |  | MO sem LS => | 191.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 191.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 3125.8 |  | Valor com BDI => |  | 15629.02
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 46887.06
5.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103272 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 10598.37 | 10598.37
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.7527 | 24.27 | 115.34
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.7527 | 18.09 | 85.97
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 0.83 | 8.3
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 10 | 1.3 | 13
Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 4 | 0.48 | 1.92
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 4 | 1.79 | 7.16
Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 2 | 20.27 | 40.54
Insumo | 00039559 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 10315.59 | 10315.59
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | Material |  | M | 1.28 | 6.18 | 7.91
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 8 | 0.33 | 2.64
|  |  |  | MO sem LS => | 148.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 148.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 2649.59 |  | Valor com BDI => |  | 13247.96
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 26495.92
5.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103269 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 6970.62 | 6970.62
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.1286 | 24.27 | 100.2
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.1286 | 18.09 | 74.68
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 | 0.83 | 8.3
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 10 | 1.3 | 13
Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material |  | UN | 4 | 0.48 | 1.92
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 4 | 1.79 | 7.16
Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material |  | UN | 2 | 20.27 | 40.54
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | Material |  | M | 1.28 | 6.18 | 7.91
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 8 | 0.33 | 2.64
Insumo | 00043196 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 6714.27 | 6714.27
|  |  |  | MO sem LS => | 129.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 129.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 1742.65 |  | Valor com BDI => |  | 8713.27
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 17426.54
5.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11412 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | M | 1 | 13.2 | 13.2
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.11 | 3.73 | 0.41
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.11 | 3.58 | 0.39
Insumo | 3162 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v m | Material |  | m | 1.02 | 8.95 | 9.12
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.11 | 18.25 | 2
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.11 | 11.7 | 1.28
|  |  |  | MO sem LS => | 3.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.3 |  | Valor com BDI => |  | 16.5
[6 empty] | Quant. => | 60 | Preço Total => | 990
5.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 161002 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm | 1610 |  | m | 1 | 31.94 | 31.94
Insumo | 010146 | IOPES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.12 | 16.88 | 2.02
Insumo | 010130 | IOPES | MONTADOR (SINTRACONST) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.12 | 34.01 | 4.08
Insumo | 063043 | IOPES | TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/8" PAREDE 0,79MM (1/32") - 0,193 KG/M (LABOR) | Material |  | M | 1.1 | 19.17 | 21.08
Insumo | 078406 | IOPES | BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 3/8" ESP. 9MM (LABOR) | Material |  | M | 1.1 | 4.33 | 4.76
|  |  |  | MO sem LS => | 6.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.98 |  | Valor com BDI => |  | 39.92
[6 empty] | Quant. => | 100 | Preço Total => | 3992
5.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10851 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | M | 1 | 25.5 | 25.5
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.12 | 3.73 | 0.44
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.12 | 3.58 | 0.42
Insumo | 7850 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 6,0 mm2, 450/750v m | Material |  | m | 1 | 21.05 | 21.05
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.12 | 18.25 | 2.19
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.12 | 11.7 | 1.4
|  |  |  | MO sem LS => | 3.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.37 |  | Valor com BDI => |  | 31.87
[6 empty] | Quant. => | 160 | Preço Total => | 5099.2
5.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 08.13.001 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | Reservatorio: instalacoes - tubulacoes |  | M | 1 | 19.83 | 19.83
Insumo | 10118 | FDE | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 18.72 | 7.48
Insumo | 38040 | FDE | LIXA D"AGUA | Material |  | UN | 0.05 | 1.63 | 0.08
Insumo | 69513 | FDE | ADESIVO PARA TUBOS PVC | Material |  | L | 0.0008 | 81.27 | 0.06
Insumo | 10119 | FDE | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 15.4 | 6.16
Insumo | 69514 | FDE | SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC | Material |  | L | 0.0003 | 46.65 | 0.01
Insumo | 62502 | FDE | TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 25 | Material |  | M | 1.6 | 3.78 | 6.04
|  |  |  | MO sem LS => | 13.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.95 |  | Valor com BDI => |  | 24.78
[6 empty] | Quant. => | 60 | Preço Total => | 1486.8
5.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 08.03.019 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | Rede de agua fria: tubulacoes |  | M | 1 | 41.47 | 41.47
Insumo | 10118 | FDE | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 18.72 | 11.23
Insumo | 38040 | FDE | LIXA D"AGUA | Material |  | UN | 0.08 | 1.63 | 0.13
Insumo | 69513 | FDE | ADESIVO PARA TUBOS PVC | Material |  | L | 0.0168 | 81.27 | 1.36
Insumo | 10119 | FDE | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 15.4 | 9.24
Insumo | 69514 | FDE | SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC | Material |  | L | 0.0007 | 46.65 | 0.03
Insumo | 62505 | FDE | TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 50 | Material |  | M | 1.4 | 13.92 | 19.48
|  |  |  | MO sem LS => | 20.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.36 |  | Valor com BDI => |  | 51.83
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 1554.9
5.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3201 | ORSE | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 3/4" | Conversão InfoWOrca |  | un | 1 | 35.44 | 35.44
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.73 | 1.49
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.65 | 1.46
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm m | Material |  | m | 1.2 | 0.26 | 0.31
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 16.55 | 6.62
Insumo | 00006031 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" | Material |  | UN | 1 | 20.88 | 20.88
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 11.7 | 4.68
|  |  |  | MO sem LS => | 11.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.86 |  | Valor com BDI => |  | 44.3
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 443
5.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 161005 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/4" esp. 9mm | 1610 |  | m | 1 | 57.9 | 57.9
Insumo | 010146 | IOPES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.154 | 16.88 | 2.59
Insumo | 010130 | IOPES | MONTADOR (SINTRACONST) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.154 | 34.01 | 5.23
Insumo | 063096 | IOPES | TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/4" PAREDE 0,79MM (1/32") (LABOR) | Material |  | M | 1.1 | 39.67 | 43.63
Insumo | 079166 | IOPES | BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 3/4" (19MM) ESP 9MM (LABOR) | Material |  | M | 1.1 | 5.87 | 6.45
|  |  |  | MO sem LS => | 7.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.47 |  | Valor com BDI => |  | 72.37
[6 empty] | Quant. => | 125 | Preço Total => | 9046.25
5.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 161005 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/4" esp. 9mm | 1610 |  | m | 1 | 57.9 | 57.9
Insumo | 010146 | IOPES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.154 | 16.88 | 2.59
Insumo | 010130 | IOPES | MONTADOR (SINTRACONST) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.154 | 34.01 | 5.23
Insumo | 063096 | IOPES | TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/4" PAREDE 0,79MM (1/32") (LABOR) | Material |  | M | 1.1 | 39.67 | 43.63
Insumo | 079166 | IOPES | BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 3/4" (19MM) ESP 9MM (LABOR) | Material |  | M | 1.1 | 5.87 | 6.45
|  |  |  | MO sem LS => | 7.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.47 |  | Valor com BDI => |  | 72.37
[6 empty] | Quant. => | 125 | Preço Total => | 9046.25
5.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 161002 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm | 1610 |  | m | 1 | 31.94 | 31.94
Insumo | 010146 | IOPES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.12 | 16.88 | 2.02
Insumo | 010130 | IOPES | MONTADOR (SINTRACONST) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.12 | 34.01 | 4.08
Insumo | 063043 | IOPES | TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/8" PAREDE 0,79MM (1/32") - 0,193 KG/M (LABOR) | Material |  | M | 1.1 | 19.17 | 21.08
Insumo | 078406 | IOPES | BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 3/8" ESP. 9MM (LABOR) | Material |  | M | 1.1 | 4.33 | 4.76
|  |  |  | MO sem LS => | 6.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.98 |  | Valor com BDI => |  | 39.92
[6 empty] | Quant. => | 100 | Preço Total => | 3992
5.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 161002 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm | 1610 |  | m | 1 | 31.94 | 31.94
Insumo | 010146 | IOPES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.12 | 16.88 | 2.02
Insumo | 010130 | IOPES | MONTADOR (SINTRACONST) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.12 | 34.01 | 4.08
Insumo | 063043 | IOPES | TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/8" PAREDE 0,79MM (1/32") - 0,193 KG/M (LABOR) | Material |  | M | 1.1 | 19.17 | 21.08
Insumo | 078406 | IOPES | BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 3/8" ESP. 9MM (LABOR) | Material |  | M | 1.1 | 4.33 | 4.76
|  |  |  | MO sem LS => | 6.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.98 |  | Valor com BDI => |  | 39.92
[6 empty] | Quant. => | 100 | Preço Total => | 3992
5.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 161001 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/4" esp. 9mm | 1610 |  | m | 1 | 24.09 | 24.09
Insumo | 010146 | IOPES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 16.88 | 1.68
Insumo | 010130 | IOPES | MONTADOR (SINTRACONST) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 34.01 | 3.4
Insumo | 063148 | IOPES | TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/4" PAREDE 0,79MM (1/32") (LABOR) | Material |  | M | 1.1 | 13.22 | 14.54
Insumo | 078403 | IOPES | BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 1/4" ESP. 9MM (LABOR) | Material |  | M | 1.1 | 4.07 | 4.47
|  |  |  | MO sem LS => | 5.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.02 |  | Valor com BDI => |  | 30.11
[6 empty] | Quant. => | 75 | Preço Total => | 2258.25
5.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 161001 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/4" esp. 9mm | 1610 |  | m | 1 | 24.09 | 24.09
Insumo | 010146 | IOPES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 16.88 | 1.68
Insumo | 010130 | IOPES | MONTADOR (SINTRACONST) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 34.01 | 3.4
Insumo | 063148 | IOPES | TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/4" PAREDE 0,79MM (1/32") (LABOR) | Material |  | M | 1.1 | 13.22 | 14.54
Insumo | 078403 | IOPES | BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 1/4" ESP. 9MM (LABOR) | Material |  | M | 1.1 | 4.07 | 4.47
|  |  |  | MO sem LS => | 5.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.02 |  | Valor com BDI => |  | 30.11
[6 empty] | Quant. => | 75 | Preço Total => | 2258.25
5.2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 161003 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/2" esp. 9mm | 1610 |  | m | 1 | 40.66 | 40.66
Insumo | 010146 | IOPES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.139 | 16.88 | 2.34
Insumo | 010130 | IOPES | MONTADOR (SINTRACONST) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.139 | 34.01 | 4.72
Insumo | 078402 | IOPES | BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 1/2" (12MM) ESP. 9MM (LABOR) | Material |  | M | 1.1 | 4.53 | 4.98
Insumo | 063149 | IOPES | TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/2" PAREDE 0,79MM (1/32") - 0,264 KG/M (LABOR) | Material |  | M | 1.1 | 26.02 | 28.62
|  |  |  | MO sem LS => | 7.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.16 |  | Valor com BDI => |  | 50.82
[6 empty] | Quant. => | 150 | Preço Total => | 7623
5.2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 161003 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/2" esp. 9mm | 1610 |  | m | 1 | 40.66 | 40.66
Insumo | 010146 | IOPES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.139 | 16.88 | 2.34
Insumo | 010130 | IOPES | MONTADOR (SINTRACONST) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.139 | 34.01 | 4.72
Insumo | 078402 | IOPES | BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 1/2" (12MM) ESP. 9MM (LABOR) | Material |  | M | 1.1 | 4.53 | 4.98
Insumo | 063149 | IOPES | TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/2" PAREDE 0,79MM (1/32") - 0,264 KG/M (LABOR) | Material |  | M | 1.1 | 26.02 | 28.62
|  |  |  | MO sem LS => | 7.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.16 |  | Valor com BDI => |  | 50.82
[6 empty] | Quant. => | 150 | Preço Total => | 7623
5.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 161004 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 5/8" esp. 9mm | 1610 |  | m | 1 | 50.53 | 50.53
Insumo | 010146 | IOPES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 16.88 | 2.53
Insumo | 010130 | IOPES | MONTADOR (SINTRACONST) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 34.01 | 5.1
Insumo | 078404 | IOPES | BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 5/8" ESP. 9MM (LABOR) | Material |  | M | 1.1 | 5.55 | 6.1
Insumo | 063150 | IOPES | TUBO DE COBRE FLEXIVEL 5/8" PAREDE 0,79MM (1/32") - 0,334 KG/M (LABOR) | Material |  | M | 1.1 | 33.46 | 36.8
|  |  |  | MO sem LS => | 7.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.63 |  | Valor com BDI => |  | 63.16
[6 empty] | Quant. => | 50 | Preço Total => | 3158
5.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 161004 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 5/8" esp. 9mm | 1610 |  | m | 1 | 50.53 | 50.53
Insumo | 010146 | IOPES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 16.88 | 2.53
Insumo | 010130 | IOPES | MONTADOR (SINTRACONST) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 34.01 | 5.1
Insumo | 078404 | IOPES | BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 5/8" ESP. 9MM (LABOR) | Material |  | M | 1.1 | 5.55 | 6.1
Insumo | 063150 | IOPES | TUBO DE COBRE FLEXIVEL 5/8" PAREDE 0,79MM (1/32") - 0,334 KG/M (LABOR) | Material |  | M | 1.1 | 33.46 | 36.8
|  |  |  | MO sem LS => | 7.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.63 |  | Valor com BDI => |  | 63.16
[6 empty] | Quant. => | 50 | Preço Total => | 3158
6 |  |  | INFRA DO CABEAMENTO ESTRUTURADO | [5 empty] | 14662.32
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 059124 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 150X50 CHAPA 18 SEM TAMPA | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV |  | M | 1 | 53.37 | 53.37
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.474 | 18.42 | 8.73
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.474 | 24.55 | 11.63
Insumo | 009016 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 150x50mm CHAPA 18 NBR6323 | Material |  | M | 1.1 | 30.01 | 33.01
|  |  |  | MO sem LS => | 15.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.34 |  | Valor com BDI => |  | 66.71
[6 empty] | Quant. => | 120.6 | Preço Total => | 8045.22
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 063052 | SBC | CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS |  | UN | 1 | 42.73 | 42.73
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.492 | 18.42 | 9.06
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.492 | 24.55 | 12.07
Insumo | 077790 | SBC | ELETROCALHA - CURVA 90 VERTICAL EXTERNA 100x50mm CHAPA 20 | Material |  | UN | 1 | 21.6 | 21.6
|  |  |  | MO sem LS => | 15.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.68 |  | Valor com BDI => |  | 53.41
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 106.82
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 062521 | SBC | SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 150 x 50 mm | INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS |  | UN | 1 | 6.94 | 6.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.022 | 18.42 | 0.4
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.022 | 24.55 | 0.54
Insumo | 007803 | SBC | ELETROCALHA - SUPORTE SUSPENSAO SIMPLES TIPO "B" 100x50mm | Material |  | UN | 1 | 6 | 6
|  |  |  | MO sem LS => | 0.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.73 |  | Valor com BDI => |  | 8.67
[6 empty] | Quant. => | 35 | Preço Total => | 303.45
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 15.018.0763-0 | EMOP | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 15 |  | UN | 1 | 70.79 | 70.79
Insumo | 01983 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 26.73 | 13.36
Insumo | 01999 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 19.33 | 9.66
Insumo | 12137 | EMOP | TE HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 150X100MM, PRE-ZINCADA | Material |  | UN | 1 | 47.77 | 47.77
|  |  |  | MO sem LS => | 23.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.69 |  | Valor com BDI => |  | 88.48
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 176.96
6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9519 | ORSE | Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 5.71 | 5.71
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.73 | 0.37
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.58 | 0.35
Insumo | 9704 | ORSE | Tala plana perfurada 100mm un | Material |  | un | 1 | 2 | 2
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 18.25 | 1.82
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 11.7 | 1.17
|  |  |  | MO sem LS => | 2.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.42 |  | Valor com BDI => |  | 7.13
[6 empty] | Quant. => | 40 | Preço Total => | 285.2
6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 063150 | SBC | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 150mm (3 METROS) CHAPA 24 | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS |  | UN | 1 | 66.13 | 66.13
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.474 | 24.55 | 11.63
Insumo | 035750 | SBC | ELETROCALHA - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 150mm CHAPA 24 | Material |  | UN | 1 | 54.5 | 54.5
|  |  |  | MO sem LS => | 8.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.53 |  | Valor com BDI => |  | 82.66
[6 empty] | Quant. => | 40 | Preço Total => | 3306.4
6.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 068023 | SBC | ELETRODUTO PVC 3/4"" | INSTALACOES ELETRICAS - SONORIZACAO |  | M | 1 | 17.92 | 17.92
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.303 | 18.42 | 5.58
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.303 | 24.55 | 7.43
Insumo | 003348 | SBC | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (METRO) | Material |  | M | 1.05 | 4.68 | 4.91
|  |  |  | MO sem LS => | 9.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.48 |  | Valor com BDI => |  | 22.4
[6 empty] | Quant. => | 50 | Preço Total => | 1120
6.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.11.63 | SUDECAP | TERMINAL PARA ELETROCALHA 150X50 MM | ELETROCALHA |  | UN | 1 | 10.82 | 10.82
Insumo | 55.10.10 | SUDECAP | AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 14.9 | 1.49
Insumo | 55.10.55 | SUDECAP | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 21.08 | 2.1
Insumo | 74.05.31 | SUDECAP | ARRUELA LISA 5/16" | Material |  | UN | 2 | 0.1 | 0.2
Insumo | 74.04.78 | SUDECAP | TERMINAL PARA ELETROCALHA GALV. 150X50 MM | Material |  | UN | 1 | 5.89 | 5.89
Insumo | 74.05.32 | SUDECAP | PORCA SEXTAVADA 5/16" | Material |  | UN | 2 | 0.19 | 0.38
Insumo | 74.05.30 | SUDECAP | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE 5/16"X1/2" | Material |  | UN | 2 | 0.38 | 0.76
|  |  |  | MO sem LS => | 3.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.7 |  | Valor com BDI => |  | 13.52
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 13.52
6.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 059121 | SBC | LUVA ELETRODUTO PVC 1"" | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV |  | UN | 1 | 8.27 | 8.27
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.095 | 18.42 | 1.74
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.095 | 24.55 | 2.33
Insumo | 006803 | SBC | LUVA PVC ELETRODUTO ROSCAVEL 1" | Material |  | UN | 1 | 4.2 | 4.2
|  |  |  | MO sem LS => | 3.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.06 |  | Valor com BDI => |  | 10.33
[6 empty] | Quant. => | 55 | Preço Total => | 568.15
6.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 171411 | SEDOP | Braçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4" |  |  | UN | 1 | 3.85 | 3.85
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.05 | 24.88 | 1.24
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.025 | 20.06 | 0.5
Insumo | E00403 | SEDOP | Braçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4" | Material |  | UN | 1 | 2.11 | 2.11
|  |  |  | MO sem LS => | 1.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.96 |  | Valor com BDI => |  | 4.81
[6 empty] | Quant. => | 60 | Preço Total => | 288.6
6.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C0466 | SEINFRA | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | CONEXÕES METÁLICAS |  | UN | 1 | 7.17 | 7.17
Insumo | I0042 | SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 19.1 | 5.73
Insumo | I0273 | SEINFRA | BRAÇADEIRA TIPO "D" , METALICA DE 1" | Material |  | UN | 1 | 1.44 | 1.44
|  |  |  | MO sem LS => | 5.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.79 |  | Valor com BDI => |  | 8.96
[6 empty] | Quant. => | 50 | Preço Total => | 448
7 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [5 empty] | 29862.99
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 061359 | SBC | CONECTOR FEMEA PARA RJ45 | INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS |  | UN | 1 | 17.73 | 17.73
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.237 | 18.42 | 4.36
Insumo | 074113 | SBC | CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT 5E SOHOPLUS T568A/B FURUKAWA | Material |  | UN | 1 | 13.37 | 13.37
|  |  |  | MO sem LS => | 3.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.43 |  | Valor com BDI => |  | 22.16
[6 empty] | Quant. => | 55 | Preço Total => | 1218.8
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 060107 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS |  | M | 1 | 44.54 | 44.54
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.474 | 18.42 | 8.73
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.474 | 24.55 | 11.63
Insumo | 000216 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 NBR6323 | Material |  | M | 1.1 | 21.99 | 24.18
|  |  |  | MO sem LS => | 15.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.13 |  | Valor com BDI => |  | 55.67
[6 empty] | Quant. => | 45 | Preço Total => | 2505.15
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 063817 | SBC | BLOCO DE CONEXAO PADRAO IDC P/ 10 PARES | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS |  | UN | 1 | 11.18 | 11.18
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 18.42 | 0.55
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 24.55 | 0.73
Insumo | 203035 | SBC | BLOCO IDC 10 PARES ENGATE RAPIDO CORTE TIPO BARGOA | Material |  | UN | 1 | 9.9 | 9.9
|  |  |  | MO sem LS => | 0.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.79 |  | Valor com BDI => |  | 13.97
[6 empty] | Quant. => | 55 | Preço Total => | 768.35
7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071026 | AGETOP CIVIL | CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 | 7 |  | Un | 1 | 3.44 | 3.44
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | h | 0.05 | 13.11 | 0.65
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 0.05 | 19.27 | 0.96
Insumo | 3905 | AGETOP CIVIL | CONECTOR RJ 45 CAT.6 | Material |  | un | 1 | 1.83 | 1.83
|  |  |  | MO sem LS => | 1.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.86 |  | Valor com BDI => |  | 4.3
[6 empty] | Quant. => | 55 | Preço Total => | 236.5
7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 160822 | IOPES | Calha com 6 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA |  | und | 1 | 103.12 | 103.12
Insumo | 026917 | IOPES | KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS (LABOR) | Material |  | UN | 0.04 | 83 | 3.32
Insumo | 010117 | IOPES | ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 22.74 | 2.27
Insumo | 051053 | IOPES | CALHA PARA 6 TOMADAS FIXACAO PADRAO 19" - 20A (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 97.53 | 97.53
|  |  |  | MO sem LS => | 2.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.78 |  | Valor com BDI => |  | 128.9
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 128.9
7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 160825 | IOPES | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA |  | und | 1 | 31.2 | 31.2
Insumo | 010117 | IOPES | ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 22.74 | 2.27
Insumo | 026917 | IOPES | KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS (LABOR) | Material |  | UN | 0.04 | 83 | 3.32
Insumo | 049277 | IOPES | GUIAS HORIZONTAIS FECHADO C/ TAMPA 1U P/ RACK (LABOR) | Material |  | UN | 1 | 25.61 | 25.61
|  |  |  | MO sem LS => | 2.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.8 |  | Valor com BDI => |  | 39
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 78
7.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 068415 | SBC | RACK ABERTO 24U 19"" 970mm | INSTALACOES ELETRICAS - SONORIZACAO |  | UM | 1 | 1194.72 | 1194.72
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.107 | 18.09 | 20.02
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.107 | 27.75 | 30.71
Insumo | 002535 | SBC | RACK ABERTO 24U x 970mm | Material |  | UN | 1 | 1143.99 | 1143.99
|  |  |  | MO sem LS => | 38.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 298.68 |  | Valor com BDI => |  | 1493.4
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1493.4
7.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40.07.010 | CPOS/CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | 40.07 |  | UN | 1 | 14.06 | 14.06
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 17.64 | 4.41
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 25.73 | 6.43
Insumo | P.13.000.045006 | CPOS/CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | Material |  | UN | 1 | 3.22 | 3.22
|  |  |  | MO sem LS => | 10.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.51 |  | Valor com BDI => |  | 17.57
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 122.99
7.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 061012 | SBC | CAIXA PASSAGEM PVC 4x4"" | INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS |  | UN | 1 | 15.9 | 15.9
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.293 | 18.42 | 5.39
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.293 | 24.55 | 7.19
Insumo | 004978 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM PARA ENERGIA 4"x4" PVC | Material |  | UN | 1 | 3.32 | 3.32
|  |  |  | MO sem LS => | 9.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.97 |  | Valor com BDI => |  | 19.87
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 99.35
7.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 070251 | AGETOP CIVIL | ARRUELA LISA D=1/4" | 7 |  | Un | 1 | 0.09 | 0.09
Insumo | 3813 | AGETOP CIVIL | ARRUELA LISA D=1/4" | Material |  | un | 1 | 0.09 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.11
[6 empty] | Quant. => | 180 | Preço Total => | 19.8
7.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12506 | ORSE | Arruela de lisa 3/8" | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | un | 1 | 0.47 | 0.47
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.01 | 3.73 | 0.03
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.01 | 3.58 | 0.03
Insumo | 11072 | ORSE | Arruela lisa de 3/8" un | Material |  | un | 1 | 0.12 | 0.12
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01 | 18.25 | 0.18
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.01 | 11.7 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 0.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.58
[6 empty] | Quant. => | 25 | Preço Total => | 14.5
7.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 070391 | AGETOP CIVIL | BUCHA DE NYLON S-6 | 7 |  | Un | 1 | 0.68 | 0.68
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | h | 0.016 | 13.11 | 0.2
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 0.016 | 19.27 | 0.3
Insumo | 3070 | AGETOP CIVIL | BUCHA DE NYLON S-6 | Material |  | un | 1 | 0.18 | 0.18
|  |  |  | MO sem LS => | 0.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.17 |  | Valor com BDI => |  | 0.85
[6 empty] | Quant. => | 105 | Preço Total => | 89.25
7.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071861 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | 7 |  | Un | 1 | 0.45 | 0.45
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | h | 0.0101 | 13.11 | 0.13
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 0.0101 | 19.27 | 0.19
Insumo | 3393 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | Material |  | un | 1 | 0.13 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 0.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.56
[6 empty] | Quant. => | 105 | Preço Total => | 58.8
7.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8351 | ORSE | Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68 valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Telefone |  | un | 1 | 3.89 | 3.89
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.73 | 0.37
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.58 | 0.35
Insumo | 6554 | ORSE | Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 1/2" un | Material |  | un | 1 | 0.18 | 0.18
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 18.25 | 1.82
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 11.7 | 1.17
|  |  |  | MO sem LS => | 2.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.97 |  | Valor com BDI => |  | 4.86
[6 empty] | Quant. => | 150 | Preço Total => | 729
7.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12545 | ORSE | Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | un | 1 | 17.34 | 17.34
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.73 | 1.11
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.58 | 1.07
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 18.25 | 5.47
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 11.7 | 3.51
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | Material |  | M | 1 | 6.18 | 6.18
|  |  |  | MO sem LS => | 8.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.33 |  | Valor com BDI => |  | 21.67
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 650.1
7.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 059436 | SBC | CABO UTP CAT. 6 | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV |  | M | 1 | 2.04 | 2.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.047 | 24.55 | 1.15
Insumo | 030945 | SBC | ANILHA DE IDENTIFICACAO PARA CABOS DE 0 A 9 (KIT 100 PECAS) | Material |  | UN | 0.03 | 29.99 | 0.89
|  |  |  | MO sem LS => | 0.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.51 |  | Valor com BDI => |  | 2.55
[6 empty] | Quant. => | 286.5 | Preço Total => | 730.57
7.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11214 | ORSE | Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 | Tomadas para Lógica |  | un | 1 | 63.58 | 63.58
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.7 | 3.73 | 2.61
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.7 | 3.58 | 2.5
Insumo | 12099 | ORSE | Tomada para lógica, rj45, com placa, cat. 6 un | Material |  | un | 1 | 34.75 | 34.75
Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 2.76 | 2.76
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 18.25 | 12.77
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 11.7 | 8.19
|  |  |  | MO sem LS => | 20.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.89 |  | Valor com BDI => |  | 79.47
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 238.41
7.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.82.07 | SUDECAP | CABO OPTICO CF0A 4 FIBRAS | ACESSORIOS PARA INSTALAÇAO TELEFONICA/INFORMATICA |  | M | 1 | 6.51 | 6.51
Insumo | 55.10.10 | SUDECAP | AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.08 | 14.9 | 1.19
Insumo | 55.10.55 | SUDECAP | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.08 | 21.08 | 1.68
Insumo | 74.19.36 | SUDECAP | CABO OPTICO CF0A 4 FIBRAS OU EQUIVALENTE | Material |  | M | 1 | 3.64 | 3.64
|  |  |  | MO sem LS => | 2.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.62 |  | Valor com BDI => |  | 8.13
[6 empty] | Quant. => | 100.8 | Preço Total => | 819.5
7.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 062002 | SBC | PLACA CEGA SEM FURO | INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS |  | UN | 1 | 4.08 | 4.08
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.045 | 18.42 | 0.82
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.045 | 24.55 | 1.1
Insumo | 003492 | SBC | PLACA CEGA PARA CAIXA 4"x2" RETANGULAR WEG | Material |  | UN | 1 | 2.16 | 2.16
|  |  |  | MO sem LS => | 1.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.02 |  | Valor com BDI => |  | 5.1
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 40.8
7.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 60.06.22 | EMBASA | TOMADA DUPLA DE REDE RJ45, EMBUTIR OU SOBREPOR, COMPLETA - INSTALAÇÃO | 6006 |  | UN | 1 | 26.67 | 26.67
Insumo | B010000016 | EMBASA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 15.28 | 10.69
Insumo | B010000058 | EMBASA | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 22.83 | 15.98
|  |  |  | MO sem LS => | 26.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.66 |  | Valor com BDI => |  | 33.33
[6 empty] | Quant. => | 28 | Preço Total => | 933.24
7.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 69.10.152 | CPOS/CDHU | Antena WI-FI dual band access point, bandas simultâneas - 1750Mbps | 69.1 |  | UN | 1 | 1101.27 | 1101.27
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 1 | 17.64 | 17.64
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 25.73 | 7.71
Insumo | P.17.000.042542 | CPOS/CDHU | Antema WI-FI dual band access point, banda 450Mbps em 2.4GHz e 1300Mbps em 5GHz, compatível em PoE (802,3at); ref. AC1750 - EAP245 TP-Link ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 1075.92 | 1075.92
|  |  |  | MO sem LS => | 25.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 275.31 |  | Valor com BDI => |  | 1376.58
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 4129.74
7.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 001/2039 | Próprio | MODEM ÓPTICO PON LAN 2P FXS 1P WI-FI AC- REF. INTELBRAS OU SIMILAR- FORNECIMENTO E INTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | un | 1 | 581.57 | 581.57
Insumo | 001/2045 | Próprio | MODEM ÓPTICO PON LAN 2P FXS 1P WI-FI AC- REF. INTELBRAS OU SIMILAR- FORNECIMENTO E INTALAÇÃO | Equipamento |  | UN | 1 | 429.8 | 429.8
Insumo | 20060 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | Mão de Obra |  | H | 3 | 23.16 | 69.48
Insumo | 01999 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mão de Obra |  | H | 3 | 19.33 | 57.99
Insumo | 00005 | EMOP | ARAME GALVANIZADO Nº 16 | Material |  | KG | 0.35 | 15.3153 | 5.36
Insumo | 00115 | EMOP | BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO, DE 3/4" | Material |  | UN | 4 | 1.59 | 6.36
Insumo | 02341 | EMOP | ELETRODUTO DE PVC PRETO, RIGIDO ROSQUEAVEL, COM ROSCA EM AMBAS EXTREMIDADES, EMBARRAS DE 3 METROS, DE 3/4" | Material |  | UN | 1 | 8.53 | 8.53
Insumo | 02961 | EMOP | CURVA 90º DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA ELETRODUTO, DE 3/4" | Material |  | UN | 1 | 2.7189 | 2.71
Insumo | 05749 | EMOP | CAIXA DE LUZ DE PVC, DE 3"x3" | Material |  | UN | 1 | 1.3457 | 1.34
|  |  |  | MO sem LS => | 127.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 127.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 145.39 |  | Valor com BDI => |  | 726.96
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 2907.84
7.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 001/2040 | Próprio | UAP-AC-PRO-BR UNIFI AP UBI-QUITI 2.4/5.0GHZ 450/1300 MBPS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 | 1580 | 1580
Insumo | 001/2046 | Próprio | UAP-AC-PRO-BR UNIFI AP UBI-QUITI 2.4/5.0GHZ 450/1300 MBPS | Equipamento |  | UN | 1 | 1580 | 1580
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 395 |  | Valor com BDI => |  | 1975
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 11850
8 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 7412.58
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11390 | ORSE | Demolição de divisórias tipo naval | Demolições / Remoções |  | m² | 1 | 14.24 | 14.24
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.73 | 1.49
Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.63 | 1.45
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 16.55 | 6.62
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 11.7 | 4.68
|  |  |  | MO sem LS => | 11.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.56 |  | Valor com BDI => |  | 17.8
[6 empty] | Quant. => | 93.65 | Preço Total => | 1666.97
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C1050 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | m² | 1 | 13.43 | 13.43
Insumo | I1530 | SEINFRA | MONTADOR | Mão de Obra |  | H | 0.22 | 24.16 | 5.31
Insumo | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.44 | 18.46 | 8.12
|  |  |  | MO sem LS => | 13.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.35 |  | Valor com BDI => |  | 16.78
[6 empty] | Quant. => | 70.07 | Preço Total => | 1175.77
8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12 | ORSE | Demolição de forros | Demolições / Remoções |  | m² | 1 | 6.97 | 6.97
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.73 | 1.49
Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 0.04 | 3.63 | 0.14
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.04 | 16.55 | 0.66
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 11.7 | 4.68
|  |  |  | MO sem LS => | 5.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.74 |  | Valor com BDI => |  | 8.71
[6 empty] | Quant. => | 127.52 | Preço Total => | 1110.69
8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40 | ORSE | Remoção de luminária | Demolições / Remoções |  | un | 1 | 11.16 | 11.16
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.73 | 1.11
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.58 | 1.07
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 18.25 | 5.47
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 11.7 | 3.51
|  |  |  | MO sem LS => | 8.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.79 |  | Valor com BDI => |  | 13.95
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 181.35
8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3642 | ORSE | Lona plástica preta | Impermeabilização |  | m² | 1 | 5.15 | 5.15
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.73 | 0.74
Insumo | 00003777 | SINAPI | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | Material |  | m² | 1.1 | 1.89 | 2.07
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 11.7 | 2.34
|  |  |  | MO sem LS => | 2.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.28 |  | Valor com BDI => |  | 6.43
[6 empty] | Quant. => | 86.19 | Preço Total => | 554.2
8.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 55.05.02 | EMBASA | TAPUMES DE CHAPA COMPENSDA OU TABUA | 5505 |  | m² | 1 | 25.28 | 25.28
Composição Auxiliar | 15.07.04 | EMBASA | PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | 1507 |  | m² | 0.25 | 13.27 | 3.31
Insumo | B010000052 | EMBASA | CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 22.37 | 4.47
Insumo | B010000097 | EMBASA | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 14.56 | 2.91
Insumo | D050000001 | EMBASA | BARROTE AGRESTE 3 x 3" | Material |  | M | 0.788 | 8.19 | 6.45
Insumo | D050000025 | EMBASA | COMPENSADO RESINADO 10MM | Material |  | m² | 0.275 | 26.16 | 7.19
Insumo | D070000075 | EMBASA | PREGO 2 1/2 x 10 | Material |  | KG | 0.05 | 19 | 0.95
|  |  |  | MO sem LS => | 9.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.32 |  | Valor com BDI => |  | 31.6
[6 empty] | Quant. => | 86.19 | Preço Total => | 2723.6
9.13 |  |  | EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE SOM E VIDEO WALL | [5 empty] | 86528.77
9.13.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 001/2042 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA VIDEO WALL | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 850 | 850
Insumo | 001/2048 | Próprio | SUPORTE PARA VIDEO WALL | Material |  | UND | 1 | 850 | 850
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 212.5 |  | Valor com BDI => |  | 1062.5
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 12750
9.13.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 001/2047 | Próprio | Fornecimento e instalação de Sistema de som ref. Lexen VL2000 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 8521.3 | 8521.3
Insumo | 001/2053 | Próprio | Sistema de som ref. Lexen VL2000 | Material |  | UND | 1 | 8521.3 | 8521.3
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2130.32 |  | Valor com BDI => |  | 10651.62
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 10651.62
9.13.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 001/2049 | Próprio | Sistema de video conferencia Logitec Rally | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 26354.2 | 26354.2
Insumo | 001/2055 | Próprio | Sistema de video conferencia Logitec Rally | Material |  | und | 1 | 26354.2 | 26354.2
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 6588.55 |  | Valor com BDI => |  | 32942.75
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 32942.75
9.13.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 001/2048 | Próprio | Conjunto de Camera WEB CAM ref Logitec Meet Up | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 8411.3 | 8411.3
Insumo | 001/2054 | Próprio | Conjunto de Camera WEB CAM ref Logitec Meet Up | Material |  | UND | 1 | 8411.3 | 8411.3
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2102.82 |  | Valor com BDI => |  | 10514.12
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 10514.12
9.13.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 068122 | SBC | SISTEMA PROTECAO NOBREAK NHS LASER SENOIDAL 5000VA BIVOLT | INSTALACOES ELETRICAS - SONORIZACAO |  | UN | 1 | 11170.03 | 11170.03
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 38.252 | 18.09 | 691.97
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 38.252 | 27.75 | 1061.49
Insumo | 014038 | SBC | NOBREAK NHS LASER SENOIDAL 5000VA | Material |  | UN | 1 | 9416.57 | 9416.57
|  |  |  | MO sem LS => | 1331.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 1331.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 2792.5 |  | Valor com BDI => |  | 13962.53
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 13962.53
9.13.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 12.74 | 12.74
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.114 | 18.42 | 2.09
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.114 | 24.55 | 2.79
Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 7.7 | 7.83
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.002 | 18.13 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 3.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.18 |  | Valor com BDI => |  | 15.92
[6 empty] | Quant. => | 50 | Preço Total => | 796
9.13.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | Pontos de Suprimento de Lógica |  | m | 1 | 11.06 | 11.06
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.14 | 3.73 | 0.52
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.14 | 3.58 | 0.5
Insumo | 6477 | ORSE | Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) m | Material |  | m | 1.05 | 3.86 | 4.05
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.14 | 18.25 | 2.55
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.14 | 11.7 | 1.63
Insumo | 00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material |  | KG | 0.1 | 18.13 | 1.81
|  |  |  | MO sem LS => | 4.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.76 |  | Valor com BDI => |  | 13.82
[6 empty] | Quant. => | 50 | Preço Total => | 691
9.13.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104475 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 126.14 | 126.14
Composição Auxiliar | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.885 | 6.97 | 6.16
Composição Auxiliar | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 4.61 | 4.61
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.885 | 12.65 | 11.19
Composição Auxiliar | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1.614 | 7.41 | 11.95
Composição Auxiliar | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.885 | 9.75 | 8.62
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 10.531 | 3.79 | 39.91
Composição Auxiliar | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 15.83 | 15.83
Composição Auxiliar | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 27.87 | 27.87
|  |  |  | MO sem LS => | 53.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 53.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.53 |  | Valor com BDI => |  | 157.67
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 788.35
9.13.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170683 | SEDOP | Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) |  |  | PT | 1 | 549.19 | 549.19
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 8 | 20.06 | 160.48
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 8 | 24.88 | 199.04
Insumo | E00335 | SEDOP | Cabo UTP-cat.5-4 pares | Material |  | M | 15 | 3.55 | 53.25
Insumo | E00332 | SEDOP | Conector femea RJ-45 - cat. 5 | Material |  | UN | 1 | 16.27 | 16.27
Insumo | E00347 | SEDOP | Certificação de cabeamento | Material |  | Pt | 1 | 53.42 | 53.42
Insumo | E00341 | SEDOP | Fita isolante de alta fusão | Material |  | Rl | 0.07 | 20 | 1.4
Insumo | E00342 | SEDOP | Anilha de identificação (pacote c/ 20un) | Material |  | UN | 4 | 7.56 | 30.24
Insumo | E00015 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1" | Material |  | M | 3 | 7.71 | 23.13
Insumo | E00331 | SEDOP | Caixa em PVC de sobrepor 2 pass. p/ RJ-45 | Material |  | UN | 1 | 9.5 | 9.5
Insumo | E00338 | SEDOP | Conector BNC p/ solda | Material |  | UN | 1 | 2.46 | 2.46
|  |  |  | MO sem LS => | 240.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 240.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 137.29 |  | Valor com BDI => |  | 686.48
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 3432.4
10 |  |  | Mobiliário | [5 empty] | 38733.78
10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 001/2054 | Próprio | Mesa trapezoidal em madeira executiva | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 815.45 | 815.45
Insumo | 001/2059 | Próprio | Mesa trapezoidal em madeira executiva | Material |  | und | 1 | 815.45 | 815.45
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 203.86 |  | Valor com BDI => |  | 1019.31
[6 empty] | Quant. => | 38 | Preço Total => | 38733.78
11 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA | [5 empty] | 7965.16
11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 022911 | SBC | REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m3-PERCURSO 12km | DEMOLICOES |  | m³ | 1 | 64.59 | 64.59
Composição Auxiliar | 88284 | SINAPI | MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.215 | 24.58 | 5.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.777 | 17.39 | 30.9
Insumo | 032082 | SBC | CAMINHAO BASC.MERCEDES LK 620/42 8,0m3 200CV | Material |  | H | 0.22 | 129.15 | 28.41
|  |  |  | MO sem LS => | 25.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.14 |  | Valor com BDI => |  | 80.73
[6 empty] | Quant. => | 62.46 | Preço Total => | 5042.39
11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 3.28 | 3.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 17.39 | 2.43
Insumo | 00000003 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material |  | L | 0.05 | 17.16 | 0.85
|  |  |  | MO sem LS => | 1.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.82 |  | Valor com BDI => |  | 4.1
[6 empty] | Quant. => | 259.26 | Preço Total => | 1062.96
11.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 02.01.45 | EMBASA | RETIRADA MANUAL DE FORRO DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL)/ PVC/ FIBROMINERAL, SEM REAPROVEITAMENTO, INCL. REMOCAO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO | 201 |  | m² | 1 | 12.12 | 12.12
Composição Auxiliar | 06.01.10 | EMBASA | CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS ATE 30m | 601 |  | m³ | 0.15 | 21.84 | 3.27
Insumo | B010000022 | EMBASA | AJUDANTE DE MONTADOR | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 15.28 | 7.64
Insumo | B010000085 | EMBASA | MONTADOR | Mão de Obra |  | H | 0.05 | 24.34 | 1.21
|  |  |  | MO sem LS => | 12.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.03 |  | Valor com BDI => |  | 15.15
[6 empty] | Quant. => | 122.76 | Preço Total => | 1859.81
[5 empty] | Total sem BDI |  | 706941.22
[5 empty] | Total do BDI |  | 176696.08
[5 empty] | Total Geral |  | 883637.3

## ANEXO XII - CRONOGRAMA
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| OBSERVATÓRIO 3° ANDAR | SINAPI - 11/2023 - Maranhão SBC - 12/2023 - Maranhão SICRO3 - 07/2023 - Maranhão SICRO2 - 11/2016 - Maranhão ORSE - 10/2023 - Sergipe SEDOP - 10/2023 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 08/2023 - Minas Gerais IOPES - 09/2023 - Espírito Santo SIURB - 07/2023 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2023 - São Paulo SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo FDE - 10/2023 - São Paulo AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 08/2023 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 05/2023 - Bahia CAERN - 05/2023 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2023 - Pernambuco EMOP - 11/2023 - Rio de Janeiro DERPR - 09/2023 - Paraná | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 13.080,34 | 100,00% 13.080,34
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 100,00% 17.900,10 | 11,50% 2.058,51 | 12,50% 2.237,51 | 36,00% 6.444,04 | 40,00% 7.160,04
3 | OBSERVATÓRIO | 100,00% 386.500,86 | 21,53% 83.197,80 | 27,66% 106.918,47 | 45,90% 177.396,51 | 4,91% 18.988,08
3.1 | SALA DE REUNIÃO | 100,00% 38.698,10 | 10,27% 3.974,99 | 27,28% 10.556,42 | 45,88% 17.755,12 | 16,57% 6.411,57
3.1.1 | Demolição de reboco | 100,00% 442,01 | 100,00% 442,01
3.1.2 | PAREDE DE DRYWALL E PINTURA | 100,00% 10.338,07 | 25,00% 2.584,52 | 25,00% 2.584,52 | 50,00% 5.169,04
3.1.3 | PAREDE DE VEDAÇÃO E PINTURA | 100,00% 3.793,86 | 25,00% 948,47 | 25,00% 948,47 | 25,00% 948,47 | 25,00% 948,47
3.1.4 | ESQUADRIAS | 100,00% 4.829,23 |  | 25,00% 1.207,31 | 50,00% 2.414,62 | 25,00% 1.207,31
3.1.5 | FORRO | 100,00% 5.667,45 |  | 50,00% 2.833,73 | 50,00% 2.833,73
3.1.6 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 11.929,63 |  | 25,00% 2.982,41 | 50,00% 5.964,82 | 25,00% 2.982,41
3.1.7 | RODAPÉ | 100,00% 1.697,85 |  |  | 25,00% 424,46 | 75,00% 1.273,39
3.2 | SALA DE APOIO | 100,00% 18.501,89 | 2,09% 386,24 | 17,09% 3.162,29 | 54,16% 10.020,91 | 26,66% 4.932,46
3.2.1 | DEMOLIÇÃO | 100,00% 32,45 | 100,00% 32,45
3.2.2 | PAREDE DE DRYWALL E PINTURA | 100,00% 10.278,53 |  | 25,00% 2.569,63 | 50,00% 5.139,27 | 25,00% 2.569,63
3.2.3 | REVESTIMENTOS | 100,00% 955,46 |  | 25,00% 238,87 | 50,00% 477,73 | 25,00% 238,87
3.2.4 | ESQUADRIAS | 100,00% 2.094,07 |  |  | 75,00% 1.570,55 | 25,00% 523,52
3.2.5 | FORRO | 100,00% 1.415,15 | 25,00% 353,79 | 25,00% 353,79 | 50,00% 707,58
3.2.6 | PAVIMENTAÇÃO E ACABAMENTOS | 100,00% 2.388,46 |  |  | 75,00% 1.791,35 | 25,00% 597,12
3.2.7 | RODAPÉ | 100,00% 1.337,77 |  |  | 25,00% 334,44 | 75,00% 1.003,33
3.3 | SALA TÉCNICA | 100,00% 255.226,48 | 25,00% 63.806,62 | 25,00% 63.806,62 | 50,00% 127.613,24
3.4 | SALA DE SITUAÇÃO | 100,00% 29.543,58 | 25,00% 7.385,90 | 50,00% 14.771,79 | 25,00% 7.385,90
3.5 | SALA DE GESTÃO | 100,00% 13.954,58 |  | 50,00% 6.977,29 | 50,00% 6.977,29
3.6 | CIRCULAÇÃO | 100,00% 30.576,23 | 25,00% 7.644,06 | 25,00% 7.644,06 | 25,00% 7.644,06 | 25,00% 7.644,06
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 109.898,34 |  |  | 40,00% 43.959,34 | 60,00% 65.939,00
5 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 171.092,06 |  |  | 25,00% 42.773,02 | 75,00% 128.319,05
6 | INFRA DO CABEAMENTO ESTRUTURADO | 100,00% 14.662,32 |  |  | 75,00% 10.996,74 | 25,00% 3.665,58
7 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 100,00% 29.862,99 |  |  | 40,00% 11.945,20 | 60,00% 17.917,79
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 7.412,58 | 50,00% 3.706,29 | 25,00% 1.853,15 | 25,00% 1.853,15
9.13 | EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE SOM E VIDEO WALL | 100,00% 86.528,77 |  |  | 25,00% 21.632,19 | 75,00% 64.896,58
10 | Mobiliário | 100,00% 38.733,78 |  |  |  | 100,00% 38.733,78
11 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 100,00% 7.965,16 |  |  |  | 100,00% 7.965,16
Porcentagem |  |  | 11,55% | 12,56% | 35,87% | 40,01%
Custo |  |  | 102.042,94 | 111.009,12 | 317.000,17 | 353.585,06
Porcentagem Acumulado |  |  | 11,55% | 24,11% | 59,99% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 102.042,94 | 213.052,06 | 530.052,23 | 883.637,30

## ANEXO XIII - ENCARGOS SOCIAIS
,
REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO LOCALIZADA NO 3° PAVIMENTO NA CASA DA INDÚSTRIA ALBANO FRANCO.
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
HORISTA=84,15%
MENSALISTA=47,51% |  | DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: NOVEMBRO/2023
B.D.I.PADRÃO =25,00%
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Sálario Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 1% | 1%
A | TOTAL DO GRUPO A | 17.8% | 17.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Remunerado | 17.87% | 0%
B2 | Feriados | 3.95% | 0%
B3 | Auxilio Enfermidade | 0.86% | 0.66%
B4 | 13º Salário | 10.91% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de chuva | 1.49% | 0%
B8 | Auxilio acidente de Trabalho | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 10.26% | 7.84%
B10 | Salario Maternidade | 0.04% | 0.03%
B | TOTAL GRUPO B | 46.28% | 17.55%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.52% | 3.46%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 3.64% | 2.78%
C4 | Depósito de Rescisão Contrato Trabalho sem Justo Causa | 2.8% | 2.14%
C5 | Indenização Adicional | 0.38% | 0.29%
C | TOTAL GRUPO C | 11.45% | 8.75%
GRUPO D
D1 | Reincidência do Grupo A sobre B | 8.238% | 3.124%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.3812% | 0.291%
D | TOTAL GRUPO D | 8.619% | 3.415%
| TOTAL (A+B+C+D) | 84.15% | 47.51%

## ANEXO XIV - BDI
SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO LOCALIZADA NO 3° PAVIMENTO NA CASA DA INDÚSTRIA ALBANO FRANCO.
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
HORISTA=84,15%
MENSALISTA=47,51%
B.D.I.PADRÃO =25,00%
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: JULHO/2022
COMPOSIÇÃO DO BDI
BDI - OBRA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
Despesas Indiretas
S+G | Seguro e Garantia | 0.8%
R | Riscos e Imprevistos | 0.9%
DF | Despesas Financeiras | 0.8%
AC | Administração Central | 2.245%
Total do Grupo A = |  | 4.745%
Benefício
L | LUCRO | 6%
Total do Grupo B = |  | 6%
Impostos
I | PIS / PASEP | 0.65%
| COFINS | 3%
| ISS | 3%
| CPRB | 4.5%
Total do Grupo C = |  | 11.15%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25%

## ANEXO XV - CURVA ABC
Obra |  |  | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
OBSERVATÓRIO 3° ANDAR |  |  | SINAPI - 11/2023 - Maranhão SBC - 12/2023 - Maranhão SICRO3 - 07/2023 - Maranhão SICRO2 - 11/2016 - Maranhão ORSE - 10/2023 - Sergipe SEDOP - 10/2023 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 08/2023 - Minas Gerais IOPES - 09/2023 - Espírito Santo SIURB - 07/2023 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2023 - São Paulo SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo FDE - 10/2023 - São Paulo AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 08/2023 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 05/2023 - Bahia CAERN - 05/2023 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2023 - Pernambuco EMOP - 11/2023 - Rio de Janeiro DERPR - 09/2023 - Paraná | 25,0% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
001/2025 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DUPLA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM COM PERSIANA EMBUTIDA AUTOMÁTICA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M² | 26,9 | 3.562,50 | 95.831,25 | 10,85 | 10,85
23.08.040 | CPOS/CDHU | PAINEL, armários e móveis em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico PARA VIDEO WALL | 23.08 | m² | 35,0 | 2.725,18 | 95.381,30 | 10,79 | 21,64
101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | PISO - PISOS | m² | 250,75 | 230,77 | 57.865,57 | 6,55 | 28,19
103274 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 3,0 | 15.629,02 | 46.887,06 | 5,31 | 33,49
001/2054 | Próprio | Mesa trapezoidal em madeira executiva | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 38,0 | 1.019,31 | 38.733,78 | 4,38 | 37,88
001/2049 | Próprio | Sistema de video conferencia Logitec Rally | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 1,0 | 32.942,75 | 32.942,75 | 3,73 | 41,61
8350 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv / 90º C | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | m | 435,4 | 63,48 | 27.639,19 | 3,13 | 44,73
4726 | ORSE | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | Forros | m² | 250,75 | 108,60 | 27.231,45 | 3,08 | 47,82
103272 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2,0 | 13.247,96 | 26.495,92 | 3,00 | 50,81
060188 | SBC | LUMINARIA EMBUTIR ALETADA ALUM BRANCO 4X14W COMPLETA ABALUX | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS | UN | 44,0 | 601,67 | 26.473,48 | 3,00 | 53,81
200504 | SBC | PERSIANA TIPO ROLO,BLECAUTE,BLOQUEIO 95UV% TELA SOLAR | ELEMENTOS DECORATIVOS | m² | 73,86 | 352,87 | 26.062,97 | 2,95 | 56,76
96368 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 74,99 | 275,12 | 20.631,24 | 2,33 | 59,09
161005 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/4" esp. 9mm | 1610 | m | 250,0 | 72,37 | 18.092,50 | 2,05 | 61,14
ADMLOCAL_1 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | MES | 3,0 | 5.966,70 | 17.900,10 | 2,03 | 63,17
103269 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2,0 | 8.713,27 | 17.426,54 | 1,97 | 65,14
11570 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90º C | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais | m | 1.280,8 | 12,85 | 16.458,28 | 1,86 | 67,00
061369 | SBC | CAIXA DE TOMADAS MESA DADOS VOZ ELETRICA 4P SPERONE | INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS | UN | 29,0 | 553,22 | 16.043,38 | 1,82 | 68,82
161003 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/2" esp. 9mm | 1610 | m | 300,0 | 50,82 | 15.246,00 | 1,73 | 70,54
068122 | SBC | SISTEMA PROTECAO NOBREAK NHS LASER SENOIDAL 5000VA BIVOLT | INSTALACOES ELETRICAS - SONORIZACAO | UN | 1,0 | 13.962,53 | 13.962,53 | 1,58 | 72,12
001/2042 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA VIDEO WALL | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 12,0 | 1.062,50 | 12.750,00 | 1,44 | 73,57
161002 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm | 1610 | m | 300,0 | 39,92 | 11.976,00 | 1,36 | 74,92
13096 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | Vidros Temperados | m² | 13,65 | 869,22 | 11.864,85 | 1,34 | 76,26
001/2040 | Próprio | UAP-AC-PRO-BR UNIFI AP UBI-QUITI 2.4/5.0GHZ 450/1300 MBPS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | un | 6,0 | 1.975,00 | 11.850,00 | 1,34 | 77,60
2070313 | CAERN | CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 2,5 MM², ANTI-CHAMA 1,0KV/90°C -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_01/2020 | 207 | M | 1.392,5 | 7,92 | 11.028,60 | 1,25 | 78,85
001/2047 | Próprio | Fornecimento e instalação de Sistema de som ref. Lexen VL2000 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 1,0 | 10.651,62 | 10.651,62 | 1,21 | 80,06
001/2048 | Próprio | Conjunto de Camera WEB CAM ref Logitec Meet Up | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 1,0 | 10.514,12 | 10.514,12 | 1,19 | 81,25
87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | PISO - PISOS | m² | 42,75 | 218,91 | 9.358,40 | 1,06 | 82,31
103268 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 8.415,32 | 8.415,32 | 0,95 | 83,26
059124 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 150X50 CHAPA 18 SEM TAMPA | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV | M | 120,6 | 66,71 | 8.045,22 | 0,91 | 84,17
10354 | ORSE | Fornecimento e instalação de rodapé de poliestireno, com pvc, Santa Luzia, ref. 480, branco, 15 cm | Soleiras e Rodapés | m | 129,25 | 61,03 | 7.888,12 | 0,89 | 85,06
9854 | ORSE | Manta em lã de vidro aluminizada esp=25mm | Tratamentos de Superfícies | m² | 275,83 | 28,13 | 7.759,09 | 0,88 | 85,94
8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | Latex PVA | m² | 347,12 | 20,68 | 7.178,44 | 0,81 | 86,75
161004 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 5/8" esp. 9mm | 1610 | m | 100,0 | 63,16 | 6.316,00 | 0,71 | 87,47
103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2,0 | 3.073,16 | 6.146,32 | 0,70 | 88,16
87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 197,16 | 26,60 | 5.244,45 | 0,59 | 88,76
88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 347,12 | 14,85 | 5.154,73 | 0,58 | 89,34
10851 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais | M | 160,0 | 31,87 | 5.099,20 | 0,58 | 89,92
022911 | SBC | REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m3-PERCURSO 12km | DEMOLICOES | m³ | 62,46 | 80,73 | 5.042,39 | 0,57 | 90,49
73847/005 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET /HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | 3,0 | 1.637,78 | 4.913,34 | 0,56 | 91,04
161001 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/4" esp. 9mm | 1610 | m | 150,0 | 30,11 | 4.516,50 | 0,51 | 91,56
69.10.152 | CPOS/CDHU | Antena WI-FI dual band access point, bandas simultâneas - 1750Mbps | 69.1 | UN | 3,0 | 1.376,58 | 4.129,74 | 0,47 | 92,02
170683 | SEDOP | Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) |  | PT | 5,0 | 686,48 | 3.432,40 | 0,39 | 92,41
063150 | SBC | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 150mm (3 METROS) CHAPA 24 | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS | UN | 40,0 | 82,66 | 3.306,40 | 0,37 | 92,79
001/2039 | Próprio | MODEM ÓPTICO PON LAN 2P FXS 1P WI-FI AC- REF. INTELBRAS OU SIMILAR- FORNECIMENTO E INTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | un | 4,0 | 726,96 | 2.907,84 | 0,33 | 93,11
55.05.02 | EMBASA | TAPUMES DE CHAPA COMPENSDA OU TABUA | 5505 | m² | 86,19 | 31,60 | 2.723,60 | 0,31 | 93,42
74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 30,0 | 88,56 | 2.656,80 | 0,30 | 93,72
060107 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS | M | 45,0 | 55,67 | 2.505,15 | 0,28 | 94,01
071193 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | 7 | M | 241,6 | 9,48 | 2.290,36 | 0,26 | 94,27
ESC_ARC200 | Próprio | FECHAMENTO EM VIDRO E ALUMINIO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 4,8 | 418,78 | 2.010,14 | 0,23 | 94,49
87532 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 42,75 | 45,03 | 1.925,03 | 0,22 | 94,71
17 | ORSE | Demolição de reboco | Demolições / Remoções | m² | 197,16 | 9,63 | 1.898,65 | 0,21 | 94,93
02.01.45 | EMBASA | RETIRADA MANUAL DE FORRO DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL)/ PVC/ FIBROMINERAL, SEM REAPROVEITAMENTO, INCL. REMOCAO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO | 201 | m² | 122,76 | 15,15 | 1.859,81 | 0,21 | 95,14
8348 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90º C | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais | m | 172,5 | 10,62 | 1.831,95 | 0,21 | 95,34
74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 4,0 | 457,60 | 1.830,40 | 0,21 | 95,55
11390 | ORSE | Demolição de divisórias tipo naval | Demolições / Remoções | m² | 93,65 | 17,80 | 1.666,97 | 0,19 | 95,74
74077/003 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | m² | 180,0 | 8,86 | 1.594,80 | 0,18 | 95,92
08.03.019 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | Rede de agua fria: tubulacoes | M | 30,0 | 51,83 | 1.554,90 | 0,18 | 96,10
8458 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 25mm², 1kv / 90º C | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | m | 41,4 | 36,70 | 1.519,38 | 0,17 | 96,27
068415 | SBC | RACK ABERTO 24U 19"" 970mm | INSTALACOES ELETRICAS - SONORIZACAO | UM | 1,0 | 1.493,40 | 1.493,40 | 0,17 | 96,44
08.13.001 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | Reservatorio: instalacoes - tubulacoes | M | 60,0 | 24,78 | 1.486,80 | 0,17 | 96,61
8490 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 2,0 | 656,90 | 1.313,80 | 0,15 | 96,75
90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1,0 | 1.257,77 | 1.257,77 | 0,14 | 96,90
061359 | SBC | CONECTOR FEMEA PARA RJ45 | INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS | UN | 55,0 | 22,16 | 1.218,80 | 0,14 | 97,03
C1050 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | m² | 70,07 | 16,78 | 1.175,77 | 0,13 | 97,17
TXC | Próprio | TAXA CREA/CAU(ART/RRT) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 6,0 | 187,50 | 1.125,00 | 0,13 | 97,29
068023 | SBC | ELETRODUTO PVC 3/4"" | INSTALACOES ELETRICAS - SONORIZACAO | M | 50,0 | 22,40 | 1.120,00 | 0,13 | 97,42
12 | ORSE | Demolição de forros | Demolições / Remoções | m² | 127,52 | 8,71 | 1.110,69 | 0,13 | 97,55
13150 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 12,0 | 91,95 | 1.103,40 | 0,12 | 97,67
9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 259,26 | 4,10 | 1.062,96 | 0,12 | 97,79
87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 197,16 | 5,33 | 1.050,86 | 0,12 | 97,91
11412 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais | M | 60,0 | 16,50 | 990,00 | 0,11 | 98,02
7807 | ORSE | Tomada dupla 2p+T universal, "Sistema X", ref. 1434, Fame ou similar | Tomadas Convencionais e Interruptores | un | 20,0 | 48,83 | 976,60 | 0,11 | 98,13
PREFEITURA | Próprio | TAXAS DE PREFEITURA ALVARÁ _ CONSTRUÇÃO COMERCIAL | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 256,0 | 3,75 | 960,00 | 0,11 | 98,24
60.06.22 | EMBASA | TOMADA DUPLA DE REDE RJ45, EMBUTIR OU SOBREPOR, COMPLETA - INSTALAÇÃO | 6006 | UN | 28,0 | 33,33 | 933,24 | 0,11 | 98,35
88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 197,16 | 4,60 | 906,93 | 0,10 | 98,45
11.82.07 | SUDECAP | CABO OPTICO CF0A 4 FIBRAS | ACESSORIOS PARA INSTALAÇAO TELEFONICA/INFORMATICA | M | 100,8 | 8,13 | 819,50 | 0,09 | 98,54
91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 50,0 | 15,92 | 796,00 | 0,09 | 98,63
104475 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5,0 | 157,67 | 788,35 | 0,09 | 98,72
7871 | ORSE | Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 8,0 | 97,50 | 780,00 | 0,09 | 98,81
063817 | SBC | BLOCO DE CONEXAO PADRAO IDC P/ 10 PARES | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS | UN | 55,0 | 13,97 | 768,35 | 0,09 | 98,90
059436 | SBC | CABO UTP CAT. 6 | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV | M | 286,5 | 2,55 | 730,57 | 0,08 | 98,98
8351 | ORSE | Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68 valemam ou similar) | Pontos de Suprimento de Telefone | un | 150,0 | 4,86 | 729,00 | 0,08 | 99,06
7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | Pontos de Suprimento de Lógica | m | 50,0 | 13,82 | 691,00 | 0,08 | 99,14
11572 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 4,0 | 165,32 | 661,28 | 0,07 | 99,22
12545 | ORSE | Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | un | 30,0 | 21,67 | 650,10 | 0,07 | 99,29
37.13.600 | CPOS/CDHU | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | 37.13 | UN | 21,0 | 27,71 | 581,91 | 0,07 | 99,36
059121 | SBC | LUVA ELETRODUTO PVC 1"" | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV | UN | 55,0 | 10,33 | 568,15 | 0,06 | 99,42
3642 | ORSE | Lona plástica preta | Impermeabilização | m² | 86,19 | 6,43 | 554,20 | 0,06 | 99,48
C0466 | SEINFRA | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | CONEXÕES METÁLICAS | UN | 50,0 | 8,96 | 448,00 | 0,05 | 99,53
3201 | ORSE | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 3/4" | Conversão InfoWOrca | un | 10,0 | 44,30 | 443,00 | 0,05 | 99,58
062521 | SBC | SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 150 x 50 mm | INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS | UN | 35,0 | 8,67 | 303,45 | 0,03 | 99,62
171411 | SEDOP | Braçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4" |  | UN | 60,0 | 4,81 | 288,60 | 0,03 | 99,65
9519 | ORSE | Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 | Pontos de Suprimento de Energia para Computador | un | 40,0 | 7,13 | 285,20 | 0,03 | 99,68
9006 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | m | 12,5 | 22,62 | 282,75 | 0,03 | 99,71
11214 | ORSE | Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 | Tomadas para Lógica | un | 3,0 | 79,47 | 238,41 | 0,03 | 99,74
95726 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½ | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 12,6 | 18,86 | 237,63 | 0,03 | 99,77
071026 | AGETOP CIVIL | CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 | 7 | Un | 55,0 | 4,30 | 236,50 | 0,03 | 99,80
97596 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 92,70 | 185,40 | 0,02 | 99,82
40 | ORSE | Remoção de luminária | Demolições / Remoções | un | 13,0 | 13,95 | 181,35 | 0,02 | 99,84
15.018.0763-0 | EMOP | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 15 | UN | 2,0 | 88,48 | 176,96 | 0,02 | 99,86
15.007.0600-A | EMOP | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 50AX250V,3KA.FORNECIMENTO E COLOCACAOCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | 15 | UN | 3,0 | 56,20 | 168,60 | 0,02 | 99,88
098210 | SIURB | TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V | Edificações | UN | 5,0 | 26,97 | 134,85 | 0,02 | 99,89
160822 | IOPES | Calha com 6 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA | und | 1,0 | 128,90 | 128,90 | 0,01 | 99,91
8309 | ORSE | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 6,0 | 21,45 | 128,70 | 0,01 | 99,92
40.07.010 | CPOS/CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | 40.07 | UN | 7,0 | 17,57 | 122,99 | 0,01 | 99,93
063052 | SBC | CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS | UN | 2,0 | 53,41 | 106,82 | 0,01 | 99,95
061012 | SBC | CAIXA PASSAGEM PVC 4x4"" | INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS | UN | 5,0 | 19,87 | 99,35 | 0,01 | 99,96
070391 | AGETOP CIVIL | BUCHA DE NYLON S-6 | 7 | Un | 105,0 | 0,85 | 89,25 | 0,01 | 99,97
160825 | IOPES | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA | und | 2,0 | 39,00 | 78,00 | 0,01 | 99,98
3402 | ORSE | Interruptor 02 seções simples | Conversão InfoWOrca | un | 4,0 | 14,70 | 58,80 | 0,01 | 99,98
071861 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | 7 | Un | 105,0 | 0,56 | 58,80 | 0,01 | 99,99
062002 | SBC | PLACA CEGA SEM FURO | INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS | UN | 8,0 | 5,10 | 40,80 | 0,00 | 99,99
070251 | AGETOP CIVIL | ARRUELA LISA D=1/4" | 7 | Un | 180,0 | 0,11 | 19,80 | 0,00 | 100,00
12506 | ORSE | Arruela de lisa 3/8" | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos | un | 25,0 | 0,58 | 14,50 | 0,00 | 100,00
11.11.63 | SUDECAP | TERMINAL PARA ELETROCALHA 150X50 MM | ELETROCALHA | UN | 1,0 | 13,52 | 13,52 | 0,00 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 706941.22
[5 empty] | Total do BDI |  | 176696.08
[5 empty] | Total Geral |  | 883637.3

## ANEXO XVI - PRAZO E GARANTIA 1
Sistemas, elementos, componentes e instalações | Prazos de garantias recomendados
| 1 ano | 2 anos | 3 anos | 5 anos
Fechaduras e ferragens em geral. | Funcionamento. Acabamento.
Revestimentos de paredes, pisos e tetos internos e externos em argamassa, gesso liso, componentes de geso para drywall. |  | Fissuras. | Estanqueidade de fachadas e pisos em áreas molhadas. | Má aderência do revestimento e dos componentes do sistema.
Revestimentos de paredes, pisos e tetos em azulejo/cerâmica/pastilhas. |  | Revestimentos soltos, gretados e desgaste excessivo. | Estanqueidade de fachadas e pisos em áreas molhadas.
Revestimentos de paredes, pisos e tetos em pedras naturais (mármore, granito e outros). |  | Revestimentos soltos, gretados e desgaste excessivo. | Estanqueidade de fachadas e pisos em áreas molhadas.
Pisos de madeira - tacos, assoalhos e decks. | Empenamento, trincas na madeira e destacamento.
Piso cimentado, acabado em concreto e contrapiso. |  | Destacamentos, fissuras e desgaste escessivo. | Estanqueidade de pisos em áreas molhadas.
Revestimentos especiais (fórmica, plásticos, têxteis, pisos elevados, materiais compostos de alumínio). |  | Aderência.
Forros de gesso. | Fissuras por acomodação dos elementos estruturais e de vedação.
Forros de madeira. | Empenamento, trincas na madeira e destacamento.
Pintura/verniz (interno/externo). |  | Empolamento, descascamento, esfarelamento, alteração de cor ou deterioração de acabamento.
Selantes, componentes de juntas e rejuntamentos. | Aderência.
Vidros. | Fixação.
NOTA: Recomenda-se que quaisquer falhas perceptíveis visualmente, tais como riscos, lascas, trincas em vidros, etc., sejam explicitadas no termo de entrega.

## ANEXO XVI - PRAZO E GARANTIA 2
ANEXO VI - TABELA DE PRAZOS DE GARANTIA
REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO LOCALIZADA NO 3° PAVIMENTO NA CASA DA INDÚSTRIA ALBANO FRANCO.
Sistemas, elementos, componentes e instalações | Prazos de garantias recomendados
| 1 ano | 2 anos | 3 anos | 5 anos
Fundações, estrutura principal, estruturas periféricas, contenções e arrimos. |  |  |  | Segurança e estabilidade global. Estanqueidade de fundações e contenções.
Paredes de vedação, estruturas auxiliares, estruturas de cobertura, estrutura das escadarias internas ou externas, guarda-corpos, muro de divisa e telhados. |  |  |  | Segurança e integridade.
Equipamentos industrializados (equipamentos elétricos ou eletrônicos, motobombas, filtros, interfone, automação de portões, elevadores e outros). Sistemas de dados de voz, telefonia, vídeo e televisão. | Instalação. Equipamentos.
Sistema de proteção contra descargas atmosféricas, sistemas de combate a incêndio, pressurização das escadas, iluminação de emergência, sistema de segurança patrimonial. | Instalação. Equipamentos.
Porta corta-fogo. | Dobradiças e molas. |  |  | Integridade de portas e batentes.
Instalações elétricas - tomadas, interruptores, disjuntores, fios, cabos, eletrodutos, caixas e quadros. | Equipamentos. |  | Instalação.
Instalações hidráulicas - colunas de água fria, colunas de água quente, tubos de queda de esgoto. Instalações de gás - colunas de gás. |  |  |  | Integridade e estanqueidade.
Instalações hidráulicas e gás coletores - Coletores, ramais, louças, caixas de descarga, bancadas, metais sanitários, sifões, ligações flexíveis, válvulas, registros, ralos e tanques. | Equipamentos. |  | Instalação.
Impermeabilização. |  |  |  | Estanqueidade.
Esquadrias de madeira. | Empenamento. Descolamento. Fixação.
Esquadrias de aço. | Fixação e oxidação.
Esquadrias de alumínio e de PVC. | Partes móveis (inclusive recolhedores de palhetas, motorese conjuntos elétricos de acionamento). | Borrachas, escovas, articulações, fechos e roldanas. |  | Perfis de alumínio, fixadores e revestimentos em painel de alumínio.
Fechaduras e ferragens em geral. | Funcionamento. Acabamento.
Revestimentos de paredes, pisos e tetos internos e externos em argamassa, gesso liso, componentes de geso para drywall. |  | Fissuras. | Estanqueidade de fachadas e pisos em áreas molhadas. | Má aderência do revestimento e dos componentes do sistema.
Revestimentos de paredes, pisos e tetos em azulejo/cerâmica/pastilhas. |  | Revestimentos soltos, gretados e desgaste excessivo. | Estanqueidade de fachadas e pisos em áreas molhadas.
Revestimentos de paredes, pisos e tetos em pedras naturais (mármore, granito e outros). |  | Revestimentos soltos, gretados e desgaste excessivo. | Estanqueidade de fachadas e pisos em áreas molhadas.
Pisos de madeira - tacos, assoalhos e decks. | Empenamento, trincas na madeira e destacamento.
Piso cimentado, acabado em concreto e contrapiso. |  | Destacamentos, fissuras e desgaste escessivo. | Estanqueidade de pisos em áreas molhadas.
Revestimentos especiais (fórmica, plásticos, têxteis, pisos elevados, materiais compostos de alumínio). |  | Aderência.
Forros de gesso. | Fissuras por acomodação dos elementos estruturais e de vedação.
Forros de madeira. | Empenamento, trincas na madeira e destacamento.
Paredes de madeira. |  |  | Empenamento, trincas na madeira e destacamento.
Pintura/verniz (interno/externo). |  | Empolamento, descascamento, esfarelamento, alteração de cor ou deterioração de acabamento.
Selantes, componentes de juntas e rejuntamentos. | Aderência.
Vidros. | Fixação.
NOTA: Recomenda-se que quaisquer falhas perceptíveis visualmente, tais como riscos, lascas, trincas em vidros, etc., sejam explicitadas no termo de entrega. Os prazos afixados começam a ser contabilizados à partir da entrega definitiva da obra.